## 重点建设类
附件1
南川区2023年重点项目投资计划
单位：万元、亩
序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 建设内容及规模 | 工期 | 2023年建设内容 | 2023年 计划投资 | 项目业主 | 责任单位
|  |  | 193个 |  |  | 3434583
一、工业提质项目 |  |  | 69个 |  |  | 1131894
（一）龙岩组团 |  |  | 12个 |  |  | 124500
1 | 年产80万套新能源汽车零部件项目 |  | 占地290亩，新建厂房9.4万平方米，建成年产新能源汽车零部件80万套生产线。 | 2023-2025 | 完成部分厂房建设，启动设备安装。 | 60000 | 重庆铝器时代科技有限公司 | 工业园区管委会
2 | 嘉格纳文创产品生产基地项目 |  | 占地60亩，新建厂房2.5万平方米，建成集研发、生产、销售为一体的高端礼品、新潮文创产品、汽车安全系统配件、工装模具的综合性产业链基地。 | 2023-2025 | 启动主体工程、配套工程施工。 | 11000 | 重庆嘉格纳实业有限公司 | 工业园区管委会
3 | 环境监测设备及物联网项目 |  | 占地40亩，建筑面积6万平方米，包括空气、水质、土壤环境检测仪器和治理设备的研发、实验、生产以及人才培训等。 | 2023-2025 | 研发楼主体工程、装配厂房主体工程。 | 10000 | 重庆亿森动力环境科技有限公司 | 工业园区管委会
4 | 中石化重庆页岩气有限公司生产科研中心项目 |  | 占地46亩，总建筑面积1.5万平方米，建设内容包括综合楼、宿舍楼、设备用房等。 | 2023-2024 | 一期主体工程完工。 | 6000 | 中石化重庆页岩气有限公司 | 工业园区管委会
5 | 纳米微晶玻璃晶砖加工项目 |  | 新建厂房1.2万平方米，建设微晶玻璃生产线。 | 2023 | 完工。 | 5000 | 普利英（重庆）创新科技有限公司 | 工业园区管委会
6 | 液化天然气储存容器项目（二期） |  | 占地14亩，新建厂房5000平方米，新建年产压力容器和加气站撬装装置260台（套）生产线。 | 2023-2024 | 二期主体工程完工。 | 3500 | 重庆大众能源设备股份有限公司 | 工业园区管委会
7 | 麦浪元创（重庆）新能源科技有限公司充电桩项目 |  | 租赁标厂4000平方米，建设交流充电桩、直流充电桩等 2 条生产线，购置安装数控设备、冲床等生产设备20台以上。 | 2023-2024 | 完成厂房租赁、启动设备安装。 | 3000 | 麦浪元创（重庆）新能源科技有限公司 | 工业园区管委会
8 | 振发新能源汽车零部件项目 |  | 占地50亩，新建厂房3万平方米，建成年产新能源汽车零部件500万套生产线。 | 2023-2024 | 主体工程施工。 | 3000 | 重庆振发科技有限公司 | 工业园区管委会
9 | 装配式建筑制造和研发基地项目（二期） |  | 占地78亩，新建装配式建筑车间0.8万平方米。 | 2023-2024 | 基础工程施工。 | 2000 | 重庆港富实业有限公司 | 工业园区管委会
10 | 超群汽车轮毂项目（二期） |  | 占地80亩，新建厂房1.6万平方米及物流仓库，建成年产50万支轻量化汽车轮毂生产线。 | 2023-2025 | 主体工程施工。 | 2000 | 重庆超群工业股份有限公司 | 工业园区管委会
11 | 坤煌装备制造园（一期） |  | 占地50亩，新建厂房2万平方米。 | 2021-2024 | 51-56号楼主体工程完工。 | 15000 | 重庆创惠源实业有限公司 | 工业园区管委会
12 | 西友高科技铝单板生产项目 |  | 占地25亩，新建厂房2.6万平方米，建设高科技铝单板、铝蜂窝板生产线。 | 2022-2023 | 完工。 | 4000 | 重庆西友新型墙体材料有限公司 | 工业园区管委会
（二）水江组团 |  |  | 18个 |  |  | 616798
13 | 中广核储能电站项目 |  | 建设容量为100MW/200MWh储能电站一座，配套建设110kV升压站一座。 | 2023 | 完工。 | 40000 | 中广核新能源重庆有限公司 | 区发展改革委
14 | 凉风垭风力发电项目 |  | 建成装机容量5万千瓦/时。 | 2023-2025 | 主体工程施工、启动设备安装。 | 25798 | 重庆渝浩水电开发有限公司 | 区发展改革委
15 | 迪升日处理100万标方页岩气液化工厂项目 |  | 占地100亩，建设日处理100万标方页岩气液化生产线及配套设施。 | 2023-2024 | 部分厂房完工。 | 20500 | 重庆迪升天然气有限公司 | 工业园区管委会
16 | 电石尾气综合利用循环经济项目 |  | 占地1600亩，建设年产20万吨PBAT、35万吨醋酸生产线。 | 2023-2025 | 主体工程施工。 | 20000 | 重庆鸿庆达产业有限公司 | 工业园区管委会
17 | 大唐南川白杨坪风电项目 |  | 新建5万千瓦集中式风力发电场，配套0.5万千瓦每小时储能。 | 2023-2024 | 基础工程施工。 | 10000 | 大唐集团新能源股份有限公司 | 区发展改革委
18 | 兴诺特环保涂料生产项目 |  | 占地25亩，建设年产7500吨水性涂料生产线、7500吨高固体分涂料生产线。 | 2023-2024 | 完成厂房建设，启动设备安装。 | 7000 | 兴诺特科技（重庆）有限公司 | 工业园区管委会
19 | 重庆公司页岩气勘探开发项目 |  | 建成页岩气年产能35亿方以上。 | 2016-2025 | 新钻井26口，投产51口。 | 260000 | 中石化重庆页岩气有限公司 | 区发展改革委
20 | 涪陵公司页岩气勘探开发项目 |  | 建成页岩气年产能15亿方以上。 | 2016-2025 | 新钻井7口，投产14口。 | 60000 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 区发展改革委
21 | 年产8万吨高性能镁基合金一体化综合利用项目 |  | 占地629亩，总建筑面积16万平方米，建设年产8万吨镁基合金一体化生产线。 | 2023-2024 | 主体工程施工。 | 105000 | 重庆市大镁新材料科技有限公司 | 工业园区管委会
22 | 福瑞页岩气液化工厂项目 |  | 建设日处理 100 万标方页岩气液化工厂、水容积 3 万立方米LNG 储罐。 | 2022-2024 | 主体工程施工。 | 23100 | 重庆福瑞能源开发有限公司 | 工业园区管委会
23 | 普利英CMP抛光材料项目 |  | 占地150亩，建设年产120万片CMP抛光垫、3万吨CMP抛光液生产线。 | 2022-2024 | 部分车间投用。 | 16000 | 普利英（重庆）创新科技有限公司 | 工业园区管委会
24 | 双奇民新型环保水处理剂项目 |  | 占地40亩，一期建设年产30万吨聚合氯化铝水剂生产线，二期建成年产5万吨聚合氯化铝粉剂生产线。 | 2022-2024 | 完成一期项目厂房建设，启动设备安装。 | 9000 | 重庆双奇民科技有限公司 | 工业园区管委会
25 | 中望固体废弃物资源综合利用项目（二期） |  | 占地150亩，一期建成年产干粉砂浆及石膏砂浆50万吨、S75/S95高炉渣矿粉30万吨、一/二级粉煤灰100万吨、脱硫石粉20万吨等生产线；二期建成年处置建筑垃圾120万吨、蒸压砌块及板材40万立方米生产线。 | 2022-2024 | 部分车间投用。 | 5500 | 重庆中望实业有限公司 | 工业园区管委会
26 | 福合环保新材料项目 |  | 占地40亩，一期建设年产5万吨造纸助剂及配套设施，二期建设年产5万吨纳米净水剂生产线。 | 2022-2024 | 一期项目完工。 | 5000 | 福合（重庆）新材料科技有限公司 | 工业园区管委会
27 | 拓宇环保涂料项目 |  | 占地110亩，建设年产汽车、摩托车用水性涂料3万吨生产线，油性涂料2万吨生产线。 | 2021-2023 | 完工。 | 4500 | 重庆拓宇涂料有限公司 | 工业园区管委会
28 | 添莱高附加值医药中间体项目 |  | 占地30亩，建设年产8000吨对硝苯甲酸生产线。 | 2022-2023 | 完工。 | 2500 | 重庆添莱科技有限公司 | 工业园区管委会
29 | 博凡固废处置及资源化利用项目 |  | 占地70亩，建设城镇生活污泥处置线2条，日处置能力200吨。 | 2022-2023 | 完工。 | 1500 | 重庆博凡环境治理有限公司 | 工业园区管委会
30 | 中汇鑫新材料项目 |  | 占地77亩，建设年产12万吨萤石、重晶石新材料深加工生产线。 | 2022-2023 | 完工。 | 1400 | 重庆中汇鑫新材料科技有限公司 | 工业园区管委会
（三）南平组团 |  |  | 8个 |  |  | 52963
31 | 宏日绿色装配式建筑生产基地项目 |  | 占地136.8亩，建设年产150万吨石英石、150万吨石灰石（其中50万吨UHPC原材料）生产线。 | 2023-2025 | 主体工程施工。 | 10000 | 宏日园业（重庆）实业有限公司 | 工业园区管委会
32 | 源阔高端紧固件扩能技改项目（二期） |  | 占地20亩，新建厂房1万平方米，建成年产1万吨高端紧固件生产线。 | 2023-2024 | 主体工程完工，启动设备安装。 | 8000 | 重庆源阔机械有限公司 | 工业园区管委会
33 | 瑞泰紧固件生产项目 |  | 占地35亩，新建厂房1.52万平方米，建成年产1万吨高端紧固件生产线。 | 2023-2024 | 完成厂房建设。 | 3000 | 乐清市瑞泰紧固件有限公司 | 工业园区管委会
34 | 沙趟曲轴建设项目 |  | 占地11.3亩，新建厂房3万平方米，建成年产4.8万吨曲轴生产线。 | 2021-2023 | 完工。 | 16000 | 重庆沙趟机械制造有限公司 | 工业园区管委会
35 | 腾渝五金机械加工制造项目 |  | 占地18.5亩，总建筑面积0.88万平方米，建成年产80万套（件）五金配件、离精度机械产品生产线。 | 2022-2023 | 完工。 | 4800 | 重庆腾渝家具有限责任公司 | 工业园区管委会
36 | 典盛新型建材生产项目 |  | 占地20亩，总建筑面积0.96万平米，建成年产10万立方米玻璃幕墙、10万立方米机械生产中空玻璃、6万立方米铝合金门窗、3万立方塑钢门窗生产线。 | 2022-2023 | 完工。 | 4363 | 重庆典盛实业有限公司 | 工业园区管委会
37 | 天荃大理石生产加工项目 |  | 占地30亩，新建厂房5万平方米、仓储用房3.6万平方米、办公用房及宿舍3500平方米。 | 2021-2023 | 完工。 | 4000 | 重庆天荃矿业有限责任公司 | 工业园区管委会
38 | 渝路机械设备制造项目 |  | 占地11亩，新建厂房4200平方米，建成年产100套制砂机、破碎机等矿山设备生产线。 | 2022-2023 | 完工。 | 2800 | 重庆渝路机械设备有限公司 | 工业园区管委会
（四）大观组团 |  |  | 11个 |  |  | 82000
39 | 上药慧远庆龙药业成药生产项目 |  | 占地80亩，建设中成药、配方颗粒生产线。 | 2023-2024 | 主体工程完工。 | 20000 | 重庆上药慧远药业有限公司 | 中医药产业科技 园区管委会
40 | 猛味食品生产加工项目 |  | 占地16亩，建设自热火锅等食品生产加工生产线及配套设施。 | 2023 | 完工。 | 5000 | 重庆市柠柒农业发展有限公司 | 中医药产业科技 园区管委会
41 | 御本堂药业中药材精深加工项目 |  | 占地80亩，建设中药饮片、中药颗粒剂、中药系列保健品、保健食品等生产线等。 | 2023-2024 | 二期厂房主体工程施工。 | 5000 | 御本堂（重庆） 药业有限公司 | 中医药产业科技 园区管委会
42 | 蓝莓全产业链三产融合项目 |  | 利用闲置厂房，新建蓝莓花青素萃取中试生产线一条。 | 2023 | 完工。 | 3000 | 重庆瑞航生物科技有限公司 | 区乡村振兴局
43 | 中佳信医疗器械生产基地项目 |  | 占地30亩，新建厂房2万平方米，建设医疗器械生产基地。 | 2023-2025 | 厂房主体工程施工。 | 3000 | 重庆中佳信集团 | 中医药产业科技 园区管委会
44 | 华绿现代农业食用菌工厂（二期） |  | 占地50亩，总建筑面积3万平方米，其中：生产厂房2.2万平方米，综合展示体验中心0.8万平方米。 | 2023 | 完工。 | 10000 | 区典龙公司 | 中医药产业科技 园区管委会
45 | 华润三九现代中医药制造项目 |  | 占地131亩，建设中药配方颗粒、中药饮片等生产线，以及医院制剂中心、智汇药房、仓储物流、科研办公等配套设施。 | 2022-2023 | 完工。 | 10000 | 重庆医药集团九隆 现代中药有限公司 | 中医药产业科技 园区管委会
46 | 轩瑞食品加工项目 |  | 占地52亩，新建方竹笋深加工及延伸产品生产线2条、蔬菜类休闲食品生产线2条。 | 2022-2023 | 完工。 | 9000 | 加贝食品（重庆）有限公司 | 中医药产业科技 园区管委会
47 | 分布式能源项目二期 |  | 占地8亩，建设1座大型综合清洁能源中心。 | 2022-2023 | 完工。 | 8000 | 中广核新能源重庆有限公司 | 中医药产业科技 园区管委会
48 | 味轩州食品加工项目 |  | 占地43亩，建设休闲食品加工车间、仓储物流、研发、检验检测车间。 | 2022-2023 | 完工。 | 5000 | 重庆味轩州食品有限公司 | 中医药产业科技 园区管委会
49 | 敬存仁中药饮片加工项目 |  | 占地20亩，新建GMP厂房，现代化曲类饮片发酵、直接口服等中药饮片生产线4条，以及库房、研发中心、办公楼等配套设施。 | 2022-2023 | 完工。 | 4000 | 重庆君方中药饮片有限公司 | 中医药产业科技 园区管委会
（五）科创平台及园区配套基础设施 |  |  | 20个 |  |  | 255633
50 | 工业园区基础设施建设项目 | 水江组团基础设施建设项目 | 占地170亩，新建综合服务中心（一期）建筑面积4万平方米，新建配套产业用房（一期）建筑面积4万平方米，新建配套产业连接道路长约3000米，其中：兴盛路延伸段长约1500米、宽24米；创业路长约900米、宽16米；大坪段长约600米、宽32米；实施1500米的河道提升工程。 | 2023-2024 | 基础工程施工。 | 25000 | 园业集团 | 园业集团
51 |  | 工业园区龙岩组团安坪生态环保产业园建设工程 | 占地150亩，新建13栋标准化厂房，总建筑面积13万平方米，配套建设道路1.2公里。 | 2023-2025 | 基础工程施工。 | 10000 | 园业集团 | 园业集团
52 |  | 龙岩组团基础设施建设项目 | 新建创新路1140米，改造横一路道路600米，东胜互通改造700米。 | 2023-2024 | 完成土石方及路基工程。 | 7400 | 园业集团 | 园业集团
53 |  | 南平组团基础设施建设项目 | 新建花盆大道1018米、花盆三路845米、花盆中路1449米、花盆中一路750米。 | 2023-2024 | 完成土石方及路基工程。 | 4700 | 园业集团 | 园业集团
54 | 南平镇地磅房避险搬迁安置点建设项目 |  | 总建筑面积6万平方米。 | 2023-2024 | 主体工程施工。 | 15000 | 园业集团 | 园业集团
55 | 中医药产业园区保障性租赁住房项目 |  | 占地31.5亩，总建筑面积约6万平方米。 | 2023-2025 | 基础工程施工。 | 12000 | 区本昇公司 | 中医药产业科技 园区管委会
56 | 采煤沉陷区中医药科技产业园区一期基础设施及配套工程 |  | 占地100亩，总建筑面积8万平方米，主要包括建设研发用房、生产用房、加工用房、管理用房、门卫室、设备用房，配套建设污水处理、道路、绿化、管网、路灯等附属设施。 | 2023-2025 | 一期厂房建设及配套附属设施完工，启动二期工程建设。 | 10000 | 区联航公司 | 中医药产业科技 园区管委会
57 | 龙岩组团新桥长租公寓 |  | 占地44亩，总建筑面积11.5万平方米，配套小区道路、综合管网、照明、景观绿化及变配电所等附属设施。 | 2023-2025 | 基础工程完工。 | 10000 | 园业集团 | 园业集团
58 | 南城220千伏输变电工程 |  | 新建220千伏南城变电站1座，架设220千伏线路3公里，组塔8基。 | 2023-2024 | 基础工程施工。 | 1000 | 市电力公司 | 区发展改革委
59 | 江津-南川天然气输气管道工程项目 |  | 新建天然气管道140.5千米（南川境内58.2千米），新建站场2座，阀室9座（南川境内站场1座、阀室3座）。 | 2021-2023 | 完工。 | 39000 | 重庆渝西天然气管道有限公司 | 区发展改革委
60 | 现代智慧科技产业园项目 |  | 占地110亩，总建筑面积15.08万平方米。 | 2022-2025 | 主体工程施工。 | 26000 | 园业集团 | 园业集团
61 | 工业园区水江物流集散中心建设工程 |  | 新建年货运量600万物流货运中心。 | 2020-2023 | 完工。 | 21000 | 园业集团 | 园业集团
62 | 南川-两江新区天然气管道工程项目（二期） |  | 新建管道125.7公里。 | 2022-2023 | 完工。 | 19000 | 重庆渝通天然气管道有限公司 | 区发展改革委
63 | 绿色精密智造产业园工程 |  | 占地100.5亩，总建筑面积5.1万平方米。 | 2022-2024 | 主体工程完工。 | 15000 | 园业集团 | 园业集团
64 | 东胜首站及水河分输站至水江组团天然气管道项目 |  | 新建天然气管道2条，长18.58公里，其中：东胜首站至水江增压分输站管道长11.34公里，水河分输站至水江增压分输站管道长7.24公里。 | 2022-2023 | 完工。 | 10000 | 重庆祥泰燃气有限公司 | 区发展改革委
65 | 万盛至南川（宏墙）220千伏线路工程 |  | 新建架空线路43.77公里（折单），电缆线路2.36公里（折单）。 | 2022-2023 | 完工。 | 9000 | 市电力公司 | 区发展改革委
66 | 工业园区南平组团现代智能环保产业孵化中心建设工程项目 |  | 总建筑面积4.3万平方米。 | 2020-2023 | 完工。 | 7104 | 园业集团 | 园业集团
67 | 国网110千伏输变电工程 |  | 占地10亩，新建110千伏输变电工程。 | 2022-2023 | 完工。 | 5000 | 区供电公司 | 中医药产业科技 园区管委会
68 | 重庆中医药科技产业园区基础设施建设项目 |  | 实施中医药园区5平方公里道路建设、配套管网及土地整治等。 | 2016-2024 | 完成平场150亩，完成零星道路建设1公里。 | 5000 | 区联航公司 | 中医药产业科技 园区管委会
69 | 工业园区龙岩组团西区人才公寓及配套设施建设项目 |  | 总建筑面积2.8万平方米。 | 2021-2023 | 完工。 | 4429 | 园业集团 | 园业集团
二、旅游升级 |  |  | 38个 |  |  | 578568
（一）旅游综合开发 |  |  | 29个 |  |  | 509268
70 | 山王坪国际旅游度假区一期项目 | 山王坪首开区建设项目 | 占地105亩，总建筑面积6万平方米，于山王坪喀斯特公园大门打造商业综合体。 | 2023-2025 | 基础工程施工。 | 10000 | 区城投集团 | 山王坪国际旅游度假区项目建设指挥部
71 |  | 山王坪互通至K线道路工程 | 改建省道4.5公里。 | 2023-2025 | 基础工程施工。 | 5000 | 区城投集团 | 山王坪国际旅游度假区项目建设指挥部
72 |  | 山王坪供水工程（油榨坊水库） | 建成小（一）型水库，坝高60米，库容240万立方米，及水厂一座。 | 2023-2025 | 基础工程施工。 | 5000 | 区城投集团 | 山王坪国际旅游度假区项目建设指挥部
73 |  | 6号线道路工程 | 新建道路4公里，道路宽度8米。 | 2023 | 完工。 | 3500 | 区景然公司 | 山王坪国际旅游度假区项目建设指挥部
74 |  | K线道路工程 | 新建道路8.5公里，道路宽度12.5米。 | 2022-2024 | 基础工程施工。 | 10000 | 区悦景公司 | 山王坪国际旅游度假区项目建设指挥部
75 |  | 喀斯特国家生态公园提升工程 | 总建筑面积4912平方米，主要建设内容包括游客中心、民宿酒店、露营区大门、石林茶社、卫生间，配套建设道路、绿化、给排水、电力、通信网络等工程。 | 2021-2023 | 完工。 | 7000 | 区景丰公司 | 山王坪国际旅游度假区项目建设指挥部
76 |  | 鱼枧水库复建路 | 新建道路7.97公里，道路宽度8.5米。 | 2021-2023 | 完工。 | 4000 | 区新城公司 | 山王坪国际旅游度假区项目建设指挥部
77 |  | 人望坪贫困村提升工程 | 建设乡村产业基地1000亩。主要建设内容包括产业乡间道路、休憩设施等内容；建设乡村民宿6000平方米，配套建设景观、道路、给排水、停车场等设施。 | 2022-2024 | 民宿部分完成总工程量的50%。 | 3000 | 区景然公司 | 山王坪国际旅游度假区项目建设指挥部
78 | 清凉山特色农旅融合一体化建设项目（一期） | 稻花果裕、田园享老区建设项目 | 建设医养产业、游客集散服务中心、有机稻米种植基地、民居改造、民宿建设、滨水风情客栈、森林人家、无我田园、梯田创意公园等及相关娱乐休闲设施和配套设施。 | 2023-2025 | 1.完成有机稻米种植基地、梯田乡居客栈、民居改造、森林人家、无我田园； 2.游客集散服务中心、医养产业启动主体工程施工； 3.滨水风情酒店完成附属设施建设； 4.梯田创意公园启动滑道基础施工。 | 28968 | 区恒昌公司 | 石溪清凉山农旅融合一体化项目建设指挥部
79 |  | 清凉山公共基础设施建设项目 | 建设景区道路、供水、供电、排水、信息工程及一座小二型水库。 | 2023-2025 | 完成供水管网建设、小二型水库建设完成总工程量的30%、污水管网、处理厂启动建设。 | 4000 | 区恒昌公司 | 石溪清凉山农旅融合一体化项目建设指挥部
80 |  | 黎香湖至石溪公路改建工程 | 改建二级公路9.3公里。 | 2021-2023 | 完工。 | 4000 | 区恒昌公司 | 石溪清凉山农旅融合一体化项目建设指挥部
81 |  | 梯田乡居客栈建设项目 | 占地面积3000平方米，建筑面积3500平方米，主要建设主题民宿及期配套设施。 | 2022-2023 | 完工。 | 2700 | 区恒昌公司 | 石溪清凉山农旅融合一体化项目建设指挥部
82 | 金佛山奥悦滑雪旅游度假项目 |  | 主要建设内容包括大型室内滑雪场、室内滑雪馆、滑雪度假小镇及奥地利风情街， | 2023-2027 | 完成基础工程施工及揽青一组团主体工程施工，揽青二组团部分主体工程完工。 | 20000 | 重庆奥悦冰雪旅游开发有限公司 | 金佛山管委会
83 | 通粤康养项目 |  | 占地120亩，总建筑面积8.25万平方米。 | 2023-2025 | 主体工程施工。 | 18000 | 重庆通粤高速公路有限公司 | 山王坪国际旅游度假区项目建设指挥部
84 | 金佛山•龙凤村康旅小镇 |  | 占地2325亩，总建筑面积30万平方米，建设内容包括特色香产业展示园、康养度假体验区等。 | 2023-2027 | 开工建设康养度假物业，新建乡村休闲及养生民宿体验区、亲子游乐示范区、森林滨湖休闲健康步道。 | 15000 | 重庆开隆实业发展有限公司 | 金佛山管委会
85 | 奥悦金佛山湖畔滑雪场 |  | 占地39.5亩，总建筑面积1700平方米，建设内容包括初级道、训练区、雪圈道、戏冰区和戏雪区，亲子区及雪具大厅等。 | 2023 | 完工。 | 4800 | 重庆奥悦冰雪旅游开发有限公司 | 金山湖国际旅游度假区项目建设指挥部
86 | 中海黎香湖项目 |  | 建设黎香湖旅游度假康养特色小镇200万平方米。 | 2010-2030 | 开工建设A1-2地块一期项目，同步实施A1-2地块外围连接道路、湖岸整治、高压供电系统等建设。 | 55000 | 重庆中海投资有限 公司 | 黎香湖统筹城乡综合开发项目建设指挥部
87 | 良瑜国际养生谷项目 |  | 总建筑面积150万平方米，建设康养物业及度假酒店、森林公园等配套设施。 | 2018-2029 | 主体工程施工。 | 50000 | 重庆良瑜投资 （集团）有限公司 | 良瑜国际养生谷项目建设指挥部
88 | 兴茂乐村国际旅游度假区 |  | 总建筑面积156万平方米，新建商业体、接待中心及旅游配套设施用房，配套建设停车库16.8万平方米。 | 2019-2025 | 主体工程施工。 | 50000 | 重庆兴茂康旅置业有限公司 | 乐村片区森林旅游开发建设指挥部
89 | 金佛·东麓项目 |  | 总建筑面积60万平方米，建设康养物业及儿童乐园、智慧农场等配套设施。 | 2019-2027 | 一期A组团康养物业达到交付条件，建成投用商业街、民宿酒店、儿童乐园、森林步道、智慧农场等配套设施。 | 40000 | 重庆泽恺文化旅游发展有限公司 | 大有片区旅游度假项目建设指挥部
90 | 山语涧·康养旅游小镇 |  | 占地1700亩，总建筑面积46万平方米，规划建设康养度假区、休闲旅游区、生态农业区“三大业态”。 | 2020-2025 | 主体工程施工。 | 35000 | 重庆乐村优美置业有限公司 | 乐村片区森林旅游开发建设指挥部
91 | 乐村归望云湖森林康养项目 |  | 总建筑面积40万平方米，建设康养物业及康养中心、儿童主题公园等配套设施。 | 2022-2028 | 建成一期康养物业。 | 35000 | 重庆九井置业发展有限公司 | 乐村片区森林旅游开发建设指挥部
92 | 永隆里项目 |  | 总建筑面积17万平方米，建设低密度高端同城颐养社区。 | 2022-2024 | 小镇中心、养老机构投入运营，康养物业一期实现预售。 | 30000 | 重庆蓝华中浩陶然 置业有限公司 | 金佛山管委会
93 | 长青森林康养度假区 |  | 总建筑面积20万平方米，建设康养物业及植物科普园、森林瑜伽广场等配套设施。 | 2021-2026 | 完成植物科普园建设；启动森林康养度假物业二期、森林瑜珈广场、森林健身步道、露营基地建设；启动森林康养物业三期以及路网、停车场建设。 | 20000 | 重庆乐村森林房地产开发有限公司 | 乐村片区森林旅游开发建设指挥部
94 | 里仁美栖项目 |  | 占地81.5亩，总建筑面积7万平方米，建设康养物业及中医馆、社区商业、万达悦华酒店等配套设施。 | 2022-2025 | 启动1、3、5、12、13号楼建设。 | 25000 | 重庆英泽房地产开发有限公司 | 金佛山管委会
95 | 蓝城·石人山康养度假项目 |  | 总建筑面积28万平方米，建设康养物业及山地公园、环山徒步道等配套设施。 | 2023-2027 | 推进康养物业一期建设，启动小镇中心、儿童公园建设。 | 15000 | 重庆旭洲实业有限 公司 | 金山湖国际旅游度假区项目建设指挥部
96 | 金佛山万卷书台花园景区项目 |  | 建设金佛山特色花卉观光基地、花卉繁育保护基地以及配套设施2000亩。 | 2020-2025 | 完成白庙至观音道路油化、栈道修复、花卉移栽及露营基地相关配套设施建设。 | 3800 | 重庆洛华旅游发展 有限公司 | 金佛山管委会
97 | 金山湖康养小镇及便民商业设施 |  | 总建筑面积10.68万平方米，建设康养产业、商业及配套设施。 | 2020-2024 | 金山湖康养小镇及便民商业设施项目一标段施工；金山湖康养小镇及便民商业设施项目二标段设计、招标、施工。 | 3500 | 区金瀚公司 | 区惠农文旅集团
98 | 金山旅游小镇一期项目 |  | 改建民宿9000平方米，打造河道景观工程16公顷，新建道路 1.34公里、室外停车场23853平方米、山货市场3133平方米。 | 2019-2024 | 河道景观等配套工程施工。 | 2000 | 区惠农文旅集团 | 区惠农文旅集团
（二）旅游配套设施 |  |  | 9个 |  |  | 69300
99 | 金佛山北坡景区综合提档升级一期 | 金佛山北坡索道改扩建工程 | 占地95亩，改扩建索道3.8公里。 | 2023-2024 | 完成北坡索道设备采购以及基础工程施工。 | 20800 | 区九递文化旅游公司 | 区惠农文旅集团
100 |  | 人民坝至仙女洞公路工程 | 新建三级公路全长14公里、路基宽度7.5米。 | 2021-2023 | 完工。 | 15000 | 区九递文化旅游公司 | 区惠农文旅集团
101 | 山地户外运动集群项目 |  | 建设水上运动项目、飞行运动基地、露营基地以及相关配套设施等。 | 2023-2025 | 主体工程施工。 | 7500 | 通过招商引资确定 | 金佛山管委会
102 | 金佛山南坡生态价值转化综合服务设施建设项目 |  | 总建筑面积1.3万平方米，建设内容包括游客集散中心、特色餐饮一条街、特色农产品集市、特色住宿、智慧停车场等。 | 2023-2026 | 主体工程施工。 | 3000 | 区九递文化旅游公司 | 区惠农文旅集团
103 | 天星度假区旅游接待设施改造项目 |  | 建设内容包括天星小镇街区、滨河商业区及河道改造整治，完善天星度假区旅游公路景观等。 | 2023-2026 | 完成天星小镇沿线公路景观打造，天星酒店基础设施改造、喀斯特博物馆改造工程。 | 2000 | 区山水公司 | 区山水公司
104 | 金佛山安养院项目 |  | 占地3.3公顷，建筑面积2万平方米，迁建燃灯寺、安养院、燃灯别院，配套建设园林景观、停车场等附属设施。 | 2023-2025 | 完成场地平整、施工临时设施，启动燃灯寺迁建工程。 | 1000 | 燃灯寺管委会 | 区文化旅游委
105 | 旅游民宿集群项目 |  | 在生态大观园、大有镇、三泉镇、金山镇等区域建设民宿集群。 | 2021-2023 | 完工。 | 12000 | 宝剑农业开发公司、映舍公司、一品小院公司、泓景文化传播公司 | 金佛山管委会
106 | 金山湖滨湖公路改建工程 |  | 新建三级公路9.5公里。 | 2021-2024 | 推进桥梁、路基工程。 | 7000 | 区金瀚公司 | 区惠农文旅集团
107 | 金佛山5A景区游客服务中心建设项目 |  | 总建筑面积3000平方米，配套建设停车场2.88万平方米及景观绿化、照明、管网等附属设施。 | 2021-2023 | 完工。 | 1000 | 区永隆公司 | 区惠农文旅集团
三、乡村振兴项目 |  |  | 20个 |  |  | 72360
108 | 乡村振兴配套工程 | 南城街道乡村振兴配套提升工程 | 总建筑面积22000平方米，包括金佛山特色农品体验区6500平方米、南城乡村集市7500平方米、综合能源站1000平方米、配套服务设施7000平方米。 | 2023-2025 | 基础工程施工。 | 3000 | 区恒昌公司 | 园业集团
109 |  | 德隆镇乡村振兴配套提升工程 | 总建筑面积8500平方米，包括游客服务咨询点500平方米、银杏森林民宿4000平方米、综合能源站1000平方米、配套服务设施3000平方米，实施银杏基地15900平方米。 | 2023-2025 | 基础工程施工。 | 2500 | 区恒昌公司 | 园业集团
110 |  | 三泉镇乡村振兴配套提升工程 | 总建筑面积10200平方米，包括室内拓展区3200平方米、拓展服务用房3000平方米、配套服务设施4000平方米，实施户外拓展14980平方米。 | 2023-2025 | 基础工程施工。 | 1300 | 区恒昌公司 | 园业集团
111 |  | 庆元镇乡村振兴配套提升工程 | 总建筑面积2000平方米，包括综合能源站1000平方米、配套服务设施1000平方米，实施露营基地3333平方米、森林文创点3306平方米。 | 2023-2025 | 基础工程施工。 | 1200 | 区恒昌公司 | 园业集团
112 | 丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 |  | 实施面积3万亩，其中：新建高标准农田面积0.84万亩，改造提升高标准农田面积2.16万亩。 | 2023 | 完工。 | 12000 | 区南庆公司 | 区农业农村委
113 | 茶叶全产业链提升项目 |  | 新（改）建茶园5000亩，新建茶叶加工生产线3条、茶旅融合接待设施3个。 | 2023 | 完工。 | 4800 | 区农业农村委 | 区农业农村委
114 | 农村人居环境全域整治项目 |  | 实施农村无害化卫生厕所改造2000户、入户道路建设100公里、安装公共照明500盏等。 | 2023 | 完工。 | 4300 | 相关项目乡镇（街道） | 区农业农村委
115 | 美丽宜居乡村建设项目 |  | 在乡村振兴重点帮扶村、乡村振兴示范村、脱贫村等地实施一批美丽宜居乡村建设项目。推进南平镇永安村、云雾村、红山村等片区污水处理设施项目建设；在大观园片区推进一批美丽乡村建设。 | 2023 | 完工。 | 4000 | 相关项目乡镇（街道） | 区农业农村委
116 | 水库移民市级示范项目 |  | 完成移民安置点房屋环境整治提升44000平方米。新建蓝莓避雨大棚157418平方米及其配套设施，修复生产便道273米，购置蓝莓鲜果分选机、色选机和自动包装机各1套。 | 2023 | 完工。 | 4000 | 重庆市南川区水利工程运行中心、重庆联航投资开发有限公司 | 区水利局
117 | 大树茶特色产业集群融合发展项目 |  | 建设南川大树茶种苗繁育基地、种植示范基地、生产加工基地，开展古树茶资源群落保护。 | 2023-2024 | 主体工程施工。 | 3600 | 重庆金山湖农业开发有限公司 | 区农业农村委
118 | 农业现代化示范区设施农业项目 |  | 新建果蔬连栋大棚400亩，普通钢架大棚500亩，安装水肥一体化设施设备，新建及改扩建产地冷藏保鲜设施5000立方米。 | 2023 | 完工。 | 3500 | 重庆市南川区冯秋荣高粱种植合作社、重庆市腾春蔬菜种植合作社、重庆市循规蔬菜种植合作社等 | 区农业农村委
119 | 合亨家禽屠宰场项目 |  | 新建标准化厂房5000平方米，污水处理设施1000平方米（地下或者厂房外），自动化屠宰流水线8条，冷冻、冷藏库800平方米。 | 2023-2024 | 新建标准化厂房2000平方米，污水处理设施1000平方米（地下或者厂房外），自动化屠宰流水线3条，冷冻、冷藏库300平方米。 | 2500 | 重庆合亨家禽屠宰有限责任公司 | 区农业农村委
120 | 蓝莓基地改造提升项目 |  | 修建蓝莓避雨大棚400亩，购置水肥一体化设备400亩。 | 2023 | 完工。 | 2400 | 重庆市瑞凯农业有限公司、重庆市青厚农业有限公司 | 区农业农村委
121 | 应急水源工程 |  | 实施应急水源工程37个，购置抗旱物资设备等。 | 2023 | 完工。 | 2300 | 相关项目乡镇（街道）、区泽禹公司 | 区水利局
122 | 联科蛋鸡标准化养殖项目 |  | 建成自动化鸡舍1.1万平方米，粪污处理设施3000平方米。 | 2023-2024 | 在神童镇建成自动化鸡舍5000平方米。 | 2200 | 重庆联科养殖有限公司 | 区农业农村委
123 | 桃溪乐源农耕体验项目 |  | 新（改）建园区真人CS、五彩滑道、儿童卡丁车、百鸟园、儿童沙池、无动力乐园等娱乐设施。 | 2023 | 完工。 | 2000 | 重庆汉场景园生态旅游开发有限公司 | 区农业农村委
124 | 金佛山南部片区乡村振兴项目 | 金佛山管委会管理用房装修改造 | 总建筑面积2692平方米，其中，改造民宿2237平方米。同时打造配套庭院495平方米，景观走廊240平方米，冥想亭50平方米。 | 2023-2024 | 装修装饰工程。 | 1500 | 区九递文化旅游公司 | 区惠农文旅集团
125 | 和美乡村建设项目 |  | 实施三泉镇“龙岩山居”巴蜀美丽庭院建设项目，头渡镇美丽宜居示范乡镇建设项目。 | 2022-2023 | 完工。 | 1000 | 三泉镇政府、头渡镇 | 区住房城乡建委
126 | 高标准农田建设项目 |  | 建成高标准农田7万亩。 | 2022-2023 | 完工。 | 7800 | 区农田建设服务中心、骑龙镇人民政府 | 区农业农村委
127 | 土地整治项目 |  | 实施土地整治6.2万亩。 | 2022-2023 | 完工。 | 6460 | 区土地整治中心 | 区规划自然资源局
四、城市提升项目 |  |  | 66个 |  |  | 1651761
（一）城市更新 |  |  | 49个 |  |  | 887561
1.军民融合 |  |  | 2个 |  |  | 108000
128 | 太平场军旅文化特色小镇（一期） |  | 新建总建筑面积约8.2万平方米，包括住宅、商业、地下车库、物业管理用房、设备用房、社区组织工作用房、景观设计、内部道路等。 | 2023-2025 | 主体工程施工。 | 8000 | 区泰平公司 | 区惠农文旅集团
129 | 太平场训练场项目 |  | 占地2.04万亩，新建训练场一个。 | 2022-2024 | 完成征地拆迁工作。 | 100000 | 区泰平公司 | 太平场训练场项目指挥部
2.棚户区及片区改造 |  |  | 11个 |  |  | 255200
130 | 城投学府里安居工程 |  | 占地81.8亩，总建筑面积35.5万平方米。 | 2022-2025 | 1、2、3、9、10、11号楼主体工程完工，其余楼栋主体工程完成60%。 | 80000 | 区博顺公司 | 区城投集团
131 | 百货公司片区安居工程 |  | 总建筑面积31.4万平方米，其中：保障性住房19.4万平方米。 | 2020-2025 | 一期：主体封顶、内外装饰工程完工。二期：3号地块主体工程施工。三期：主体工程施工。 | 30000 | 区博顺公司 | 区城投集团
132 | 六角楼地块安居工程 |  | 总建筑面积21.2万平方米，其中：保障性住房14.3万平方米。 | 2022-2024 | 主体工程完工。 | 25000 | 区博顺公司 | 区城投集团
133 | 红茶厂地块安居工程 |  | 总建筑面积22.9万平方米，其中：保障性住房16.2万平方米。 | 2021-2024 | 1、2、3、6号楼主体工程完工，4、7号楼完成砌体工程。 | 25000 | 区博顺公司 | 区城投集团
134 | 文管所地块安居工程 |  | 总建筑面积19.5万平方米，其中：保障性住房12.6万平方米。 | 2022-2024 | 1、2、3号主体工程完工。 | 25000 | 区博顺公司 | 区城投集团
135 | 东方郦景安居工程 |  | 占地66亩，总建筑面积25.7万平方米。 | 2019-2024 | 主体工程完工，启动配套工程建设。 | 23000 | 区长实公司 | 区商贸物流园区管委会
136 | 东城花园安居工程 |  | 总建筑面积32.4万平方米，其中：保障性住房21万平方米。 | 2020-2023 | 完工。 | 14000 | 区博顺公司 | 区城投集团
137 | 硫磺大院二期安居工程 |  | 总建筑面积18.2万平方米，其中：保障性住房11.2万平方米。 | 2020-2023 | 完工。 | 12000 | 区博顺公司 | 区城投集团
138 | 东街花园安居工程 |  | 总建筑面积27.5万平方米，其中：保障性住房18.4万平方米。 | 2019-2023 | 完工。 | 11700 | 区博顺公司 | 区城投集团
139 | 硫磺四社安居工程 |  | 总建筑面积为9.7万平方米，其中：保障性住房6.6万平方米。 | 2021-2024 | 1-4号楼主体工程施工。 | 6000 | 区博顺公司 | 区城投集团
140 | 采煤沉陷区避险搬迁安置工程项目（南锦园） |  | 占地100亩，总建筑面积8万平方米，主要包括建设研发用房、生产用房等。 | 2020-2023 | 完工。 | 3500 | 区博顺公司 | 区城投集团
3.房地产开发 |  |  | 15个 |  |  | 326500
141 | ★氮肥厂地块开发项目 |  | 总建筑面积298116平方米。 | 2023-2026 | 基础工程施工。 | 10000 | 区博顺公司 | 区城投集团
142 | 东方昱宸开发项目 |  | 占地22亩，总建筑面积3.5万平方米。 | 2023-2025 | 主体工程施工。 | 2000 | 重庆文沐置业有限公司 | 区商贸物流园区管委会
143 | 泽京南樾府二期开发项目 |  | 占地138亩，总建筑面积31万平方米。 | 2022-2025 | 主体工程施工。 | 47000 | 重庆泽京泊瑞房地产开发有限公司 | 区住房城乡建委
144 | 新鸥鹏兰亭书香开发项目 |  | 占地139亩，总建筑面积31.5万平方米。 | 2020-2024 | 一期工程完工。 | 40000 | 重庆南鸥置业有限公司 | 区住房城乡建委
145 | 师大桐栖学府开发项目 |  | 占地187亩，总建筑面积40万平方米。 | 2018-2023 | 完工。 | 30000 | 重庆市南川区师大融尚置业有限公司 | 区住房城乡建委
146 | 恒大滨河左岸开发项目 |  | 占地138亩，总建筑面积33万平方米。 | 2019-2024 | 一期工程完工，二期主体工程完工。 | 30000 | 重庆川南房地产开发有限公司 | 区住房城乡建委
147 | 雍锦澜庭开发项目 |  | 占地268亩，总建筑面积66万平方米。 | 2018-2025 | 一、二期工程完工。 | 30000 | 重庆新申佳实业有限公司 | 区商贸物流园区管委会
148 | 泽京南樾府开发项目 |  | 占地142亩，总建筑面积33万平方米。 | 2019-2023 | 完工。 | 30000 | 重庆泽京泊瑞房地产开发有限公司 | 区住房城乡建委
149 | 城投鹏程家园开发项目 |  | 占地36亩，总建筑面积10.8万平方米。 | 2022-2025 | 主体工程施工。 | 25000 | 区长实公司 | 区商贸物流园区管委会
150 | 未来星城开发项目 |  | 占地101亩，总建筑面积22.9万平方米。 | 2021-2025 | 一期工程完工。 | 23500 | 重庆市南川区蓝之海置业有限公司 | 工业园区管委会 区住房城乡建委
151 | 奥园公园壹号开发项目 |  | 占地320亩，总建筑面积33万平方米。 | 2018-2023 | 完工。 | 20000 | 重庆新红阳实业有限公司 | 区住房城乡建委
152 | 善信·半岛开发项目 |  | 占地51亩，总建筑面积13.4万平方米。 | 2022-2024 | 一期主体工程施工。 | 13000 | 重庆渝宏公路工程（集团）有限责任公司 | 工业园区管委会 区住房城乡建委
153 | 新东邦晓月湾开发项目 |  | 占地191亩，总建筑面积40万平方米。 | 2018-2023 | 完工。 | 10000 | 重庆新东邦置业有限公司 | 区住房城乡建委
154 | 九鼎峯境开发项目 |  | 占地113亩，总建筑面积18万平方米。 | 2019-2023 | 完工。 | 8000 | 重庆乐鼎投资有限公司 | 区住房城乡建委
155 | 金山阳光开发项目 |  | 占地64亩，总建筑面积14.4万平方米。 | 2020-2023 | 完工。 | 8000 | 重庆芳木置业发展有限公司 | 区商贸物流园区管委会
4.城市功能及配套设施 |  |  | 21个 |  |  | 197861
156 | 重庆工业职业技术学院南川校区项目 |  | 新建校舍26万平方米，配套建设运动场、电力、给排水、绿化、管网等附属工程，同步配套设施设备。 | 2023-2025 | 主体工程施工。 | 40000 | 重庆工业职业技术 学院 | 区教委
157 | 渝湘高铁南川北站综合智能交通枢纽中心工程 |  | 占地140亩，总建筑面积约15万平方米，建设内容包括站前广场、出租车停车场、公交车站、商业服务用房、商务办公用房等，配套建设服务设施、地下车库、综合管网、道路、绿化工程等附属设施。 | 2023-2025 | 基础工程完工。 | 20000 | 园业集团 | 园业集团
158 | 大溪河（木渡河至凤嘴江段）综合治理工程 |  | 治理河道总长38.63公里，主要包括清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养及水土保持、防污控污及景观人文。 | 2023-2025 | 推进清淤疏浚、岸坡整治。 | 7022 | 区弘禹公司 | 区水利局
159 | 社区养老服务设施建设项目（一期） |  | 建设城投天元、凤江晓月、上江雅筑、凤凰花苑、龙济安置小区、枫香庭、长亭、卫校8个社区养老服务站点，设置床位464张。 | 2023-2024 | 完成3个站点工程建设并投入运行。 | 6000 | 重庆博润资产经营管理有限公司 | 区城投集团
160 | 城市燃气管道老化更新改造项目 |  | 1.更换小区内庭院老旧燃气管网96.4千米、燃气立管36千米、调压箱344处，改造13.1万户室内燃气橡胶软管及加装燃气安全装置，配套完成燃气管沟回填等修复工程。 2.改建小区内庭院管网9.2千米、燃气立管2.9千米、居民户内燃气管线15千米，更换调压箱、燃气表、燃气表箱3539个，安装报警器、自闭阀6048个。 | 2023-2024 | 主体工程施工。 | 5339 | 区经济信息委 | 区经济信息委
161 | 残疾人康复中心项目 |  | 占地16亩，总建筑面积2万平方米，主要建设内容包括土石方工程、土建工程、装饰装修工程、给排水、电气、消防、暖通、弱电等安装工程，配套完善道路、绿化及附属设施设备工程。 | 2023-2025 | 基础工程施工。 | 1000 | 区残联 | 区残联
162 | 公共供水管网漏损治理工程（一期） |  | 改造城区管道80143米，配套安装二次供水设备107套。建设DMA分区漏损计量平台，完善配套硬件设施设备。建设二次供水监控系统107套、70530户智能网表。 | 2023-2025 | 改造智能网表20000套。 | 500 | 区自来水公司 | 区城市管理局
163 | 景城乡融合发展连接道路建设项目 |  | 新建道路8.4公里，路幅宽33.5米，双向4车道，道路等级为城市主干道。 | 2020-2024 | 主体工程施工。 | 30000 | 区新城公司 | 区城投集团
164 | 东街解放文化特色街区项目 |  | 占地120.8亩，总建筑面积13.5平方米，建设内容包括酒店、游客中心、怀旧家庭记忆馆、剧场、水上乐园等。 | 2019-2024 | 三期项目施工。 | 20000 | 重庆悦景文化旅游发展有限公司 | 区城投集团
165 | 严家坝（华尔寺）水厂工程 |  | 新建日供水规模5万吨水厂一座。 | 2022-2024 | 主体工程施工、启动设备安装。 | 20000 | 区弘禹公司 | 区水利局
166 | 城区道路品质提升工程 |  | 改造公安路、南涪路1085米，新建和平支路、广坝路、滨河东路、滨河西路3360米。 | 2020-2023 | 路基、路面、人行道等附属工程施工。 | 13000 | 区新城公司 | 区城投集团
167 | 公安局业务技术用房新建项目 |  | 总建筑面积3.38万平方米。 | 2021-2024 | 主体工程完工。 | 10000 | 区公安局 | 区公安局
168 | 城区供水一体化建设项目 |  | 扩建鹰岩水处理厂，新增日供水能力8万立方米，配套建设管网等设施。 | 2021-2023 | 完工。 | 3000 | 区自来水公司 | 区水利局
169 | 义务教育优质均衡创建及普惠性学前教育项目 |  | 1.道南小学、南一中、三中、水江镇中心校扩建工程主体施工； 2.碧桂园、东方郦景、九鼎峯景等幼儿园完成装修工程； 3.南川中学等40余所学校维修改造工程完工投用。 | 2022-2023 | 完工。 | 5500 | 区教委 | 区教委
170 | 疾病预防控制中心新建工程 |  | 占地28亩，总建筑面积1.98万平方米。 | 2021-2024 | 完成总工程量的90%。 | 4000 | 区疾病预防控制中心 | 区卫生健康委
171 | 黄淦河和凤嘴江污水管网更新改造工程 |  | 1.黄淦河流域城区污水管混接错接修复改造工程：新建d200-d300小区雨污水管网4公里，d400市政污水管网152米，d400-d600市政雨水管网262米，管道清淤550米，管道修复36米，管道改造53处。 2.凤嘴江檬梓林至高架桥段截污干管工程：新建d400-d600截污干管20公里。 | 2022-2024 | 主体工程施工。 | 3000 | 区新城公司 | 区住房城乡建委
172 | 半溪河西门桥至杨泗桥段河道两岸绿化景观工程 |  | 整治半溪河西门桥至杨泗桥段河道总长756米，新建商业设施用房11279平方米，实施景观绿化2847平方米，配套建设景观游步道、给排水管网、路灯等附属工程。 | 2021-2024 | 完成室外景观和房屋建筑工程。 | 3000 | 区新城公司 | 区城投集团
173 | 中医医院感染性疾病综合楼建设项目 |  | 总建筑面积1.02万平方米，其中发热门诊、肠道门诊、感染性疾病科（肠道感染门诊隔离观察、治疗病房、发热感染门诊隔离观察、治疗病房、负压病房等）等感染性疾病业务用房4759.42平方米，消毒供应中心、煎煮中心、消防水池等附属用房5509.5平方米，配套相关设施设备。 | 2022-2023 | 完工。 | 2500 | 区中医医院 | 区卫生健康委
174 | 职工服务中心建设项目 |  | 总建筑面积6228平方米。 | 2022-2024 | 主体工程完工。 | 2000 | 区总工会 | 区总工会
175 | 城乡垃圾收运系统 |  | 推进一次收运系统环保提升改造和设备更新，新建1座日处理规模350吨的垃圾二次转运站。 | 2022-2024 | 完成一次收运系统。 | 1000 | 重庆市环卫集团有限公司 | 区城市管理局
176 | 氮肥厂片区滨江休闲景观工程（二、三期） |  | 新建沿河滨江休闲道总长3.6公里、路幅8米，配套建设管网、景观绿化、路灯等附属工程；新建氮肥厂片区内凤嘴江沿河两岸3公里的景观绿化及3个滨河休闲公园，景观人行桥梁3座、单跨40米，配套服务用房总面积10927平方米。 | 2020-2023 | 完工。 | 1000 | 区新城公司 | 区城投集团
（二）商贸市场及配套设施建设 |  |  | 6个 |  |  | 65200
177 | 邮件处理及仓配中心项目 |  | 占地24亩，建设邮政快递仓储物流平台及配套设施。 | 2023-2025 | 主体工程施工。 | 3000 | 中国邮政集团有限公司重庆市南川区分公司 | 工业园区管委会
178 | 重庆大方向智慧物流园项目 |  | 占地155亩，建设内容包括重卡租售中心、智慧物流平台、智慧物流安全研发中心、现代物流服务公司、LNG固定加气站、报废汽车拆解回收中心、汽车检测中心及商贸仓储中心等配套设施。 | 2020-2025 | 投用LNG加气站，项目主体工程施工。 | 20000 | 重庆大方向物流产业服务股份有限公司 | 区商务委
179 | 昌达智慧物流园 |  | 占地248亩，总建筑面积165705平方米。 | 2022-2025 | 一期主体工程施工。 | 17000 | 区丰昌公司 | 园业集团
180 | 农副产品物流集散配送中心项目（一期） |  | 总建筑面积8.8万平方米。 | 2021-2023 | 完工。 | 16000 | 区坤唯公司 | 区商贸物流园区管委会
181 | 汽贸城项目 |  | 占地30亩，总建筑面积1.6万平方米，配套实施装饰装修、电力管网、景观及道路工程。 | 2022-2023 | 完工。 | 5000 | 重庆市南川区新长远汽车销售服务有限公司 | 区商贸物流园区管委会
182 | 金佛山中药材物流配送中心项目（一期） |  | 占地38515平方米，新建地上部分建筑面积24710万平方米，地下部分建筑面积17104平方米。 | 2020-2023 | 完工。 | 4200 | 区坤唯公司 | 区商贸物流园区管委会
（三）城市基础设施 |  |  | 11个 |  |  | 699000
1.高铁高速及轨道交通 |  |  | 4个 |  |  | 630000
183 | 城轨快线南川线（C6线） |  | 全长约74.2公里（其中：南川段约51公里），设站7座，起于巴南区惠明站，途经二圣站、东温泉站、黎香湖站、大观站、南川站，止于金佛山站。 | 2023-2028 | 控制性节点工程施工。 | 200000 | 市铁路集团、巴南区、南川区共同组建的项目公司 | 区住房城乡建委
184 | 渝湘高速公路扩能项目 |  | 新建高速公路133.18公里（其中我区境内约53公里）。 | 2020-2024 | 推进桥梁、路基、隧道工程。 | 250000 | 重庆渝湘复线高速公路有限公司 | 区交通局 区高指部
185 | 渝湘高铁 |  | 新建高速铁路264.8公里（其中我区境内约50公里）。 | 2020-2025 | 推进站场、桥梁、路基工程。 | 130000 | 重庆铁路投资集团有限公司 | 区交通局 区铁指部
186 | 西环高速公路 |  | 新建高速公路11.05公里。 | 2021-2024 | 推进路基、临建、桥梁、隧道工程。 | 50000 | 重庆市南川西环线高速公路有限公司 | 区交通局 区高指部
2.普通公路新改建 |  |  | 5个 |  |  | 42000
187 | “四好”农村路 |  | 改扩建“四好”农村路100公里。 | 2023 | 完工。 | 10000 | 区公路事务中心 各乡镇街道 | 区交通局
188 | 头渡镇方竹村高穴子至药池坝段道路路面整治项目 |  | 改建公路14公里、宽4.5米 ，实施地灾治理35处，适当区段增加错车道，总宽度不超过7.5米。 | 2023-2024 | 推进沿路地灾整治，路面整治。 | 4000 | 头渡镇人民政府 | 区山水公司
189 | 黎香湖互通至清凉山公路改建工程 |  | 新改建三级公路14公里。 | 2023-2025 | 路基工程施工。 | 3000 | 区恒昌公司 | 区交通局
190 | G353博览城至福南桥段改建工程 |  | 新建二级公路8.6公里。 | 2022-2024 | 推进桥梁、路基工程。 | 13000 | 区丰昌公司 | 区交通局
191 | S532丰水路大观至石溪段改建项目 |  | 新建一级公路13.6公里。 | 2022-2025 | 完成全线五座桥梁建设，完成总工程量的60%。 | 12000 | 区联航公司 | 中医药产业科技 园区管委会
3.水利 |  |  | 2个 |  |  | 27000
192 | 金佛山水利工程 |  | 建成大（二）型水库，坝高109.8米，库容10100万立方米。 | 2014-2024 | 枢纽工程：附属工程全部完工。 渠系工程：主体工程施工。 | 15000 | 金佛山水利水电开发有限公司 | 区水利局
193 | 洪塘水库工程 |  | 建成中型水库，坝高53.1米，库容1111万立方米。 | 2022-2026 | 输水隧洞完成50%，大坝截流及心墙基座浇筑完工，溢洪道完成30%。 | 12000 | 区弘禹公司 | 区水利局

## 重大助推类
附件2
南川区2023年重点助推项目 （送审稿）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 计划总投资 | 前期工作开展情况 | 2023年工作内容 | 计划开工 时间 | 责任单位 | 责任区领导
| 合计 |  | 34个 |  | 5046966
1 | 500千伏变电站建设项目 |  | 将现有500千伏楠竹山升压站改造提升为500千伏变电站，配套建设220千伏线路、110千伏线路16条。 | 2024-2025 | 300000 | 正在办理前期手续。 | 完成前期工作。 | 2024.06 | 区发展改革委 | 陈 桥
2 | 燃气发电机组项目 |  | 建成2×15MW燃气机组。 | 2023-2025 | 150000 | 已与中广核新能源重庆有限公司签订投资框架协议，正在积极推进前期工作。 | 力争开工建设。 | 2023.06 | 区发展改革委 | 陈 桥
3 | 民主镇风力发电项目 |  | 建成装机容量15万千瓦/时。 | 2023-2025 | 60000 | 正在办理前期手续。 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 2023.12 | 区发展改革委 | 陈 桥
4 | 北京师范大学南川实验学校中学部扩建项目 |  | 占地60亩，新建校舍3.5万平方米。 | 2023-2025 | 28019 | 正在开展论证工作、推进土地征收工作。 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 2024.03 | 区教委 | 李玉梅
5 | 城市地下综合管廊二期 |  | 建设南大街约2.8公里地下综合管廊，计划敷设电力、通信、燃气和给水管线等。 | 2023-2024 | 28000 | 正在推进前期手续办理。 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 2023.12 | 区住房城乡建委 区城投集团 | 李恩华
6 | 水系连通及水美乡村建设项目 |  | 综合治理龙川江兴隆至河图段28公里，建设生态缓冲带3万平方米，岸坡整治34公里，岸坡绿化10.2公顷，滨岸带治理面积0.04平方公里；新建景观坝9座，打造景观节点16处；修建下河梯步69处，滨河步道34公里。 | 2023-2024 | 20000 | 正在开展初步设计工作。 | 推进项目前期工作，力争上级补助资金到位后启动建设。 | 2023.12 | 区水利局 | 胡光模
7 | 城市内涝整治工程 |  | 对半溪河影剧院、V客公馆、泽凯德润内涝点、市民广场下穿道4处内涝点整治，包括新建一体化泵站及改造雨水泵站，新建及改建雨污管网等。 | 2024-2026 | 5794 | 正在编制方案设计。 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 2023.12 | 区城投集团 | 李恩华
8 | 山王坪国际旅游度假区一期项目 | 风吹岭露营基地 | 占地825亩。建设内容包括完善露营基地服务设施，建设给水、供电、污水处理、垃圾收运等基础设施。 | 2024 | 4000 | 正在编制方案设计。 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 2023.12 | 山王坪国际旅游度假区项目建设指挥部 | 罗弟杰
9 |  | 植物星球建设项目 | 占地1600亩，建设内容包括沉浸式体验集中区，同时配备停车场、商业、娱乐、民宿等服务设施。 | 2024-2026 | 20000 | 正在编制方案设计。 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 2023.12 | 山王坪国际旅游度假区项目建设指挥部 | 罗弟杰
10 | 金佛山北坡景区综合提档升级一期 | 金佛山北坡集散中心项目 | 占地50亩，总建筑面积11500平方米。 | 2024-2026 | 3000 | 正在编制施工图设计。 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 2023.12 | 区惠农文旅集团 | 李学民
11 | 金佛山南部片区乡村振兴项目 | 熊家岩至沈家湾道路修建项目（金山湖环湖公路） | 新建道路约10公里，其中桥梁两座约650米，道路等级为三级，设计时速30公里/小时，路基宽度为7.5米，路面结构为沥青混凝土，建设护坡、挡墙、管网、排水沟及相应附属设施。 | 2024-2027 | 26000 | 正在编制施工图设计。 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 2023.12 | 区惠农文旅集团 | 李学民
12 |  | 周家湾至大坪道路改扩建项目 | 改扩建道路约5公里，道路等级为三级，设计时速30公里/小时，路基宽度为7.5米，路面结构为沥青混凝土，建设护坡、挡墙、管网、排水沟及相应附属设施。 | 2024-2027 | 16000 | 正在编制施工图设计。 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 2023.12 | 区惠农文旅集团 | 李学民
13 | 乡村振兴配套工程 | 金山镇乡村振兴配套提升工程 | 总建筑面积2000平方米，包括配套服务设施2000平方米，实施森林木屋2000平方米、户外体验区8500平方米。 | 2024-2025 | 1990 | 正在编制方案设计。 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 2023.12 | 园业集团 | 金 强
14 | 大观园区观溪村地块开发项目 |  | 总建筑面积12万平方米。 | 2024-2026 | 100000 | 正在开展备案工作。 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 2023.12 | 区惠农文旅集团 | 李学民
15 | 新城区龙济地块开发项目 |  | 总建筑面积9.36万平方米。 | 2024-2026 | 47000 | 正在开展备案工作。 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 2023.12 | 区惠农文旅集团 | 李学民
16 | 万正高速公路 |  | 新建高速公路69.06公里（南川境内44.63公里）。 | 2024-2028 | 1627000 | 正在推进前期手续办理。 | 力争完成招商工作。 | 2024.09 | 区交通局 | 金 强
17 | 合溪至大有高速 |  | 新建高速公路22.5公里。 | 2024-2028 | 386330 | 正在推进初设编制工作。 | 力争完成招商工作。 | 2024.12 | 区交通局 | 金 强
18 | 大唐中电建南川抽水蓄能项目 |  | 计划装机1200MW，含2座水库、地下厂房等。 | 2024-2035 | 800000 | 正在积极推进项目纳规材料准备工作。 | 力争推动项目纳入国家能源发展规划。 | 2024.12 | 区发展改革委 | 陈 桥
19 | 高等教育集群园区建设项目 |  | 新建高等院校2-3所。 | 2024-2028 | 200000 | 完成高等教育集群园区规划布局，引进工业职业技术学院。 | 力争再引进高等院校1所。 | 2024.12 | 区教委 | 李玉梅
20 | 鱼泉抽水蓄能电站 |  | 计划装机20-30MW，新建刘家沟水库，鱼泉河水库加坝扩容。 | 2024-2030 | 200000 | 已与重庆水投集团签订投资框架协议，正在积极推进前期工作。 | 推动项目纳入国家能源发展规划。 | 2024.12 | 区发展改革委 | 陈 桥
21 | 采煤沉陷区光伏项目 |  | 利用南川采煤沉陷区建设100MW集中式光伏发电站。 | 2024-2025 | 50000 | 正在开展可研编制。 | 完成前期工作。 | 2024.12 | 区发展改革委 | 陈 桥
22 | 国省干道改扩建工程 |  | 改建S531鸣玉至涪陵界段、S530骑龙道班至武隆界段、G353武隆白马至乐村段、G353马鞍山至南平段公路，共计40.3公里。 | 2024-2026 | 96633 | 完成可研报告编制。 | 完成立项、工可、勘察设计等前期工作，向上争取建设政策及补助资金，力争纳入市级“十四五”规划中期调整项目库。 | 2024.01 | 区交通局 | 金 强
23 | 安泰人文纪念园 |  | 占地976亩，修建公益性公墓用地126亩、经营性公墓850亩、骨灰塔1200平方米，配套建设服务性建筑、停车场、绿化、道路、管网等附属工程。 | 2024-2027 | 40000 | 完成初步方案设计。 | 完善方案设计。 | 2024.12 | 区城投集团 | 胡光模
24 | 重庆工业职业技术学院南川校区职工宿舍楼项目 |  | 占地150亩，总建筑面积20万平方米。 | 2024-2029 | 100000 | 正在开展项目方案和可研编制。 | 完成项目可研论证，形成初步建设方案，推进前期手续办理。 | 2024.06 | 中医药产业科技 园区管委会 | 李梦华
25 | 中医医院中医传承及康养大楼建设项目 |  | 占地15亩，总建筑面积8.4万平方米。 | 2024-2028 | 75000 | 正在推进概念性方案设计。 | 完成前期工作。 | 2024.04 | 区卫生健康委 | 李玉梅
26 | 人民医院新城分院建设项目 |  | 占地67.11亩，总建筑面积10.7万平方米。 | 2024-2028 | 68200 | 正在推进方案设计工作。 | 推进前期手续办理，力争完成设计招标。 | 2024.12 | 区卫生健康委 | 李玉梅
27 | 中医医院三甲建设提标扩能项目 |  | 总建筑面积1.91万平方米，其中门诊综合楼改造约7000平方米，环境绿化6000平方米；住院综合楼增加手术室3000平方米、产房800平方米、ICU600平方米、检验科1700平方米、信息化系统升级改造、医疗设备以及能投入运行的所有设施设备。 | 2024-2025 | 14000 | 正在开展施工图设计。 | 完成前期工作。 | 2024.01 | 区卫生健康委 | 李玉梅
28 | 木凉康养小镇项目 |  | 占地3万亩，建设内容包括康养中心、康养地产、农场、休闲运动公园等。 | 2024-2026 | 400000 | 正在开展规划设计及道路设计工作。 | 推动项目前期工作。 | 2024.01 | 区城投集团 | 李学民
29 | 金佛山国际滑雪场项目 |  | 占地150亩，总建筑面积3万平方米，计划造雪面积10万平方米，新建高级、中级及初级滑雪道，建设儿童滑道、观景平台、戏雪区等，配套滑雪服务设施、步游道等。 | 2024-2026 | 30000 | 正在开展规划调整、上位规划优化工作。 | 推进相关规划调整、优化等工作；开展项目策划等工作。 | 2024.08 | 区山水公司 | 李学民
30 | 骏能物流综合基地 |  | 主要建设货运物流停车场、物流仓库、信息服务平台、商用车销售中心、汽车检验检测站、汽车维修养护中心、办公楼等配套设施。 | 2023-2025 | 30000 | 招商引资框架协议已经区政府常务会审议。 | 力争开工建设。 | 2023.12 | 区商贸物流园区管委会 | 李学民
31 | 奥悦金佛山旅游度假项目 |  | 1.总建筑面积46万平方米，建设内容包括康养物业及室外滑雪场、滑雪馆等配套设施。 2.总建筑面积20万平方米，建设内容包括康养物业及绳探谷、洞穴科普基地等配套设施。 | 2024-2025 | 28000 | 1.揽青一二组团方案设计通过规委会审定，临时雪场方案设计正在完善中。 2.正在编制一期方案设计和深化总规。 | 在风规获批的前提下，启动建设。 | 2024.12 | 金山湖国际旅游度假区项目建设指挥部 | 李学民
32 | 金佛山西坡游客接待中心迁建项目 |  | 建设游客中心，建设内容包括旅游接待中心、售票中心、配套建设停车场、公园、景观绿化等配套附属设施。 | 2024-2025 | 12000 | 完成论证工作，结合C6线工作需要，开展与选址点位的对接工作，以及选址确认。 | 确定西坡游客接待中心选址点位，开展项目前期工作。 | 2024.08 | 区山水公司 | 李学民
33 | 黄泥堡地块土地整治项目 |  | 占地80亩，总建筑面积16.09万平方米。 | 2024-2026 | 80000 | 正在开展征地拆迁工作。 | 完成土地挂牌出让工作。 | 2024.06 | 区商贸物流园区管委会 | 李学民