## 汇总
南川区2024年重点建设项目清单
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 2024年建设内容 | 责任单位
合计 |  | 227个
一、工业 |  | 75个
1 | 超群汽车轮毂项目（二期） | 占地80亩，新建厂房5万平方米，建成年产360万支轻量化汽车轮毂生产线。 | 建成1.4万平方米厂房，购置设备100台。 | 工业园区管委会
2 | 南平地磅房避险搬迁安置点建设项目 | 占地18.43亩，总建筑面积4.84万平方米。 | 基础施工。 | 工业园区管委会
3 | 龙岩组团新桥长租公寓 | 占地44.5亩，总建筑面积2.3万平方米，主要建设公寓住宅、配套用房、商业用房、地下车库等。 | 基础施工。 | 工业园区管委会
4 | 百辰化工环保涂料生产项目 | 占地30亩，新建厂房1.58万平方米，建设年产1万吨高固体分涂料、1万吨水性涂料生产线。 | 完成0.8万平方米厂房主体，启动高固体分涂料生产线设备安装。 | 工业园区管委会
5 | 工业园区光伏项目 | 建设10.2万千瓦分布式光伏发电站。 | 完成1万千瓦系统安装。 | 工业园区管委会
6 | 鸿庆达电石尾气回收清洁利用及余热回收系统改造项目 | 建设1.8万平方米储存尾气气柜，以及余热回收利用系统。 | 启动尾气气柜和余热回收利用设备采购。 | 工业园区管委会
7 | 中医药科技产业园区一期基础设施及配套工程 | 占地100亩，总建筑面积4.29万平方米，新建标准化厂房。 | 完工。 | 工业园区管委会
8 | 中医药科技产业园区保障性租赁住房项目 | 占地31.6亩，总建筑面积5.8万平方米。 | 基础施工。 | 工业园区管委会
9 | 金屹铝灰处置项目 | 占地38亩，新建厂房1万平方米，建设一条铝灰处置生产线。 | 完成1万平方米厂房建设，启动铝灰处置生产线设备安装。 | 工业园区管委会
10 | 源阔高端紧固件扩能技改项目（二期） | 占地20亩，新建厂房1万平方米，建设年产1万吨高端紧固件生产线。 | 完成1万平方米厂房主体建设，启动2条年产1万吨高端紧固件生产线设备安装。 | 工业园区管委会
11 | 鸿路重庆基地屋顶分布式光伏项目 | 建成17.4万千瓦分布式光伏发电站。 | 完工。 | 工业园区管委会
12 | 宏日绿色装配式建筑新材料生产基地及绿建产业园项目 | 占地44亩，新建厂房2.1万平方米，建成年产30万吨石英砂加工生产线。 | 启动年产30万吨石英砂加工生产线设备安装。 | 工业园区管委会
13 | 锶铬黄氯化锶化料工序改造项目 | 建设锶铬黄氯化锶化料工序改造系统。 | 完工。 | 工业园区管委会
14 | 上药慧远庆龙药业成药生产项目（上药二期项目） | 占地80亩，新建厂房1万平方米，建设智慧煎煮中心、毒性饮片生产厂房、第三方检验检测中心、成药生产线。 | 建设智慧煎煮中心、毒性饮片生产厂房、第三方检验检测中心。 | 工业园区管委会
15 | 鑫博新型环保材料包装项目 | 租赁厂房6531平方米，建成精装盒生产线。 | 完成2条全自动纸箱精装线设备安装。 | 工业园区管委会
16 | 嘉格纳文创产品生产基地项目 | 占地60亩，新建厂房2.5万平方米，建成集研发、生产、销售为一体的高端礼品、新潮文创产品、汽车安全系统配件、工装模具的综合性产业链基地。 | 完成厂房主体建设。 | 工业园区管委会
17 | 御本堂药业中药材精深加工项目 | 占地80亩，新建厂房2万平方米，建设中药饮片、中药颗粒剂、中药系列保健品、保健食品等生产线。 | 二期厂房主体施工。 | 工业园区管委会
18 | 拓奇新材料生产项目 | 占地78亩，新建厂房1.98万平方米，建设年产1万吨对苯二胺生产线。 | 完成1.98万平方米厂房主体建设。 | 工业园区管委会
19 | 实信装配式钢结构幕墙生产基地 | 占地32.5亩，新建厂房1.8万平方米，建成2条年产2万吨重型钢结钢生产线，3条装配式幕墙生产线。 | 启动2条年产2万吨重型钢结钢生产线和3条装配式幕墙生产线设备安装。 | 工业园区管委会
20 | 中广核辐照消毒项目 | 占地12亩，新建厂房0.5万平方米，建设4条辐照消毒生产线。 | 建设2条辐照消毒生产线。 | 工业园区管委会
21 | 大镁高铝熟料项目 | 占地300亩，建设年产40万吨高铝熟料生产线。 | 启动厂房主体建设。 | 工业园区管委会
22 | 宏文汽车配件机械制造生产项目 | 占地56.1亩，总建筑面积2.74万平方米，建成热成型、铝镁合金制造、铝塑成型生产线各1条，购置热成型压机、激光切割机等设备。 | 完成1条热成型生产线建设。 | 工业园区管委会
23 | 国药再生医学重点实验室 | 租赁厂房2000平方米，建设再生医学重点实验室。 | 完工。 | 工业园区管委会
24 | 东哥方竹笋特色食品加工项目 | 占地16亩，新建厂房1.5万平方米，建设方竹笋速食加工生产线和预制菜加工生产线等。 | 启动厂房、办公楼和污水处理设施等建设。 | 工业园区管委会
25 | 港富装配式建筑制造和研发基地项目（二期） | 占地78亩，新建装配式建筑车间2.5万平方米，研发楼900平方米，宿舍楼700平方米。 | 建成1.3万平方米厂房。 | 工业园区管委会
26 | 大唐采煤沉陷区光伏项目 | 建设5.6万千瓦集中式光伏发电站。 | 新建110千瓦升压站一座，以及安装5.6万千瓦光伏板组件及支架。 | 区发展改革委
27 | 中广核（大观）分布式能源项目二期 | 建设1台8MW级燃气发电机组、1台18t/h余热锅炉、2台15t/h蒸汽锅炉和园区供热管网。 | 完成基础施工。 | 工业园区管委会
28 | 华绿现代农业食用菌工厂化项目二期 | 占地50亩，新建厂房3万平方米，建设智能化高品质食用菌生产线。 | 主体施工。 | 工业园区管委会
29 | 南平采煤沉陷区接续替代产业园项目 | 占地69亩，新建厂房3.3万平方米，配套建设物流货运道路等附属设施。 | 基础施工。 | 工业园区管委会
30 | 龙岩组团安坪生态环保产业园 | 占地150亩，总建筑面积13万平方米，新建13栋标准化厂房。 | 基础施工。 | 工业园区管委会
31 | 君方毛黄堇全产业链项目 | 占地60亩，新建厂房4.5万平方米，建设毛黄堇趁鲜加工车间、毛黄堇提取物车间和毛黄堇大健康产品生产车间等。 | 启动主体施工。 | 工业园区管委会
32 | 金尊蒜黄素产业综合开发项目 | 占地50亩，新建厂房3.6万平方米，建设软胶囊生产线、全营养配方食品生产线等。 | 启动一期主体施工。 | 工业园区管委会
33 | 金禾米业数字化稻米精深加工基地项目 | 占地31亩，新建厂房2万平方米，建设稻米精深加工数字化智能化车间、休闲食品生产车间等。 | 启动主体施工。 | 工业园区管委会
34 | 低阶煤清洁加工暨煤气高效利用循环经济项目 | 占地1200亩，建设120万吨/年低阶煤清洁加工生产兰炭装置（副产22万吨LNG、24万吨焦油、27.6亿方优质煤气）、115万吨/年醋酸装置、3万m³/h天然气制氢装置、30万吨/年BDO装置、10万吨/年PTMEG装置，配套建设2*60MW热电联产装置及其他公用辅助设施。 | 基础施工，完成部分设备订购。 | 工业园区管委会
35 | 中广核太乾山地100MW风电项目 | 建设20台容量5MW风力发电机组、110kV升压站，总装机容量100MW。 | 基础施工。 | 区发展改革委
36 | 高端耐火材料产业园 | 占地329亩，建设6万平方米耐火材料厂房及配套设施。 | 启动基础施工。 | 工业园区管委会
37 | 民主镇风电项目 | 建设总装机容量100MW风电场及升压站等配套。 | 进场道路及风机基础建设。 | 区发展改革委
38 | 中广核采煤沉陷区光伏项目 | 建设10万千瓦集中式光伏发电站。 | 新建110千瓦升压站一座，以及安装10万千瓦光伏板组件及支架。 | 区发展改革委
39 | 亿森动力环境监测设备及物联网项目 | 占地40亩，总建筑面积6万平方米，包括空气、水质、土壤环境检测仪器和治理设备的研发、实验、生产以及人才培训等。 | 启动研发楼主体及配套设施建设。 | 工业园区管委会
40 | 坪上风电项目 | 建设5台容量6.25MW风力发电机组，总装机容量31.25MW。 | 基础施工。 | 区发展改革委
41 | 菜多多功能性健康食品加工项目 | 占地38亩，新建厂房2.5万平方米，建设方竹笋和魔芋加工车间等。 | 启动主体施工。 | 工业园区管委会
42 | 联富液氮速冻食品精深加工项目 | 占地50亩，新建厂房3.5万平方米，建设液氮速冻食品精深加工车间等。 | 启动主体施工。 | 工业园区管委会
43 | 中涪南厂区供热管网及配煤固废掺烧改造项目 | 建设长3.5千米，口径273毫米供热管道。 | 完工。 | 工业园区管委会
44 | 年产新能源汽车零部件80万套项目（铝器时代二期） | 占地289.71亩，新建厂房9.4万平方米，建成年产新能源汽车零部件80万套生产线。 | 建成6、7、8号厂房3万平方米。 | 工业园区管委会
45 | 坤煌装备制造园（一期） | 占地50亩，新建厂房2万平方米。 | 完成51-56号厂房1.03万平方米及附属设施建设。 | 工业园区管委会
46 | 绿色精密智造产业园 | 占地100.5亩，总建筑面积7.85万平方米。 | 完工。 | 工业园区管委会
47 | 现代智慧科技产业园 | 占地110亩，总建筑面积7.8万平方米。 | 主体施工。 | 工业园区管委会
48 | 顺达汽车配件制造产业园 | 占地56.1亩，总建筑面积2.74万平方米。 | 完工。 | 工业园区管委会
49 | 中石化重庆页岩气有限公司生产科研中心项目 | 占地46亩，总建筑面积1.5万平方米，建设内容包括综合楼、宿舍楼、设备用房等。 | 完工。 | 工业园区管委会
50 | 麦科斯摩托车生产项目（三期） | 占地40亩，新建厂房1.11万平方米，建成3条锻造车间生产线。 | 完工。 | 工业园区管委会
51 | 鸿路（南川）绿色建筑产业园扩建项目 | 占地912亩，建成50万平方米钢结构加工厂房及附属设施，新增重钢生产线。 | 完工。 | 工业园区管委会
52 | 昇立塔式起重机生产项目 | 占地45亩，新建厂房2.6万平方米，建设塔式起重机生产线3条，购置安装切割、焊接等生产设备120台以上。 | 完工。 | 工业园区管委会
53 | 典盛新型建材生产项目 | 占地20亩，新建厂房9670平方米。 | 完工。 | 工业园区管委会
54 | 沙趟曲轴建设项目 | 占地80亩，新建厂房3万平方米。 | 完工。 | 工业园区管委会
55 | 水江片区城市基础设施提升项目 | 总建筑面积17.6万平方米，包括综合服务中心、配套产业用房，配套产业连接道路3000米，河岸景观提升1500米。 | 主体施工。 | 工业园区管委会
56 | 迪升页岩气液化工厂项目 | 占地100亩，建设日处理100万标方页岩气液化生产线及配套设施。 | 厂房主体施工。 | 工业园区管委会
57 | 水江物流集散中心建设工程 | 新建年货运量600万吨物流货运中心。 | 完工。 | 工业园区管委会
58 | 福瑞页岩气液化工厂项目 | 建设1座页岩气液化工厂，日处理能力100万标方、液化天然气存储能力3万立方米。 | 完成2.23万平方米主体厂房建设，启动分离器、脱酸再生塔等设备安装。 | 工业园区管委会
59 | 普利英电子玻璃显示面板项目 | 原有建成厂房内，建设年产3000万片2D白玻同盖板玻璃、3000万片2.5D显示面板、800万片3D显示面板全制程工艺生产线。 | 完工。 | 工业园区管委会
60 | 兴诺特环保涂料生产项目 | 占地25亩，建设年产7500吨水性涂料生产线、7500吨高固体分涂料生产线。 | 完工。 | 工业园区管委会
61 | 双奇民新型环保水处理剂项目 | 占地40亩，一期建设年产30万吨聚合氯化铝水剂生产线，二期建成年产5万吨聚合氯化铝粉剂生产线。 | 启动年产30万吨聚合氯化铝水剂生产线设备安装。 | 工业园区管委会
62 | 添莱高附加值医药中间体项目 | 占地30亩，建设年产8000吨对硝苯甲酸生产线。 | 完工。 | 工业园区管委会
63 | 中汇鑫新材料项目 | 占地77亩，建设年产12万吨萤石、重晶石新材料深加工生产线。 | 完工。 | 工业园区管委会
64 | 福合环保新材料项目 | 占地30亩，一期建设年产5万吨造纸助剂生产线，二期建设年产5万吨纳米净水剂生产线。 | 完工。 | 工业园区管委会
65 | 华润三九现代中医药制造项目 | 占地131亩，建设中药配方颗粒、中药饮片等生产线，以及医院制剂中心、智汇药房、仓储物流、科研办公等。 | 完工。 | 工业园区管委会
66 | 轩瑞食品加工项目 | 占地52亩，新建2条方竹笋深加工及延伸产品生产线、2条蔬菜类休闲食品生产线。 | 完工。 | 工业园区管委会
67 | 特医食品加工项目 | 占地20亩，新建厂房1.4万平方米，建设4条粉剂生产线，3条液体生产线，购置气相色谱仪、液相色谱仪等设备。 | 完工。 | 工业园区管委会
68 | 两兄食品加工项目二期 | 占地10亩，新建厂房3000平方米，建设3条火锅底料生产线。 | 完工。 | 工业园区管委会
69 | 味轩州食品加工项目 | 占地43亩，建设休闲食品加工车间、仓储物流、研发、检验检测车间。 | 完工。 | 工业园区管委会
70 | 中佳信医疗器械生产基地项目 | 占地30亩，新建厂房2万平方米，建设医疗器械生产基地。 | 完工。 | 工业园区管委会
71 | 重庆公司页岩气/煤层气勘探开发及新能源融合项目 | 建成页岩气年产能35亿方以上。 | 1.页岩气新建平台3个，开钻井32口，压裂32口，投产32口，新建产能5.1亿方。 2.煤层气新建平台3个，开钻井7口，压裂7口，投产7口，新建产能0.35亿方。 3.新建南川页岩气田5MW风电项目。 | 区发展改革委
72 | 涪陵公司页岩气勘探开发项目 | 建成页岩气年产能15亿方以上。 | 扩建平台5个，开钻井14口，压裂13口，投产18口，建成产能2.67亿方。 | 区发展改革委
73 | 白杨坪风电项目 | 建设8台容量5.5MW风力发电机组、1台容量2.65MW风力发电机组，总装机容量46.65MW。 | 完工。 | 区发展改革委
74 | 凉风垭风电项目 | 建设9台容量5.5MW风力发电机组，总装机容量49.5MW。 | 完工。 | 区发展改革委
75 | 南川-两江新区天然气管道工程项目（二期） | 建设管道66.37千米，沿线设置丰盛分输站、洛碛分输站。 | 完工。 | 区发展改革委
二、农业 |  | 22个
76 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 | 在全区实施一批产业发展、巩固三保障成果、乡村建设行动等方面的项目，巩固好脱贫攻坚成果衔接全面推进乡村振兴。 | 完工。 | 区乡村振兴局
77 | 乡镇低效林园地开发项目 | 总面积5210亩，建设内容为将低效林园地开发整治为耕地。 | 完工。 | 区规划自然资源局
78 | 农业设施化水平综合提升项目 | 建成果蔬连栋大棚500亩、普通钢架大棚800亩以上，配套建设水肥一体化、喷滴灌、杀虫灯、绿色防控等设施设备。 | 完工。 | 区农业农村委
79 | 城镇C、D级危房改造项目 | 实施城镇C、D级危房排危整治342户。 | 完工。 | 区住房城乡建委
80 | 乡镇矿山生态修复项目 | 总规模690亩，建设内容为在东城街道、南城街道等11个镇街实施矿山生态修复。 | 完工。 | 区规划自然资源局
81 | 乡村振兴示范村建设项目 | 培育打造特色产业，推进农产品加工业、标准化种养基地和全产业链建设，实施乡村建设行动，完善提升村级公共服务中心。 | 培育打造特色产业，推进农产品加工业、标准化种养基地和全产业链建设。 | 区农业农村委
82 | 村镇建设项目 | 实施头渡镇美丽宜居示范乡镇工程、德隆镇银杏村杨家沟传统村落保护项目。 | 完工。 | 区住房城乡建委
83 | 农村人居环境全域整治提升项目 | 围绕农文旅产业在178环线等片区实施农村无害化卫生厕所改造、入户道路建设、公共照明等人居环境整治提升建设项目。 | 完工。 | 区农业农村委
84 | 2024-2025年丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 新建、改造提升高标准农田8.2万亩。 | 新建和改造提升高标准农田4.1万亩。 | 区农业农村委
85 | 茶产业三产融合发展项目 | 新改建茶园5000亩、3条茶叶加工生产线，配套建设茶旅融合接待设施，引进2个示范推广品种。 | 完工。 | 区农业农村委
86 | 病死畜禽无害化处理项目 | 新（改）建处理车间4000平方米、办公用房600平方米、配套建设附属设施及处理设备等，年处理病死畜禽能力达5000吨。 | 改建厂房3000平方米，新建办公楼，配套建设污水处理设施等。 | 区农业农村委
87 | 宜居宜业和美乡村重点区域建设项目 | 在乡村振兴重点帮扶镇村、乡村振兴示范镇村、产业发展重点区域等地，实施一批村容村貌整治提升建设项目。 | 完工。 | 区农业农村委
88 | 乡村振兴配套工程（三泉镇提升点） | 占地23.2亩，总建筑面积1.97万平方米，建设内容包括配套服务用房、拓展服务用房、中庭组团配套用房、临崖组团配套用房等。 | 完成总工程量的20%。 | 区交通局
89 | 乡村振兴配套工程（南城街道提升点） | 占地17.37亩，总建筑面积5962.17平方米，建设内容包括配套服务用房、综合能源站。 | 完成总工程量的20%。 | 区交通局
90 | 乡村振兴配套工程（德隆镇提升点） | 占地34亩，总建筑面积1.36万平方米，建设内容包括游客服务咨询点、银杏森林民宿、综合能源站、配套服务设施（德隆镇农贸市场）、车库及设备用房。 | 德隆镇农贸市场完工，下余工程完成20%。 | 区交通局
91 | 乡村振兴配套工程（庆元镇提升点） | 占5.5亩，总建筑面积813平方米，包括综合能源站、配套服务用房、停车场。 | 完工。 | 区交通局
92 | 2023-2024年丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 新建、改造提升高标准农田4.5万亩。 | 完工。 | 区农业农村委
93 | 国家储备林项目 | 建设50万亩国家储备林。 | 新收储林地5万亩，建设林地5万亩。 | 区林业局
94 | 大观现代林业暨乡村振兴示范基地 | 打造2882亩现代林业示范基地，新建1.2万平方米国家储备林工程技术中心。 | 国家储备林工程技术中心完工。 | 区林业局
95 | 高山生态农旅融合项目 | 建设高山杜鹃繁育基地，种植高山杜鹃、其它四季（安酷）杜鹃，为渝南黔北花木市场提供杜鹃花源。 | 基础设施完工。 | 区农业农村委
96 | 合亨家禽屠宰场项目 | 新建标准化厂房5000平方米，污水处理设施1000平方米（地下或者厂房外），自动化屠宰流水线8条，冷冻、冷藏库800平方米。 | 建成标准化厂房2000平方米，污水处理设施，自动化屠宰流水线条。 | 区农业农村委
97 | 托佩克种猪养殖项目 | 引进种猪6600头，后期仔猪出栏18万头，完善种猪场相关基础设施配套建设。 | 完工。 | 区农业农村委
三、商贸 |  | 8个
98 | 首成福朋喜来登酒店项目 | 按5钻酒店标准，装修改造面积1.8万平方米商业楼，配备大堂、宴会厅、会议多功能厅、客房、全日制餐厅、健身房、 泳池等功能。 | 完工。 | 区商务委
99 | 金佛山中药材物流配送中心装修改造项目 | 装修改造运营总面积3.8万平方米，购置相关设施设备等。 | 完工。 | 区商务委
100 | 快邦智慧物流综合服务基地项目 | 占地21亩，建设货运物流停车场、物流仓库、信息服务平台、商用车销售中心、汽车检验检测站、汽车维修养护中心、办公楼等配套设施。 | 启动主体施工。 | 工业园区管委会
101 | 农副产品物流集散配送中心项目（一期） | 装修改造面积8.8万平方米，购置相关设施设备。 | 完工。 | 区商务委
102 | 大方向智慧物流园 | 占地155亩，建设内容包括重卡租售中心、智慧物流平台、智慧物流安全研发中心、现代物流服务公司、LNG固定加气站、报废汽车拆解回收中心、汽车检测中心及商贸仓储中心等配套设施。 | 开工建设新能源汽车充换电中心、新能源汽车展示中心等。 | 区商务委
103 | 汽贸城装修运营项目 | 装修改造运营总面积1.6万平方米，购置相关设施设备等。 | 完工。 | 区商务委
104 | 昌达智慧物流园 | 占地916亩，总建筑面积27.14万平方米。 | 一期地块二冷链物流仓储中心完工，地块一城乡快递物流中心50%。 | 区商务委
105 | 邮件处理及仓配中心项目 | 占地24亩，建设邮政快递仓储物流平台及配套设施。 | 厂房主体完工，启动附属设施建设。 | 工业园区管委会
四、文旅康养 |  | 42个
106 | 长青生态城 | 总建筑面积20万平方米，建设康养物业及植物科普园、森林瑜伽广场等。 | 完成植物科普园建设，启动森林康养度假物业二期、森林瑜珈广场、森林健身步道、露营基地建设。 | 金佛山管委会
107 | 黎香湖艺术中心 | 占地20亩，建设艺术品鉴中心、养心谷、休闲步道、船只临时停靠点等。 | 完工。 | 金佛山管委会
108 | 山王坪沙坝片区旅游接待服务设施 | 新建旅游接待服务相关设施。 | 完成总工程量的10%。 | 区公安局
109 | 星河世纪乐园游乐项目 | 占地40亩，拟建设玻璃滑道、观光魔毯、观景平台、悬崖秋千等旅游项目。 | 完工。 | 金佛山管委会
110 | 喀斯特国家生态公园休闲体验项目 | 新建喀斯特公园双色彩叶林观景塔一处，空中观景走廊；丰富公园体验性项目，增加高空溜索、无动力儿童游乐设施、山地自行车、丛林剧本杀等林间项目。 | 完工。 | 区林业局
111 | 文化产业赋能乡村振兴项目 | 建设14个露营营地（含650个营位）、19个乡村旅游民宿（含900个床位）、奥悦陶坪运动研学项目、头渡镇音乐学院项目，开发完善大金佛山178环山趣驾智慧旅游APP、“露营服务一件事”智慧旅游等。 | 开工建设露营基地（650个营位）、乡村旅游民宿（600个床位）、奥悦运动研学项目，启动大金佛山178环山趣驾智慧旅游APP、“露营服务一件事”智慧旅游等。 | 区文化旅游委
112 | 烂坝箐民宿改造项目 | 总建筑面积2692平方米，改造民宿2237平方米，打造配套庭院495平方米等。 | 完成建筑主体改造2692平方米。 | 金佛山管委会
113 | 山王坪片区综合服务中心 | 占地8亩（暂定），总建筑面积1万平方米，主要布局办公室、会议室、警务室、综合服务大厅等功能，配套旅游服务等设施。 | 完成总工程量的20%。 | 山王坪指挥部
114 | 大金佛山178环山趣驾旅游基础设施项目 | 完善大金佛山178环山趣驾环线观景平台、停车场、旅游厕所、旅游交通标识标牌、80个总功率9600KW充电桩等旅游基础设施建设，包括：南城街道、金山镇、庆元镇、德隆镇、三泉镇等11个镇街。 | 建设4个观景平台、停车场、旅游厕所等配套实施，及40个充电桩。 | 区文化旅游委
115 | 金佛山景区旅游基础设施提升项目 | 实施西门索道维修整改2700米，包括抱索器更换、线路大修、T1T6简体支架更换，改造升级金佛山景区游客公共服务设施。 | 完成西门索道维修整改和景区公共服务设施改造。 | 金佛山管委会
116 | 金山湖民宿建设项目 | 总建筑面积1.2万平方米，新增103间床位。 | 启动建筑主体施工。 | 金佛山管委会
117 | 城市之间体育竞技公园 | 总建筑面积1万平方米，建设竞技场、管理用房及停车场等。 | 完成竞技场基础施工，启动管理用房主体施工。 | 金佛山管委会
118 | 金佛山南门民宿改造项目 | 改造民宿4500平方米，购置相关设施设备。 | 完成建筑主体改造4500平方米。 | 金佛山管委会
119 | 金佛山萤火谷 | 占地100亩，建设集农旅娱乐、教育研学、特色餐饮、林间民宿等为一体的一站式乡村微度假旅游目的地。 | 完工。 | 金佛山管委会
120 | 山王坪片区体育设施集群项目 | 新建全民健身中心一个、总建筑面积3000平方米，健走步道项目新建8.5公里、宽2米，体育公园12万平方米。 | 启动体育公园基础施工。 | 区文化旅游委
121 | 山王坪首开区建设项目 | 占地200亩（暂定），总建筑面积13万平方米，建设商业街、酒店、文化设施、高端地产开发等。 | 完成总工程量的10%。 | 山王坪指挥部
122 | 奥悦冰雪运动度假小镇 | 主要建设内容包括大型室内滑雪场、室内滑雪馆、滑雪度假小镇及奥地利风情街。 | 完成基础施工及揽青一组团、酒店、接待中心等主体施工。 | 金佛山管委会
123 | 奥悦湖畔亲子乐园 | 占地40亩，建设水上乐园，含水池、水滑道、移动式木屋等。 | 完工。 | 金佛山管委会
124 | 金佛山景区旅游配套观光交通建设项目 | 占地94.5亩，建设内容包括金佛山景区3条旅游观光线和2条索道 3.8 公里，采用进口双承载单牵引循环式脱挂抱索器30人吊厢式索道(简称3S索道)，单向运能2800人/小时。 | 索道站房场平及基础施工。 | 金佛山管委会
125 | 康美乡村综合体项目 | 占地154亩，总建筑面积15万平方米，建设星野南川田园商业、精品民宿、高端康养医养、稻田音乐营地等。 | 启动建设一期精品民宿、稻田音乐营地等。 | 金佛山管委会
126 | 金佛山国际艺术村项目 | 占地40亩，建设金佛山当代美术馆、学术交流中心、国际知名艺术家工作室（艺术家个人美术馆）、青年艺术家驻留基地、艺术民宿宿集等。 | 完工。 | 金佛山管委会
127 | 金佛山北坡索道改扩建工程 | 占地94.5亩，改扩建索道 3.8 公里，总建筑面积1万平方米，建设内容包括索道线缆线路、装饰装修工程等。 | 启动索道站房主体施工。 | 金佛山管委会
128 | 山王坪片区污水处理厂及管网建设工程 | 新建山王坪片区污水处理厂，处理规模为2万吨/天；新建污水管网约15公里，配建中水回用等设施。 | 完成总工程量的10%。 | 山王坪指挥部
129 | 通粤康养项目 | 占地120亩，总建筑面积8.25万平方米。 | 完成总工程量的50%。 | 山王坪指挥部
130 | 水井山乐园项目 | 打造农耕文化体验园、高山生态体验园，配套完善道路、给排水、智能服务等设施，建设空中大魔网、极限蹦网、滑索等户外体验项目。 | 完工。 | 山王坪指挥部
131 | 人望坪贫困村提升工程 | 总建筑面积7500平方米，改造贫困村农房34户，新建民宿客房63间（套）。 | 新建3栋民宿。 | 山王坪指挥部
132 | 风吹岭露营基地 | 完善露营基地服务设施。 | 完工。 | 山王坪指挥部
133 | 清凉山基础配套设施 | 建设供水工程、污水工程、老李路、蜂乌路、索道（滑道）等配套设施。 | 完工。 | 金佛山管委会
134 | 滨水风情客栈 | 占地4.58亩，总建筑面积2078平方米，主要建设主题民宿及配套设施。 | 完工。 | 金佛山管委会
135 | 农业观光工厂店（接待中心） | 占地10.57亩，总建筑面积4672平方米，主要建设游客集散、餐饮、住宿及其配套设施。 | 完工。 | 金佛山管委会
136 | 田园享老度假区（医养中心） | 占地14.81亩，总建筑面积8198平方米，建设养老公寓，药膳食疗养生馆。 | 基础工程完工。 | 金佛山管委会
137 | 梯田乡居客栈建设项目 | 占地4.5亩，总建筑面积3500平方米，主要建设主题民宿及配套设施。 | 完工。 | 金佛山管委会
138 | 竹韵人家 | 占地5.1亩，总建筑面积2564平方米，主要建设主题民宿及配套设施。 | 完工。 | 金佛山管委会
139 | 兴茂乐村国际旅游度假区 | 总建筑面积156万平方米，新建商业体、接待中心及旅游配套设施用房。 | 开工建设小镇合院二期、联排一期及一期一组团17-29号楼、一期二组团邻里房等建设。 | 金佛山管委会
140 | 良瑜国际养生谷 | 总建筑面积150万平方米，建设康养物业及度假酒店、森林公园等配套设施。 | 开工建设11号地块住假房，7、9、10号地块平场完成。 | 金佛山管委会
141 | 永隆里项目 | 占地224亩，建设低密度的高端居住社区住宅。 | 建设低密度的高端居住社区住宅，部分商业配套、恒温泳池。 | 金佛山管委会
142 | 中海黎香湖项目 | 建设黎香湖旅游度假康养特色小镇200万平方米。 | 建设A1-2地块一期项目，同步实施A1-2地块外围连接道路、湖岸整治、高压供电系统等建设。 | 金佛山管委会
143 | 金佛·东麓项目 | 总建筑面积60万平方米，建设康养物业及儿童乐园、智慧农场等配套设施。 | 一期A组团康养物业达到交付条件，建成投用商业街、民宿酒店、儿童乐园、森林步道、智慧农场等配套设施。启动一期B组团康养物业建设。 | 金佛山管委会
144 | 旅游民宿集群项目 | 在生态大观园、金山镇、德隆镇等区域建设民宿集群。 | 启动德隆悠然居民宿、环境美宿民宿，映舍民宿、木鱼岛、河图乡村民宿展览馆等主体施工及装修装饰工程。 | 区文化旅游委
145 | 山语涧•康养旅游小镇项目 | 规划占地1700亩，总建筑面积46万平方米，建设康养度假区、休闲旅游区、生态农业区“三大业态”。 | 启动项目二期、运动中心、农贸市场等建设。 | 金佛山管委会
146 | 云湖沉香康养度假小镇 | 建设云湖沉香康养物业40万平方米，及商业、酒店等配套设施。 | 完成二期平场、边坡及基础施工。 | 金佛山管委会
147 | 龙凤村项目 | 总建筑面积30万平方米，打造郊野生态社区示范，集乡村休闲、康养、亲子研学、生态共享农场为一体的城郊休闲养生目的地。 | 升级改造看山郊野营地150亩、建设乡创文化体验中心500平方米。 | 金佛山管委会
五、交通 |  | 17个
148 | 人望坪猫子垭至K线道路（6号线） | 改造公路起于猫子垭，止于K线，全长约4公里，路幅宽度8米。 | 完工。 | 区交通局
149 | 喀斯特公园北门至庙坝村公路改造工程 | 改造公路起于喀斯特公园北门，止于庙坝村，全长约3.8公里，路幅宽度7.5米。 | 完工。 | 区交通局
150 | 渝湘高速复线桥塘互通连接道 | 新建二级公路1.2公里。 | 推进路基、桥涵、挡护工程建设。 | 区交通局
151 | 农村公路灾后恢复重建项目 | 清理水毁坍方600处，疏通涵洞100余道，路基修复50余公里，路面损毁恢复150余公里，主要实施路面、路基、挡土墙等修复工程。 | 完工。 | 区交通局
152 | S532大观邹家沟至白沙界碑公路灾后恢复重建项目 | 结合灾后恢复需要，改造二级公路12公里。 | 完工。 | 区交通局
153 | 村道安防工程 | 新建农村公路安全护栏100公里。 | 完工。 | 区交通局
154 | 山王坪互通至K线公路建设工程 | 新建公路起于山王坪互通，止于K线与鱼枧水库复建路交叉口，全长约4.6公里，路幅宽度8.5米。 | 完成总工程量的40%。 | 区交通局
155 | 朱家院子至马嘴隧洞“四好农村路”建设项目 | 改扩建四级公路12.1公里。 | 完成总工程量的40%。 | 区交通局
156 | K线至喀斯特公园北门公路改造工程 | 改造公路起于K线终点，止于喀斯特公园北门，全长约2公里，路幅宽度8.5米。 | 完成总工程量的30%。 | 区交通局
157 | 国道公路地质灾害防治工程 | 完成国道G243线K375+470—K378+690段公路地质灾害防治11处，国道G243（开凭线）两河口至风门公路地质灾害防治11处。 | 完工。 | 区交通局
158 | G353博览城至福南桥段改建工程 | 新建二级公路8.2公里。 | 推进桥梁、路基施工。 | 区交通局
159 | 渝湘高速公路扩能项目 | 新建高速公路约133.18公里（其中我区境内约53公里）。 | 完工。 | 区交通局
160 | 渝湘高铁 | 新建高速铁路全长264.8公里（其中我区境内约50公里）。 | 推进路基、桥梁、隧道、轨道、电气化工程。 | 区交通局
161 | 西环高速公路 | 新建高速公路11.05公里。 | 完工。 | 区交通局
162 | K线道路工程 | 新建道路起于三泉镇花心档，止于山王坪镇三合头，全长8.5公里，路幅宽度12.5米，配套建设污水、电力、燃气、通信管网等附属设施。 | 完成总工程量的40%。 | 区交通局
163 | 金山湖滨湖公路 | 新建三级公路9.5公里。 | 4.5公里道路及桥梁收尾施工。 | 金佛山管委会
164 | 黎香湖互通至清凉山公路改建工程 | 新改建三级公路14公里。 | 完成路基施工20%。 | 区交通局
六、水利 |  | 13个
165 | 油榨房水库 | 新建小（一）型水库，坝高60米，库容200万立方米。 | 完成总工程量的30%。 | 区水利局
166 | 水大丘水库 | 建成小（二）型水库，库容21万立方米。 | 完工。 | 区水利局
167 | 土溪水库中型灌区续建配套与节水改造项目 | 综合治理土溪水库总干渠、白沙干渠、太平干渠、大观干渠、石桥河支渠、铁桥村提升管道和凤凰大堰干渠共计53.597千米。 | 完工。 | 区水利局
168 | 马嘴水厂工程 | 新建日供水能力2万吨水厂一座，新建片区供水管网28公里。 | 完成总工程量的30%。 | 区水利局
169 | 区“十四五”山洪沟治理项目 | 治理山岔沟、蟹塘河、九道河、赖家河沟、蒲河支流等5条山洪沟。 | 完工。 | 区水利局
170 | 大有水厂工程 | 新建日供水规模5000立方米水厂一座，建设内容包括净水厂工程、输水工程、原水引水工程。 | 厂区主体施工。 | 区水利局
171 | 2024年水土保持工程 | 治理水土流失面积35平方公里。 | 完工。 | 区水利局
172 | 2024年大中型水库移民后期扶持项目 | 实施美丽家园项目3个，产业转型升级项目4个，基础设施完善项目3个。 | 完工。 | 区水利局
173 | 上弯水库 | 新建小（二）型水库，坝高32米，库容10万立方米；新安装供水主管道5公里。 | 完工。 | 区水利局
174 | 洪塘水库 | 建成中型水库，坝高51.1米，库容1111万立方米。 | 大坝填筑至740米高程，帷幕灌浆完成20%；溢洪道完成50%；取水塔完成30%；输水隧洞开挖掘进完成3000米。 | 区水利局
175 | 金佛山水利工程 | 建成大（二）型水库，坝高109.8米，库容10100万立方米。 | 完工。 | 区水利局
176 | 大溪河（木渡河至凤嘴江段）综合治理工程 | 治理河道总长38.63千米，工程治理措施主要包括清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养及水土保持、景观人文。 | 完工。 | 区水利局
177 | 严家坝（华尔寺）水厂工程 | 新建日供水规模5万吨水厂一座。 | 完工。 | 区水利局
七、教育 |  | 3个
178 | 专门学校建设项目 | 改建校舍4000平方米，新扩建校舍800平方米，改造运动场2500平方米。 | 完工。 | 区教委
179 | 重庆工业职业技术学院南川校区项目（一期） | 占地1039亩，总建筑面积16万平方米。 | 建设校舍10万平方米及其附属设施。 | 区教委
180 | 道南小学校扩建工程 | 扩建校舍总建筑面积1.07万平方米，新增学位1000个，配套建设运动场等。 | 完工。 | 区教委
八、医疗 |  | 3个
181 | 托育综合服务中心项目 | 建设示范托位150个，建设示范托育中心、示范托育指导中心和托育培训中心。 | 完成总工程量的85%。 | 区卫生健康委
182 | 中医医院三甲建设提标扩能项目 | 总改建中医医院门诊综合楼7000平方米、住院综合楼手术室3000平方米、产房800平方米、ICU600平方米、检验科1700平方米。改造环境绿化6000平方米，升级现有信息化系统，购置相关医疗设施设备等。 | 主体施工，医疗设备购置。 | 区卫生健康委
183 | 疾控中心新建项目 | 占地28亩，总建筑面积1.98万平方米，包括业务用房、实验室用房、健康教育宣传基地等。 | 完工。 | 区卫生健康委
九、城建 |  | 44个
（一）军民融合 |  | 2个
184 | 训练场项目 | 建设训练场一座。 | 完工。 | 太平场指挥部
185 | 训练场安置房项目 | 总建筑面积5800平方米，建设内容包含住宅、地下车库、配套用房等。 | 主体完工。 | 太平场指挥部
（二）房地产开发 |  | 16个
186 | 城投天元二期项目 | 占地126.3亩，总建筑面积26万平方米（暂定）。 | 临时设施、平场、塔楼、车库基础完工，车库主体完工，塔楼主体完成60%。 | 区住房城乡建委
187 | LH-A-5-1地块开发项目 | 占地43.75亩，总建筑面积5.3万平方米。 | 启动主体施工。 | 区住房城乡建委
188 | LH-B-28-1-2地块开发项目 | 占地115.78亩，总建筑面积25万平方米。 | 启动主体施工。 | 区住房城乡建委
189 | 恒大滨河左岸开发项目 | 占地138.6亩，总建筑面积 33.2万平方米。 | 完工。 | 区住房城乡建委
190 | 泽京·南樾府二期开发项目 | 占地138亩，总建筑面积33.3万平方米。 | 二期2、5、6、7号楼主体施工。 | 区住房城乡建委
191 | 泽京·南樾府开发项目 | 占地142亩，总建筑面积30.8万平方米。 | 完工。 | 区住房城乡建委
192 | 南鸥书苑开发项目 | 占地139亩，总建筑面积31.5万平方米。 | 完工。 | 区住房城乡建委
193 | 雍锦澜庭开发项目 | 占地268亩，总建筑面积66万平方米。 | 主体结构、外立面装饰施工。 | 区住房城乡建委
194 | 晓悦东方开发项目 | 占地37.2亩，总建筑面积12.6万平米。 | 1、2、5号楼封顶。 | 区住房城乡建委
195 | 云山郡开发项目 | 占地99亩，总建筑面积11.8万平方米。 | 主体施工。 | 区住房城乡建委
196 | 南川公馆开发项目 | 占地7.8亩，总建筑面积4.98万平方米。 | 完工。 | 区住房城乡建委
197 | 未来星城开发项目 | 占地101.29亩，总建筑面积22.9万平方米。 | 启动二期主体建设。 | 工业园区管委会
198 | 城投鹏程家园开发项目 | 占地36亩，总建筑面积10.8万平方米。 | 主体结构、安装工程、水电工程、绿化工程施工。 | 区住房城乡建委
199 | 宏方半岛首府开发项目 | 占地50.78亩，总建筑面积12.3万平方米。 | 9-12号楼封顶。 | 工业园区管委会
200 | 金山阳光开发项目 | 占地64亩，总建筑面积14.4万平方米。 | 完工。 | 区住房城乡建委
201 | 东方昱宸开发项目 | 占地22亩，总建筑面积3.3万平方米。 | 主体结构封顶，绿化、电力、给排水管网等附属设施完成60%。 | 区住房城乡建委
（三）棚户区及老旧小区改造 |  | 10个
202 | 老旧小区管网老化更新改造项目 | 在铁路局家属院、东方市场、南大街片区、花果小区片区等4个老旧小区，新建及改造燃气管网30000米，雨污管网13900米，消防管网580米及配套基础设施等。 | 完成总工程量50%。 | 区住房城乡建委
203 | 2024年老旧小区改造提升项目 | 在贤婆院、三圣路、北街、果园路4个片区，完成33个老旧小区改造。 | 主体施工。 | 区住房城乡建委
204 | 城投学府里安居工程 | 总建筑面积35.5万平方米，其中：保障性住房25万平方米。 | 楼栋主体全部封顶。 | 区住房城乡建委
205 | 百货公司片区安居工程 | 总建筑面积28.4万平方米，其中：保障性住房19.42万平方米。 | 一期完工投用，二期主体封顶。 | 区住房城乡建委
206 | 六角楼地块安居工程 | 总建筑面积21.2万平方米，其中：保障性住房14.3万平方米。 | 主体封顶。 | 区住房城乡建委
207 | 文管所地块安居工程 | 总建筑面积19.5万平方米，其中：保障性住房12.6万平方米。 | 主体完成70%。 | 区住房城乡建委
208 | 红茶厂地块安居工程 | 总建筑面积22.9万平方米，其中：保障性住房16.2万平方米。 | 完工。 | 区住房城乡建委
209 | 硫磺四社安居工程 | 总建筑面积9.7万平方米，其中：保障性住房6.6万平方米。 | 主体完成70%。 | 区住房城乡建委
210 | 棚户区管网老化更新改造项目 | 在东街北街农贸市场、东街大土粮、东街百货等3个片区，改造燃气管道69.4千米、排水管道33.38千米、供水管网6.26千米，改造小区外道路5.94千米。 | 完工。 | 区住房城乡建委
211 | 东方郦景安居工程 | 占地66亩，总建筑面积25.7万平方米。 | 完工。 | 区住房城乡建委
（四）城市配套设施 |  | 16个
212 | 半溪口片区污水管网更新改造工程 | 新改建排水管网11.5公里，其中污水管网6公里，雨水管网5.5公里。 | 完工。 | 区住房城乡建委
213 | 城市内涝整治工程 | 1.整治半溪河流域影剧院内涝点：新建集水池一座1000立方米、改造管网3000米。2.整治V客公馆内涝点：新建集水池一座1500立方米、改造管网2000米。3.整治泽凯德润内涝点：新建集水池一座2000立方米、改造管网2500米。4.整治市民广场下穿道内涝点：扩建2座集水池，各400立方米，改造管网1200米。 | 改造排水管网3公里。 | 区住房城乡建委
214 | 渝湘高铁南川北站综合智能交通枢纽中心工程（一期） | 占地148亩，新建市民广场、配套公交车停车场（兼社会车辆停车场），车站服务用房站前高架道路0.5千米，连接道路（创新路）1.14千米（含地下排洪箱涵760米）。 | 基础施工。 | 工业园区管委会
215 | 城市排水防涝工程 | 新建九鼎山、永隆山、花盆山等片区排水沟渠10公里，改建隆化片区、东城片区、南城片区排水管网30公里，增设检查井857个，新建雨篦768个。 | 基础施工。 | 区住房城乡建委
216 | 高铁新城片区排水防涝工程 | 新建排水管网35公里，新建排水箱涵3公里，增设检查井1000个，新建雨篦1000个。 | 基础施工。 | 区住房城乡建委
217 | 北部片区排水防涝工程 | 新建排水管网45公里，整治混错接点1260处，增设检查井1285个，新建雨篦1131个。 | 基础施工。 | 区住房城乡建委
218 | 城镇天然气管网提升工程 | 改造4500户居民户内用气设施、加装自闭阀及改造约1公里老旧庭院管网。新建水江片区管线3公里、渝西管道水江站至长南公司水江站管线2公里，扩建长南线下载柜一座。 | 完工。 | 区经济信息委
219 | 残疾人康复服务中心项目 | 占地16.63亩，总建筑面积1.81万平方米，新增养护床位240张（其中康复床位50张，托养床位190张）。 | 主体施工。 | 区残联
220 | 景城乡融合发展连接道路建设项目 | 新建道路8.4公里，路幅宽33.5米，双向4车道，道路等级为城市主干道。 | 道路实现初通。 | 区住房城乡建委
221 | 东街故城项目 | 占地120.8亩，总建筑面积13.5万平方米，建设内容包括酒店、游客中心、怀旧家庭记忆馆、剧场、水上乐园等。 | 完工。 | 区住房城乡建委
222 | 城区道路品质提升工程 | 改造公安路、南涪路1085米，新建和平支路、广坝路、滨河东路、滨河西路3360米。 | 完成总工程量的60%。 | 区住房城乡建委
223 | 社区养老服务设施建设项目（一期） | 建设城投天元、凤江晓月、上江雅筑、凤凰花苑、龙济安置小区、枫香庭、长亭、卫校8个社区养老服务站点，设置床位410张。 | 3个站点投入运行。 | 区民政局
224 | 黄淦河和凤嘴江污水管网更新改造工程 | 1.黄淦河流域城区污水管混接错接修复改造工程：新建小区雨污水管网4.4公里，修复0.6公里。 2.凤嘴江檬梓林至高架桥段截污干管工程：新建截污干管20公里，d400-d600截污干管20公里。 | 完工。 | 区住房城乡建委
225 | 城市燃气管道老化更新改造项目 | 1.改造小区庭院管网43.89千米、燃气立管38.92千米、燃气表后不锈钢波纹管318.77千米、燃气调压箱370个，改造总户数34181户，其中户内加装安全（燃气报警、自闭阀）28829户。 2.改建小区内庭院管网9200米、燃气立管2930米、居民户内燃气管线15120米，更换调压箱、燃气表、燃气表箱3539个，安装报警器、自闭阀6048个。共涉及皂角井、三圣路社区、烟草公司家属院、区政府家属院、清桥花园、新华苑小区、北街商场、人民医院家属院、盛丰源商圈等9个老旧小区。 | 1.改造总户数34181户，其中户内加装安全（燃气报警、自闭阀）28829户。 2.更换调压箱、燃气表、燃气表箱3539个，安装报警器、自闭阀6048个。 | 区经济信息委
226 | 公共供水管网漏损治理工程（一期） | 改造管道11公里，安装网表30000户，二级、三级分区计量监控表268个，噪声监测仪200个，SCADA系统21套，DMA系统平台升级改造。 | 完工。 | 区城市管理局
227 | 职工服务中心（工人文化宫）建设项目 | 占地5亩，总建筑面积6190.27平方米，包括土建工程、装饰工程、安装工程、管网工程、绿化附属工程。 | 主体完工。 | 区总工会