| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市南川区以工代赈示范工程2022年第一批中央预算内投资计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设内容 | 拟开工 日期 | 拟建成 日期 | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完成投资 | 本次下达投资 | 项目（法人）单位及责任人 | 日常监管直接责任单位及监管责任人 | 备注 |
| 1 | 南川区2022年以工代赈示范工程（头渡镇前星村产业示范基地及人居环境整治项目） | 新建和改建 | 项目实施85户人居环境整治，建设800亩产业示范基地，以及完善周边相关配套设施。 | 2022年4月 | 2023年6月 | 合计 | 824 |  |  | 710 | 南川区头渡镇人民政府-刘勇 | 南川区发展和改革委员会-郑莉 | 劳务报酬不低于178万元。 |
|  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 710 |  |  | 710 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他投资 | 114 |  |  |  |  |  |  |

附件2

重庆市南川区以工代赈示范工程2022年

第一批中央预算内投资计划绩效目标表

（2022年度）

| 专项名称 |  |  |  | 以工代赈示范工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下达地方或单位 |  |  |  | 头渡镇人民政府 |  |
| 本次下达中央预算内投资（万元） |  |  |  | 710 |  |
| 总 体 目 标 | 实施一批农村中小型公益性基础设施、产业发展配套基础设施等工程，在确保劳务报酬发放金额不低于中央投资15%的基础上，尽最大可能提高占比，充分带动农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 实施效果指标 | 产出指标 | 劳务报酬占中央投资比例 |  | ≥15% |
|  |  | 效益指标 | 项目区农村基础设施条件 |  | 持续改善 |
|  |  | 满意度指标 | 参与工程建设的务工群众满意度 |  | ≥95% |
|  | 过程管理指标 | 计划管理指标 | 计划下达至项目开工用时 |  | ≤1个月 |
|  |  |  | “两个责任”按项目落实到位率 |  | 100% |
|  |  | 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 |  | ≥95% |
|  |  |  | 年度计划投资完成率 |  | ≥95% |
|  |  | 项目管理指标 | 项目开工率 |  | ≥95% |
|  |  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 |  | 0 |
|  |  | 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |  | ≤1% |