附件1

社区慈善建设服务项目需求

一、基本要求及实施地点

1.基本要求：到2025年底，实现城市社区慈善基金和慈善服务场景全覆盖，指导条件成熟的农村社区逐步设立慈善基金；孵化培育社区公益慈善组织，实现城乡社区慈善服务活动全覆盖，基层慈善氛围更加浓厚，实现处处有善、时时可善、人人慈善、共享慈善。

2.实施地点包括但不限于：

（1）东城街道：鼓楼坝社区、长亭社区、皂桷井社区、渚堰塘社区、灌坝社区。

（2）南城街道：三圣路社区、龚家塘社区、南园路社区、清桥社区。

（3）西城街道：西大街社区、东方红社区、来游关社区。

（4）南平镇：陈家场社区。

（5）水江镇：龙现社区。

（6）大观镇：观音桥社区。

二、服务内容及要求

1.项目内容：指导社区设立慈善基金、打造慈善场景、开展慈善宣传活动、营造慈善氛围，孵化培育社区公益慈善组织、培养慈善工作人才。

2.项目指标：

（1）人员安排：至少2名专职社会工作者（工作人员均需具备全国社会工作职业资质证书或者社会工作相关专业专科以上毕业）从事该项目，确保服务质量。

（2）需求调研：运用社会工作专业方法发现、收集、梳理社区慈善基金设立、慈善场景打造、慈善人才培养需求，制定需求清单，开展项目设计，实施供需对接。

（3）人才培育：引导、动员街镇辖区内城乡社区工作者、网格员、调解员、本土人才、居民等积极加入慈善工作；组织慈善工作培训至少2场，每场人数不低于20人。培养社区慈善工作人才不少于15人。

（4）宣传活动：开展社区慈善宣传活动至少15场，并有清晰、完整、规范的记录；区级及以上媒体宣传报道不少于6次；抖音、微博、微信公众号等自媒体宣传不少于15篇，在全区范围内营造慈善氛围。

3.对项目实施机构的要求

（1）承接机构需配备2名以上持有《全国社会工作职业水平资格证书》的社会工作者或取得《社会工作专业》专科学历的社会工作者（提供该人员资格证书复印件或专业学历证书复印件）。

（2）服务需常态化开展，一旦承接该项目，不得以任何借口撤场，中断服务。

（3）项目实施方不得以任何形式、任何名义及借口向服务对象再次收取服务费用。

三、资金拨付及项目验收

本项目资金分两次拨付，合同签订后，区民政局凭项目承接机构提供的发票支付项目资金总额的70%（第一次）；项目服务指标完成率达100%，项目服务满意度达到90%，通过区民政局组织的评估验收后，区民政局凭项目承接机构提供的发票支付项目资金总额的30%（第二次）。