## Sheet1
附件
南川区2020年专项扶贫资金（结余）项目安排计划表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度安排 |  | 实施单位 |  | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 备注
[5 empty] | 实施年度 | 完工年度 | 主管部门 | 业主单位 |  | 小计（万元） | 财政资金 | 融资资金 | 群众自筹
合计 | [9 empty] | 95.9074 | 95.9074 | 0 | 0
1 | 南川区大观镇石桥村分水岭至天音桥道路建设 | 村基础设施 | 改扩建 | 大观镇 | 2021 | 2021 | 区乡村振兴局 | 大观镇 | 硬化大观镇石桥村分水岭至天音桥道路2.5公里 | 30 | 30 |  |  | 61人 | 项目实施后，解决4个农业社，脱贫群众61人出行难问题 | 村民代表10人参与前期项目确定会议，3人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。
2 | 南川区德隆镇陶坪村公路硬化项目 | 村基础设施 | 改扩建 | 德隆镇 | 2021 | 2021 | 区乡村振兴局 | 德隆镇 | 陶坪村4社道路长200米，宽3.5米，厚度20厘米硬化 | 10 | 10 |  |  | 210人 | 项目建成后，矿泉水厂将逐步带动全村在家农户105户210人（其中：带动在家贫困户2户11人）的务工或农副产品销售增收 | 陶坪村民代表参与决议。项目建成后可带动农户务工或农副产品销售，年增收500-1000元。
3 | 西城街道永合居委4组人饮工程建设项目 | 生活条件改善 | 新建 | 西城街道永合居委 | 2021.01 | 2021.12 | 区乡村振兴局 | 西城街道 | 在永合居委4组新建100m3水池一口,安装25PE管1250m | 7 | 7 |  |  | 18人 | 项目实施后，解决4组5户18人饮水 | 5人参与前期项目确定会议、决议，5人参与入库项目的选择，3人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。
4 | 南川区东城街道向家塝至法堂寺通村公路、清明山至石领岗通村公路 | 村基础设施 | 改扩建 | 黄淦村1、3组 | 2020.04 | 2020.07 | 区乡村振兴局 | 东城街道 | 改建向家塝至法堂寺通村路,路基扩宽至4.5米，部分路基开挖、挡墙、涵管、边沟、堡坎，全长0.417公里。改建清明山至石领岗通村路，路基扩宽至4.5米，部分路基开挖、挡墙、涵管、边沟、堡坎，全长2.302公里。合计2.719公里 | 29.0074 | 29.0074 |  |  | 53人 | 项目建成后能带动黄淦村的经济发展。 | 村民代表20余人参与前期项目确定会议
5 | 南川区东城街道过桥湾至学堂堡通村公路 | 村基础设施 | 改扩建 | 黄淦村6组 | 2020.04 | 2020.07 | 区乡村振兴局 | 东城街道 | 改建过桥湾至学堂堡通村公路，路基扩宽至4.5米，部分路基开挖、挡墙、涵管、边沟、堡坎，全长0.689公里。 | 7 | 7 |  |  | 53人 | 项目建成后能带动黄淦村的经济发展。 | 村民代表20余人参与前期项目确定会议
6 | 业务培训 | 就业扶贫 | 新建 | 南川区 | 2021 | 2021 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 对全区驻村干部和互助协会开展业务培训 | 12.9 | 12.9 |  |  | 100人 | 开展业务培训，推动技能提升。 | 5人参与前期项目确定，带动群众增收致富