## Sheet1
附件
南川区2021年度财政衔接资金项目计划完成情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度安排 |  | 责任单位 | 建设任务 | 财政资金 | 实际已拨付资金 | 完成绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 文件号 | 是否完工
[5 empty] | 实施年度 | 完工年度
| 合计 | [7 empty] | 10516.18
1 | 易地扶贫搬迁贴息资金 | 产业项目 | 新建 | 南川区 | 2021.01 | 2021.12 | 全区 | 用于易地扶贫搬迁融资资金贴息 | 610 |  | 改善建卡贫困户2000人居住条件 | 全区34个乡镇村社干部参与前期项目确定，各乡镇1名群众参与监督，通过项目的实施改善建卡脱贫户2000人居住条件。 | 南川扶组办发〔2021〕4号 | 已完工
2 | 扶贫小额信贷贴息资金 | 产业项目 | 新建 | 南川区 | 2021.01 | 2021.12 | 全区 | 用于贫困户小额信贷贴息资金 | 500 |  | 项目按照银行同期贷款基准利率按年贴息，其中贫困户2200人。 | 全区脱贫户2200人参与项目实施，通过小额贷款贴息减少脱贫户2200人贷款成本方面的支出2175元/人•年。 | 南川扶组办发〔2021〕4号 | 已完工
3 | 贫困户购买合作医疗保险补贴 | 健康扶贫 | 新建 | 南川区 | 2021.01 | 2021.12 | 全区 | 用于建卡贫困人口购买合作医疗保险补贴 | 32.34 |  | 项目按200元/人•年标准补助贫困户31000人，使贫困户医疗得到保障。 | 脱贫户31000人参与项目实施，脱贫户居民医保全覆盖，通过居民医保补助减少了31000名建卡脱贫户在医疗方面的支出200元/人.年 | 南川扶组办发〔2021〕4号 | 已完工
4 | 贫困户购买脱贫保险 | 健康扶贫 | 新建 | 南川区 | 2021.01 | 2021.12 | 全区 | 用于贫困户购买“精准脱贫保” | 518.271 |  | 项目按照130元/人（标准）补助39448，其中贫困户39448人。 | 全区脱贫户39448人参与项目实施，通过医疗救助减少脱贫户39448人医疗方面的支出130元/人•年。 | 南川扶组办发〔2021〕4号 | 已完工
5 | 南川区合溪镇道路灾后重建项目 | 村基础设施 | 新建 | 合溪镇 | 2021.01 | 2021.12 | 合溪镇 | 用于村社道路灾后重建，修复水毁公路（组织机械清理，修建堡坎）。 | 60 |  | 项目实施可修复全镇5个村社区水毁道路贯通里程约30公里.解决510户2356人出行，促进产业发展及农产品销售。 | 15人参与前期项目确定会议、决议，13人参与入库项目的选择，6人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
6 | 南川区黎香湖镇村社道路灾毁修复项目 | 村基础设施 | 新建 | 黎香湖镇 | 2021.01 | 2021.12 | 黎香湖镇 | 用于村社道路灾后重建。 | 50 |  | 180户1162人，涉及贫困户20户79人。 | 10户脱贫户参加前期项目论证，解决当地群众出行问题，降低农产品运输成本，方便农产品出售。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
7 | 南川区黎香湖镇北湖村果园基地项目（二期） | 产业项目 | 新建 | 北湖村 | 2021.01 | 2021.12 | 黎香湖镇 | 1.葡萄避雨设施，（铝包钢丝20万米，避雨膜6000米及配套设施）2.公共卫生间一座（面积25平方米）3.硬化停车场（面积300平方米，大约20个停车位）4.观光亭4座（5米X5米四角亭）5.植保无人机一台 6.修建围墙（长150米，高1.8米），农场大门（自动，长4.2米，高2米）7.观光台2座 8.搭建500平方米百香果观光架。 | 54.5 |  | 项目实施可带动北湖村18人参与务工，巩固发展特色种植产业，产业发展可持续5年。 | 9户脱贫户参与入库项目的选择，为脱贫户提供就业岗位，增加收入。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
8 | 南川区黎香湖镇尾库老公社大坝建设 | 村基础设施 | 新建 | 东湖村 | 2021.01 | 2021.12 | 黎香湖镇 | 维修整治黎香湖尾库老公社大坝一座。 | 45 |  | 项目实施后方便81户215人，涉及贫困户7户19人。 | 7户脱贫户参加前期项目论证，解决当地群众出行问题，降低农产品运输成本，方便农产品出售。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
9 | 南川区黎香湖镇南湖村4组基础设施项目 | 产业项目 | 新建 | 南湖村 | 2021.01 | 2021.12 | 黎香湖镇 | 修建鱼塘3口，约5000平方米。修建便民路400米，宽1.5米。安装防护网300米，修建人饮水池一口，200立方米，安装PE75水管400米。 | 40 |  | 项目实施可解决南湖村4组群众产业发展。 | 11户脱贫户参加前期项目确定会议、决议，解决解决南湖村4组群众产业发展。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
10 | 南川区黎香湖镇北湖村5组基础设施项目 | 产业项目 | 新建 | 北湖村 | 2021.01 | 2021.12 | 黎香湖镇 | 开挖一条宽6.5米，长400米的产业路，修建鱼塘1口，约5亩。修建便民路200米，宽1.2米。修建管理用房一间34平方米。 | 50 |  | 项目实施可解决北湖村5组群众产业发展。 | 2户脱贫户参加前期项目确定会议、决议，解决北湖村5组群众产业发展。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
11 | 南川区大观镇云雾村社道路改造 | 村基础设施 | 新建 | 云雾村 | 2021.01 | 2021.12 | 大观镇 | 开挖云雾村4社、9社狮子湾至双河口路基，路基长1.83公里，宽5.5米，含排水沟0.6米。 | 21 |  | 开挖云雾村4社、9社狮子湾至双河口宽5米，长1.83公里的路基。排水沟0.6米。后期通过其他财政资金完成4.5米宽，1.83千米道路硬化任务目标。 | 召开了受益农户大会，5人参与了前期项目入库申报工作，工程完工后，解决群众和脱贫户出行难问题，带动产业发展。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
12 | 南川区西城街道永合居委社道公路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 永合居委 | 2021.01 | 2021.12 | 西城街道 | 按标二标准（宽4.5米），对4组（沙湾-大窝铺，1.759公里），5组（大窝铺-小窝铺，0.88公里），共计2.639公里入户道路，进行硬化，Ｃ25混凝土路面，厚0.2米。 按标四标准（宽3.5米），对5组（新田湾--岩扁0.288公里，大岚垭--青龙背0.318公里）共计0.606公里入户道路进行硬化，Ｃ25混凝土路面，厚0.2米。 | 50 |  | 项目实施可完善基础设施建设，解决45户155人受益，其中建卡贫困户19户66人出行难问题。 | 5户脱贫户参加前期项目确定会议、决议。项目实施可完善基础设施建设，解决45户155人受益，建卡脱贫户19户66人的出行难问题。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
13 | 南川区西城街道永合居委花椒基地基础设施建设项目 | 产业项目 | 新建 | 永合居委 | 2021.01 | 2021.12 | 西城街道 | 1、新建300立方主蓄水池1口（长15米、宽10米、深2米）、50立方的灌溉池2口（长5米、宽5米、深2米）；2、铺设灌溉管道：计划安装PC32管3500米、PC25管6000米 | 39 |  | 项目实施可有效解决花椒基地灌溉问题，实现年产值50多万元，户均增收达1000元以上。 | 通过改善基础设施特别是灌溉条件，实行规范化技术栽培，预计该基地年产值可达50多万元，同时解决30多人就近务工，实现农户土地租金收入、务工收入10余万元，农户户均增收达1000元以上。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
14 | 南川区石墙镇2021巾帼“渝大嫂”种养殖示范基地+农村电商成果巩固及提升项目 | 产业项目 | 新建 | 石墙镇楼岭村 | 2021.01 | 2021.12 | 石墙镇 | 1.整治修复受灾垮塌生产蓄水池一口，2.分批购买土鸡苗2万只，3.购买饲料25吨，每吨3450元，4.建设土鸡、笋竹文化墙，注册商标及制作包装盒。 | 29.8 |  | 该项目在原有项目基础上进一步巩固发展，扩大生产提高影响力，带动周边群众发展种养殖，解决群众就近务工，增加群众收入。 | “渝大嫂”巩固提升项目在原有项目基础上进一步巩固发展，带动周边群众发展种养殖，解决群众务工，增加群众收入。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
15 | 南川区鸣玉镇2021年度社道公路建设 | 村基础设施 | 新建 | 鸣玉镇四中村2社 | 2021.01 | 2021.12 | 鸣玉镇 | 四中村2社沙湾至张家湾四好农村路改扩建工程，农村4.5米四好路硬化1.24km，0.2米厚，C25砼。 | 20 |  | 项目实施可完善基础设施建设，解决94户286人，其中脱贫户6户28人出行困难问题。 | 32名群众代表其中6户脱贫户参加前期项目确定会议、决议，项目完成后可解决94户286人，其中脱贫户6户28人出行困难问题。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
16 | 南川区大有镇指拇村2021年停车场建设 | 产业项目 | 新建 | 南川区大有镇指拇村 | 2021.01 | 2021.12 | 大有镇 | 新建300平方米停车场。 | 31.4 |  | 完成新建300平方米停车场，完善村级便民服务中心配套设施。 | 群众参与项目论证，项目建成后完善村级便民服务中心配套设施。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
17 | 南川区大有镇2021年易地扶贫搬迁后续配套设施建设 | 村基础设施 | 新建 | 南川区大有镇指拇村、大保村、大一居委、水源村 | 2021.01 | 2021.12 | 大有镇 | 大一居委下烧坪安置点新修排水沟22米，安装排污管50米；指拇村回龙坝安置点铺设透水砖52平方米；指拇村香树堡安置点硬化3.5米宽、20cm厚道路35米；指拇村营地安置点硬化3.5米宽、20cm厚道路119.6米，大一居委2社张顶新硬化3.5米宽、20cm厚入户道路42米,10cm厚地坝100平方米；水源村5社谢永良硬化10cn厚地坝205平方米，堡坎106立方米；大保村2社田方才硬化厚10cm地坝44平方米，4社黄后云硬化3.5米宽、厚20cm入户路31米，彭应阔硬化厚10cm地坝149平方米，5社邓孝亿硬化厚10cm地坝104平方米，彭支昌硬化厚10cm地坝138平方米、浆砌堡坎14立方米，7社李广怀浆砌堡坎17立方米，赵继军硬化厚10cm地坝151平方米、浆砌堡坎19立方米，杨秀碧硬化厚10cm地坝29平方米，赵仕雄硬化3.5米宽、厚20cm入户路19米。 | 24 |  | 完善易地搬迁贫困户后续配套设施，改善17户70人生活条件。 | 脱贫户参加前期项目论证，项目建成后，完善易地搬迁脱贫户后续配套设施，改善17户70人生活条件。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
18 | 南川区大有镇指拇村2021年社道公路建设 | 村基础设施 | 新建 | 南川区大有镇指拇村 | 2021.01 | 2021.12 | 大有镇 | 硬化3m宽、15cm厚社道公路1.95公里。 | 62.4 |  | 改善42户178人出行条件，其中贫困户18户66人。 | 脱贫户参加前期项目论证，项目建成后，改善42户178人，其中脱贫户18户66人出行条件。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
19 | 南川区大有镇大保村2021年社道公路建设 | 村基础设施 | 新建 | 南川区大有镇大保村 | 2021.01 | 2021.12 | 大有镇 | 硬化社道公路3m宽、15cm厚0.214公里，3.5m宽、15cm厚0.064公里。 | 9.2 |  | 改善7户31人出行条件，其中贫困户3户13人。 | 脱贫户参加前期项目论证，项目建成后，改善7户31人，其中脱贫户3户13人出行条件。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
20 | 南川区乾丰镇新元村高洞子公路硬化 | 产业项目 | 新建 | 乾丰镇新元村 | 2021.01 | 2021.12 | 乾丰镇 | 硬化高洞子至龙潭石干堰公路硬化2.5公里，宽4.5米，厚0.2米 | 37.5 |  | 项目实施可带动新元村 1732 人（其中脱贫户 142人）参与务工巩固，发展茶业产业，防汛抗旱 | 通过村民大会或村民代表大会选定项目，20人参与前期项目确定会议、决议， 16 人参与入库项目的选择，5 人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督，为脱贫户提供就业岗位1 个，增加收入500元/人/年。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
21 | 南川区乾丰茶业巩固扶贫成果品牌提档升级建设项目 | 产业项目 | 新建 | 乾丰镇顺丰村 | 2021.01 | 2021.12 | 乾丰镇 | 1、礼盒1000套，投资90000元；2、普通包装盒（袋）10000套（袋），350000元。 | 29 |  | 项目实施可带动顺丰43户152人、九台村11户33人增收 | 通过村民大会或村民代表大会选定项目，32人参与前期项目确定会议、决议，14人参与入库项目的选择，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督，为脱贫户提供就业岗位2个，增加收入1000元/人/年 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
22 | 南川区石溪镇五星村1社公路（社级）扩宽硬化 | 村基础设施 | 新建 | 石溪镇五星村 | 2021.01 | 2021.12 | 石溪镇 | 硬化和尚岚垭至石堡丘水库0.5公里，宽4.5米。 | 10 |  | 通过公路扩宽硬化联结乾丰镇，解决五星村1社8户30余人，其中贫困户2户8人出行难的问题 | 通过村民大会或村民代表大会选定项目，并从群众中推选质检小组和理财小组成员各3-5名群众全程监督项目建设，项目建成后解决五星村1社8户30余人，其中脱贫户2户8人出行难的问题。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
23 | 南川区石溪镇石庄村5社瓦厂堡公路（社级）扩宽硬化 | 村基础设施 | 新建 | 石溪镇石庄村 | 2021.01 | 2021.12 | 石溪镇 | 硬化瓦厂堡至关山长0.8公里，宽4.5米；关山至孙田榜长0.15公里，宽3.5米；沙滩至上核桃坪长0.1公里，宽3.5米。 | 15 |  | 通过公路扩宽硬化解决石庄村5社33户120余人，其中贫困户3户13人出行难的问题 | 通过村民大会或村民代表大会选定项目，并从群众中推选质检小组和理财小组成员各3-5名群众全程监督项目建设，项目建成后解决石庄村5社33户120余人，其中脱贫户3户13人出行难的问题。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
24 | 南川区白沙镇顺竹村社道路建设 | 村基础设施 | 新建 | 白沙镇顺竹村 | 2021.01 | 2021.12 | 白沙镇 | 水泥混凝土路面宽度3.5米，厚度20㎝，强度25Mpa，长4.16公里：分别是（一）顺竹村1社半山公路至张家榜0.18公里；（二）顺竹村3社水轮泵至小茶湾0.25公里；（三）顺竹村4社柏树林湾至白房子0.3公里，顺竹村4社白房子至鸡公咀0.3公里；（四）顺竹村5社草坝屋基至河咀1.3公里；（五）顺竹村6社灯草湾至堰塘0.09公里，顺竹村6社之字坡至榜上0.2公里，顺竹村6社殷家垭口至岩头窖0.4公里；（六）顺竹村7社下坝至老房子0.7公里，顺竹村7社保管室至漆树坎0.19公里，顺竹村7社保管室至新龙榜0.08公里，顺竹村7社光烧湾至冉家湾0.17公里。 | 31 |  | 方便群众出行，改善当地群众生活生产条件 | 37户脱贫户参加前期项目确定会议、决议，方便脱贫户37户92人出行，解决顺竹村村民出行问题 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
25 | 南川区白沙镇黄阳村社道路建设 | 村基础设施 | 新建 | 白沙镇黄阳村 | 2021.01 | 2021.12 | 白沙镇 | 水泥混凝土路面宽度3.5米，厚度20㎝，强度25Mpa，长2.71公里：（一）黄阳村1社岚垭至大沙丘0.3公里，黄阳村1社地坝丘至莫家湾0.7公里，黄阳村1社金观寺至庙上0.25公里；（二）黄阳村2社半山公路至垭口0.06公里;（三）黄阳村4社洪升基至撕梨坡0.3公里,黄阳村4社垭口至下湾0.4公里，黄阳村4社赵正全岚垭至尹家岩0.7公里。 | 20 |  | 方便群众出行，改善当地群众生活生产条件 | 11户脱贫户参加前期项目确定会议、决议，方便脱贫户9户26人出行，解决黄阳村村民出行问题 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
26 | 南川区庆元镇飞龙村产业路 | 产业项目 | 新建 | 飞龙村 | 2021.01 | 2021.12 | 庆元镇 | 扩宽整治飞龙村与汇龙村连接道路3公里，宽3.5米 | 15 |  | 解决飞龙村736人，其中贫困户28户125人出行难和产业发展问题。 | 解决飞龙村出行难和产业发展问题。（补充项目抉择群众参与方式） | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
27 | 南川区庆元镇飞龙村长迁岩--大桥土连接路 | 村基础设施 | 新建 | 庆元镇 | 2021.01 | 2021.12 | 庆元镇 | 新开挖长迁岩--大桥土村连接道，共计长2公里，宽5米。 | 25 |  | 项目实施后解决飞龙村106户398人出行难产业发展问题，其中贫困户7户29人 | 7户脱贫户参加前期项目论证，解决当地群众出行问题，降低农产品运输成本。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
28 | 南川区头渡镇初加工烘房提档升级项目 | 产业项目 | 新建 | 头渡镇 | 2021.01 | 2021.12 | 头渡镇 | 中药材初加工厂房300平方米提档升级。 | 21 |  | 项目实施可增加药农经济效益，帮助贫困村致富，实行规范化、规模化的种植与加工。 | 4人参与前期项目确定会议、决议，5人参与入库项目的选择，3人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
29 | 南川区头渡镇中药材消费扶贫展示中心建设项目 | 产业项目 | 新建 | 头渡镇 | 2021.01 | 2021.12 | 头渡镇 | 新建300平方米中药材消费扶贫展示中心室内实施及设备建设。 | 29 |  | 项目实施可充分带动前星村中药材发展，带动地方中药材产业的正常发展，增加农民收入。 | 3人参与前期项目确定会议、决议，3人参与入库项目的选择，2人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
30 | 南川区头渡镇玉台村社道公路建设 | 产业项目 | 新建 | 头渡镇 | 2021.01 | 2021.12 | 头渡镇 | 维修整治玉台村8社村道公路0.6公里，宽4.5米。 | 15 |  | 项目实施可解决2个农业社170户511人的出行，促进产业发展，巩固脱贫攻坚成果。 | 3人参与前期项目确定会议、决议，4人参与入库项目的选择，3人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
31 | 南川区头渡镇社道公路建设 | 产业项目 | 新建 | 头渡镇 | 2021.01 | 2021.12 | 头渡镇 | 维修整治柏枝村社道公路2.5公里，机械清理，修建堡坎。 | 32 |  | 项目实施可解决2个农业社190户595人的出行，促进沿线方竹笋产业发展，巩固脱贫攻坚成果。 | 4人参与前期项目确定会议、决议，5人参与入库项目的选择，3人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
32 | 南川区峰岩乡正阳村梯子岩至正阳渡四好农村路建设 | 村基础设施 | 新建 | 峰岩乡正阳村 | 2021.01 | 2021.12 | 峰岩乡 | 建设梯子岩至正阳渡、小河至烟土湾“四好农村路”，长3.4公里，宽4.5米。 | 33 |  | 项目实施可解决100户350人，涉及贫困户8户26人的出行，促进沿线产业发展，巩固脱贫攻坚成果。 | 3人参加前期项目确定会议、决议，4人参加入库项目的选择，3人参加项目实施过程中项目质量和资金使用的监督。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
33 | 南川区河图镇河园、冒水社道公路硬化 | 村基础设施 | 新建 | 河园社区1.3.4.5.6.7.8.9社和冒水村6社 | 2021.01 | 2021.12 | 河图镇 | 1、硬化河图镇社道公路3.954公里，宽3.5米（具体包括河园社区：1社河图老医院—大桥湾0.201公里、3社河福路口—梅家港0.331公里、4社鸣大路—黄泥榜0.224、5社鸣大路—李平方家0.535公里、6社河图小学—半边湾—高坎子0.778公里、7社流榜—龙塔生—向阳榜0.371公里、8社石溪高房—柏树沟0.369公里、9社鸣大路—石坝0.628公里； 2、冒水村6社小南垭—大扁头0.517公里。 | 20 |  | 项目实施后，提升公路通达度，方便133户541人（其中建卡贫困户17户53人）出行及农蓄产品运输。 | 20人参与前期项目确定会议、决定，20人参与入库项目的选择，10人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监管。带动河园社区、冒水村乡村旅游业发展。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
34 | 南川区河图镇长坪村1.2社公路硬化 | 村基础设施 | 新建 | 长坪村1、2社 | 2021.01 | 2021.12 | 河图镇 | 硬化长坪村2社小岚垭至1社瓦厂公路2.318公里，宽4.5米。 | 23 |  | 项目实施后，将形成交通环线，提升公路网络通达度，改善长坪村1、2社群众116户370人（其中建卡贫困户6户19人）出行条件及方便农蓄产品运输。 | 20人参与前期项目确定会议、决定，20人参与入库项目的选择，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监管。带动河园、冒水产业发展。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
35 | 南川区河图镇河园3社社道公路扩宽改建 | 村基础设施 | 新建 | 河园社区3社 | 2021.01 | 2021.12 | 河图镇 | 扩宽改建河园3社河福路口—新房子—窝子山社道公路0.881公里，具体建设任务为修筑堡坎290方。 | 10 |  | 项目实施后，便于4.5米宽公路硬化工程实施，提升公路通达度，方便40户170人出行及农蓄产品运输。 | 20人参与前期项目确定会议、决定，20人参与入库项目的选择，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监管。带动河园社区、冒水村乡村旅游业发展。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
36 | 南川区河图镇社道公路建设 | 村基础设施 | 新建 | 冒水村4社—河园村7社 | 2021.01 | 2021.12 | 河图镇 | 长坪村茶叶基地与石溪镇盐井村茶旅融合通畅工程，新开挖冒水4社至河园7社连接路1.8公里，6.5米宽，含路基开挖、回填、挡墙修筑等。 | 63 |  | 项目实施后，使长坪、冒水千亩茶叶基地与石溪镇盐井梯田形成茶旅融合旅游环线，促进河图镇全域经济发展，全面改善冒水村3—6社及河园7社建卡贫困户15户63人生产生活条件。 | 15人参与前期项目确定会议、决定，15人参与入库项目的选拔，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监管。项目实施后，使长坪、冒水千亩茶叶基地与石溪镇盐井梯田形成茶旅融合旅游环线，促进河图镇全域经济发展，全面改善冒水村3—6社及河园7社建卡脱贫户15户63人生产生活条件。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
37 | 南川区山王坪镇庙坝村庙坝安置点周边道路整治项目 | 村基础设施 | 新建 | 庙坝村 | 2021.01 | 2021.12 | 山王坪镇 | 对庙坝村村口至村委会桥处、公厕桥处至夏明理桥处至李龙伟屋后分叉路口的道路实施整治，铺设沥青6500平方米；对庙坝村一社已铺设沥青路面的道路绘制交通标线等。 | 56 |  | 改善当地村民居住条件，方便生产生活，促进乡村旅游发展 | 7户脱贫户参加前期项目确定会议、决议，通过项目建设解决出行安全。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
38 | 南川区山王坪镇庙坝村水毁公路修复项目 | 村基础设施 | 新建 | 庙坝村 | 2021.01 | 2021.12 | 山王坪镇 | 修复2019年至2020年山王坪镇庙坝村独树子至烂坝场公路2处堡坎860立方米，修复庙坝至三元公路堡坎11处590立方米，共计1410立方米，清理塌方路面弃土石1650立方米。 | 50 |  | 解决因灾造成的出行安全。 | 8户脱贫户参加前期项目确定会议、决议，通过项目建设解决出行安全。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
39 | 南川区山王坪镇龙泉村入户路硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 龙泉村 | 2021.01 | 2021.12 | 山王坪镇 | 硬化龙泉村6社三石丘至8社雷打石河沟长680米，宽3.5米，厚0.2的入户路。 | 27 |  | 解决贫困户及当地村民出行 | 1户脱贫户参加前期项目确定会议、决议，通过项目建设解决出行安全。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
40 | 南川区山王坪镇入户路硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 山王坪镇龙泉、河嘴、山王坪村 | 2021.01 | 2021.12 | 山王坪镇 | 硬化山王坪镇龙泉、河嘴、山王坪村2.5米宽入户路5800米。 | 34 |  | 硬化山王坪镇四个村2.5米宽入户路5800米 | 3户脱贫户参加前期项目确定会议、决议，通过项目建设解决出行安全。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
41 | 南川区三泉居委四好农村公路建设 | 产业项目 | 新建 | 三泉居委1、5、9、10组 | 2021.01 | 2021.12 | 三泉镇 | 实施三泉居委1社曾家垭口至牛场坡四好农村公路硬化建设0.9公里，宽3.5米；5社小湾至李子树四好农村公路硬化建设0.667公里，宽4.5米；9社消洞沟至王家嘴四好农村公路硬化建设1.443公里，宽3.5米；10社仙女洞至石院四好农村公路硬化建设0.23公里，宽3.5米；核桃树-小茶湾四好农村公路硬化建设0.191公里，宽3.5米；芦池湾至一级站四好农村公路硬化建设0.241公里，宽3.5米；高速路桥脚至马尾溪四好农村公路硬化建设1.217公里，宽3.5米；火石煸至高速路桥脚四好农村公路硬化建设0.702公里，宽4.5米；方丘至猪场四好农村公路硬化建设0.846公里，宽4.5米。共计6.4421公里。 | 107 |  | 解决群众和贫困户出行难问题，带动三泉居委产业发展。 | 召开了受益农户大会，16人参与了前期项目入库申报工作，工程完工后，解决群众和脱贫户出行难问题，带动三泉居委产业发展。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
42 | 南川区三泉镇白庙村四好农村公路建设 | 产业项目 | 新建 | 白庙村1、2、3社 | 2021.01 | 2021.12 | 三泉镇 | 实施白庙村贾家林-打石头湾四好农村公路硬化建设0.587公里，宽3.5米；水井老壳-滥田湾四好农村公路硬化建设0.782公里，宽4.5米；堰塘-瓦厂沟四好农村公路硬化建设0.782公里，宽3.5米；茶园-秧地坪四好农村公路硬化建设0.39公里，宽3.5米；堰塘-柑子树四好农村公路硬化建设0.166公里，宽3.5米；沙田堡至康家山四好农村公路硬化建设1.603公里，宽3.5米。共计4.31公里。 | 63 |  | 解决群众和贫困户出行难问题，带动三泉居委产业发展。 | 召开了受益农户大会，36人参与了前期项目入库申报工作，工程完工后，解决群众和脱贫户出行难问题，带动三泉居委产业发展。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
43 | 南川区三泉镇半河居委四好农村公路建设 | 村基础设施 | 新建 | 半河居委3、6组 | 2021.01 | 2021.12 | 三泉镇 | 实施半河居委3社青杠林-大园子四好农村公路硬化建设0.285公里，宽3.5米；3社弯园子-黄金田四好农村公路硬化建设0.187公里，宽3.5米；半河居委6社岗上-烽火楼四好农村公路硬化建设0.328公里，宽3.5米；6社大石坝至杜家嘴四好农村公路硬化建设0.643公里，宽3.5米。共计1.443公里。 | 21 |  | 解决群众和贫困户出行难问题，带动三泉居委产业发展。 | 召开了受益农户大会，36人参与了前期项目入库申报工作，工程完工后，解决群众和脱贫户出行难问题，带动三泉居委产业发展。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
44 | 南川区骑龙镇柏林村4社通村公路工程 | 村基础设施 | 新建 | 柏林村 | 2021.01 | 2021.12 | 骑龙镇 | 骑龙镇柏林村4社新开挖路基450米，扩宽路基至6米，硬化C25砼通村公路2.2公里，宽5米，厚0.20米。 | 190 |  | 项目建成后，可解决94户329人其中建卡贫困户7户27人、低保2户7人出行难问题。 | 柏林村支两委和驻村组及村民代表14人参加前期项目确定会议，14人参与了入库项目的选择，会议决定2人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。项目实施后可解决94户出行难问题。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
45 | 南川区兴隆镇金湖村黑房子水库四好农村路建设 | 村基础设施 | 新建 | 金湖村 | 2021.01 | 2021.12 | 兴隆镇 | 实施金湖村黑房子水库至高屋嘴道路建设长1公里，宽4.5米。 | 30 |  | 解决群众和贫困户出行难问题，带动金湖村产业发展。 | 工程完工后，解决群众和脱贫户出行难问题，带动金湖村产业发展，增加脱贫户收入。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
46 | 南川区兴隆镇金湖村大草坪四好农村路建设 | 村基础设施 | 新建 | 金湖村 | 2021.01 | 2021.12 | 兴隆镇 | 实施金湖村大草坪至四合头道路建设长1公里，宽4.5米。 | 35 |  | 解决群众和贫困户出行难问题，带动金湖村产业发展。 | 工程完工后，解决群众和脱贫户出行难问题，带动金湖村产业发展，增加脱贫户收入。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
47 | 南川区兴隆镇金花村四好农村路建设 | 村基础设施 | 新建 | 金花村 | 2021.01 | 2021.12 | 兴隆镇 | 蓝莓大道至环山路公路改建工程，长0.86公里（其中：蓝莓大道至杉树湾0.53公里、杉树湾至环山路0.33公里从原沥青路宽3.5米扩宽成4.5米） | 30 |  | 解决群众和贫困户出行难问题，带动金花村产业发展，增加当地贫困户收入。 | 工程完工后，解决群众和脱贫户出行难问题，带动金花村蓝莓产业发展，吸纳当地脱贫户到蓝莓基地务工，增加脱贫户收入。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
48 | 南川区兴隆镇金禾村河道扩宽项目 | 产业项目 | 新建 | 金禾村 | 2021.01 | 2021.12 | 兴隆镇 | 改、扩建金禾村6社响水沟至8社明家大房子排洪沟1.5公里，宽1.5米。 | 120 |  | 解决群众和贫困户灌溉用水和排洪问题，改善当地群众生产生活条件。 | 召开了受益农户大会，脱贫户参与了前期项目入库申报工作，工程完工后，解决当地群众的灌溉用水和排洪问题。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
49 | 重庆市南川区巨昌农业开发有限公司扩建项目 | 产业项目 | 新建 | 金花村 | 2021.01 | 2021.12 | 兴隆镇 | 连续式茶叶理条机6CLXA(定制产品)2台，安装服务费 | 19.8 |  | 带动金花村产业发展，带动贫困户就业增收 | 设备添置后，可扩大生产规模，带动更多脱贫户就业 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
50 | 重庆市南川区山沟沟茶叶合作社扩建项目 | 产业项目 | 新建 | 金花村 | 2021.01 | 2021.12 | 兴隆镇 | 添置茶叶杀青理条机12台、茶叶输送机3台、茶叶风选机1台、茶机配套件1套、茶叶风选机1台、茶叶烘焙机3台、茶机安装服务费 | 19.2 |  | 带动金花村产业发展，带动贫困户就业增收 | 设备添置后，可扩大生产规模，带动更多脱贫户就业 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
51 | 重庆市茗满园茶叶种植专业合作社扩能项目 | 产业项目 | 新建 | 永福村6社 | 2021.01 | 2021.12 | 兴隆镇 | 新建良种茶园5亩、新建管理房90平方米、硬化地坪100平方米、对外交流学习茶叶种植加工技术培训、购买鲜叶热风萎调槽2个、购买鲜叶摇青机2台、新建发酵室90立方米、购买双人采茶机1台。 | 29 |  | 通过土地流转，吸纳贫困户就近务工，带动永福村贫困户增收致富 | 工程完工后群众通过到茶园务工，解决增加脱贫户就业12人，收入500元/人/年。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
52 | 重庆市南川区兴又缘茶叶有限公司技改项目 | 产业项目 | 新建 | 永福村6社 | 2021.01 | 2021.12 | 兴隆镇 | 购买振动输送机1台、购买振动筛1台、建摊青床60平方米、车间线路改选800米、购买不锈钢萎调槽17个、购买自动理条机6台、购买自动烘干机1台、购买风选机1台、购买盛茶器100个、购买自动提香机4台 | 29 |  | 通过土地流转，吸纳贫困户就近务工，带动永福村贫困户增收致富 | 工程完工后群众通过到茶园务工，解决增加脱贫户就业12人，收入500元/人/年。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
53 | 南川区兴隆镇金星社区11组生产生活出行桥项目 | 村基础设施 | 新建 | 金星社区11组转唐湾 | 2021.01 | 2021.12 | 兴隆镇 | 新建金星社区11组转唐湾桥长40米，宽4.5米。 | 15 |  | 解决群众和贫困户出行难问题，带动金星村产业发展。 | 召开了受益农户大会，30人参与了前期项目入库申报工作，工程完工后，解决群众和脱贫户出行难问题，带动金星社区产业发展。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
54 | 南川区中桥乡普陀村道路建设 | 村基础设施 | 新建 | 中桥乡普陀村 | 2021.01 | 2021.12 | 中桥乡 | 硬化普陀村四好农村路4条2.2公里；其中4.5m宽的1条0.368公里，即对门至龙园作坊道路0.368km，3.5米宽的3条1.622公里，即唐正书屋后头至对门道路0.688km，榜上至白果树道路0.723km，大湾至新路道路0.211km。 | 28 |  | 项目建成后，可解决77户296人，其中建卡贫困户15户55人出行难问题 | 10人参加前期项目调研、意见征集工作，相关77户296人，其中建卡脱贫户15户55人出行、及带动产业发展受益。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
55 | 南川区中桥乡中溪村道路建设 | 村基础设施 | 新建 | 中桥乡中溪村 | 2021.01 | 2021.12 | 中桥乡 | 硬化中溪村四好农村路9条4.347公里，宽3.5米；其中碗厂沟至竹林沟道路0.98km，砖瓦厂至张家湾道0.931km，岚垭至上桐子沟道0.545km，瓦厂至雨堂坝道路0.282km，大坪至土地垭道路0.278km，赖明义家至铧厂0.182km，大园子至金沟林湾0.269km；养猪场至山顶0.694km，杨家垭口至卓房0.186km。 | 58 |  | 项目建成后，可解决121户488人，其中建卡贫困户14户43人出行难问题 | 10人参加前期项目调研、意见征集工作，相关121户488人，其中建卡脱贫户14户43人出行、及带动产业发展受益。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
56 | 南川区木凉镇云都挂面厂设备购买项目 | 产业项目 | 新建 | 木凉镇玉岩铺村 | 2021.01 | 2021.12 | 木凉镇 | 购买自动化包面机一套、自动化合粉机一套和静态熟化机一套。 | 19.5 |  | 增加企业年经济收入50万元，解决全村贫困户、残疾人户等就业岗位2-5个。 | 解决全村脱贫户、残疾人户等就业岗位2-5个。脱贫户全程参与项目的实施和监督 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
57 | 南川区木凉镇汉场坝村200亩黄茶基地后期管护建设项目 | 产业项目 | 新建 | 木凉镇汉场坝村 | 2021.01 | 2021.12 | 木凉镇 | 汉场坝村基地200亩高标准黄茶后期管护。 | 20 |  | 项目实施后可有效拉动区域经济增长，增加村集体经济收入，为贫困户和一般农户提供就业岗位。 | 村民代表参与决议，预计实现建卡脱贫户灵活就业2人，每户可增加收入1500元 。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
58 | 南川区木凉镇汉场坝村茶叶产业开挖道路 | 产业项目 | 新建 | 木凉镇汉场坝村 | 2021.01 | 2021.12 | 木凉镇 | 开挖道路全长1.78千米，宽4.5米。 | 15 |  | 方便群众出行，推进汉场坝产业发展 | 14人参加前期项目确定会议、决议，通过项目建设解决出行便利及有利于产业发展。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
59 | 南川区南城街道松林煤矿至松林茶山产业路项目 | 产业项目 | 新建 | 松林社区 | 2021.01 | 2021.12 | 南城街道 | 2.9公里产业路路基开挖、修砌堡坎，油化，宽6.5米。 | 80 |  | 项目实施通过公司+农户，带动当地农户参与务工，为贫困户提供就业岗位，增加收入5000元/人/年。 | 8人参与前期项目决定会议，9人参与入库项目的选拔，5人参与项目实施中施工质量和资金使用的监督，解决脱贫户21人务工 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
60 | 南川区南城街道三汇村良瑜生态农场管护项目 | 产业项目 | 新建 | 三汇村 | 2021.01 | 2021.12 | 南城街道 | 800亩生态农场后续管护，人工、肥料、农药等，每亩1150元，共92万。 | 60 |  | 项目建成后方便周边农户300人，其中贫困户9户21人，每人每年增收1000元 | 8人参与前期项目确定会议、决定，8人参与入库项目的选拔，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监管。解决脱贫户增加收入5000元/人/年。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
61 | 南川区南城街道双河场村四好农村路改造工程一标段建设 | 村基础设施 | 新建 | 双河场村 | 2021.01 | 2021.12 | 南城街道 | 硬化双河场村四好农村路6条5.581公里，宽3.5米；其中倒车坝至原9组2.606km、敬老院至干堰塘2.236km 、杨育伦至马家沟0.305km、花桥至杨邦华段0.203km、罗章辉至周家院子段0.159km、李克嘴支路段0.072km。 | 66.7 |  | 项目建成后，可解决77户296人，其中建卡贫困户15户55人出行难问题 | 8人参与前期项目决定会议，9人参与入库项目的选拔，5人参与项目实施中施工质量和资金使用的监督，项目建成后，可解决77户296人，其中建卡脱贫户15户55人出行难问题，带动产业发展。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
62 | 南川区冷水关镇大岩村4社人行便民桥建设 | 村基础设施 | 新建 | 南川区冷水关镇大岩村 | 2021.01 | 2021.12 | 冷水关镇 | 人行便民桥长6米，宽4.4米，高2.5米。 | 4 |  | 项目实施可解决103人出行。 | 脱贫户参加前期项目确定会议、决议。项目实施可完善基础设施建设，解决53户103人受益其中建卡脱贫户7户29人出行难问题。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
63 | 南川区冷水关镇水碓村4社人行便民桥建设 | 村基础设施 | 新建 | 南川区冷水关镇水碓村 | 2021.01 | 2021.12 | 冷水关镇 | 人行便民桥长6米，宽4米，高3米。 | 4 |  | 项目实施可解决86人出行。 | 脱贫户参加前期项目确定会议、决议。项目实施可完善基础设施建设，解决25户86人其中建卡脱贫户7户29人出行难问题。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
64 | 南川区冷水关镇水碓村3社公路硬化建设 | 村基础设施 | 新建 | 南川区冷水关镇水碓村 | 2021.01 | 2021.12 | 冷水关镇 | 硬化公路110米，宽3.5米，厚0.2米。 | 5 |  | 项目实施可解决46人出行。 | 脱贫户参加前期项目确定会议、决议。项目实施可完善基础设施建设，解决23户46人其中建卡脱贫户2户4人出行难问题。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
65 | 南川区冷水关镇杉楠村6社公路硬化建设 | 村基础设施 | 新建 | 南川区冷水关镇杉楠村 | 2021.01 | 2021.12 | 冷水关镇 | 硬化公路长1550米，宽3.5米，厚0.2米。 | 8 |  | 项目实施可解决165人出行问题。 | 脱贫户参加前期项目确定会议、决议。项目实施可完善基础设施建设，解决54户165人其中建卡脱贫户10户42人出行难问题。 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
66 | 南川区东城街道大铺子居委人饮管网延伸项目 | 产业项目 | 新建 | 大铺子6组 | 2021.01 | 2021.12 | 东城街道 | 新建Φ100PE管200m，Φ50PPR管300m,Φ32PPR管1400m,DN80无缝钢管850m,新建两座二次供水设备泵房，安装两套二次供水设备和相关配套设施。 | 45 |  | 项目建成后能可解决大铺子6组36户，115人，其中建卡贫困户6户，17人的饮水问题。 | 村民代表28人参与前期项目确定会议 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
67 | 南川区2021年贫困户购买合作医疗保险补贴 | 健康扶贫 | 新建 | 南川区 | 2021.01 | 2021.12 | 全区 | 对全区已脱贫建卡贫困人口参加合作医疗保险实施补贴，补助标准200元/人•年。 | 154.889 |  | 项目按200元/人•年标准补助贫困户人，使贫困户医疗得到保障。 | 脱贫户居民医保全覆盖，通过居民医保补助减少了1617名建卡脱贫户在医疗方面的支出200元/人.年 | 南川扶办发〔2021〕7号 | 已完工
68 | 南川区河图镇2021年消费扶贫项目 | 产业项目 | 新建 | 全区 | 2021.01 | 2021.12 | 河图镇 | 1.西部消费扶贫中心南川馆运营费及推广宣传费14万余元，金佛山珍新媒体运营短视频直播200场、不少于600小时，采茶节、丰收节等大型节日直播3场，每场主播不少于5人28万余元，共投入38万元，申请补贴19万元。 2.销售板栗、大米等农产品，年销售额100余万元，申请补贴5万元。 3.农副产品包装及宣传：长坪贡米、毛壳方竹笋包装费及包装设计费14.5万元，产品宣传费5.5万元，投入20万余元，申请补贴5.5万元。 | 29.5 |  | 可使100余户（贫困户、低保户、非贫困户）200余个农民受益，年助农增收20万元以上，并高于市场收购价5%-10%收购贫困户的农产品。通过项目实施，积极助农增收，切实巩固脱贫攻坚成果。 | 带动农副产品销售涉及100户200人以上（其中建卡脱贫户30户80人受益，年助农增收20万元以上，其中脱贫户增收5万元。 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
69 | 南川区南城街道2021年消费扶贫项目（一） | 产业项目 | 新建 | 金佛社区 | 2021.01 | 2021.12 | 南城街道 | 销售扶贫产品125吨、共计104万元，其中老盐菜60吨、60万元，大米55吨、28万元，菜油10吨、16万元。 | 5.2 |  | 项目实施可使1.农户151人（其中贫困户8人）参与务工。2.巩固发展老盐菜产业200亩、优质水稻150亩、优质油菜300亩。 | 44户农户参加参与入库项目的选择，实现建卡脱贫户灵活就业8人，每人每年增收2500元 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
70 | 南川区南城街道2021年消费扶贫项目（二） | 产业项目 | 新建 | 半溪河村 | 2021.01 | 2021.12 | 南城街道 | 销售扶贫产品大米，销售额200万，按5%申请补助，申请10万元 | 10 |  | 项目实施可带动农化村60户180人（其中贫困人口14户42人）发展农户种粮积极，增加群众收入 | 8人参与前期项目决定会议，9人参与入库项目的选拔，5人参与项目实施中施工质量和资金使用的监督，为脱贫户提供就业岗位4个，残疾人1个，增加收入2500元/人/年 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
71 | 南川区大观镇2021年消费扶贫项目（一） | 产业项目 | 新建 | 大观镇 | 2021.01 | 2021.12 | 大观镇 | 1，升级大观品牌形象，包括logo设计、品牌形象策划宣传设计，包装设计，使用资金20万元；2，定制产品包装3000套，使用资金15万元；3，举办线下和线上狂欢节活动，使用资金22万元；4，全年，线上线下完成销售额150万元。 | 29 |  | 贫困户总计年收入达2万元 | 通过订单采购收购脱贫户的新鲜茶叶，给脱贫户提供劳务，额外为脱贫户提高5%的费用支出 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
72 | 南川区大观镇2021年消费扶贫项目（二） | 产业项目 | 新建 | 大观镇 | 2021.01 | 2021.12 | 大观镇 | 新增火锅自动化生产线，包含炒锅4个、油料传输机1套，油料分离机1套，灌装机1套，包装机套，冻库1个等。 | 5 |  | 为上班职工提供每月3000元左右工资，增加员工收入，改善生活品质 | 3户脱贫户通过招聘，进入车间工作，解决就业问题 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
73 | 南川区山王坪镇2021年消费扶贫项目 | 产业项目 | 新建 | 庙坝村1、2、3社 | 2021.01 | 2021.12 | 山王坪镇 | 对庙坝村蜂蜜品牌进行优化，改进产品包装，设计完善“百花黑叶猴”蜂蜜品牌及包装，定制精品蜂蜜包装10000套，20元 /套。 | 5 |  | 项目实施后，推动庙坝村农产品提档升级，促进乡村旅游发展，可带动360人增收 | 9户脱贫户参加前期项目确定会议、决议，通过产品品牌、设计、包装提高收入。 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
74 | 南川区南平镇2021年消费扶贫项目 | 产业项目 | 新建 | 永安村 | 2021.01 | 2021.12 | 南平镇 | 1.定做精美葡萄、李子包装盒12000个，10元/个，需要资金12万元；按30%申请补助3.6万元。 2.定做精美快递包装2000套，15元/套，需要资金3万元；按30%申请补助0.9万元； 3.销售扶贫农产品葡萄、李子销售额110万元，按5%申请补助5.5万元。 | 10 |  | 1.项目建成后更能吸引游客，可以接待游客50000人; 2.与3户脱贫户签订带贫协议； 3.解决10个村民务工,年收入8000元左右,带动当地100多户村民脱贫致富。 | 6人参与前期项目确定会议、决定,6人参与入库项目的选拔,3人参与项目实施过程中施工质里和资金使用的监管。基地建设可就近解决务工10人以上(其中脱贫户3人）。 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
75 | 南川区乾丰镇2021年消费扶贫项目 | 产业项目 | 新建 | 乾丰镇 | 2021.01 | 2021.12 | 乾丰镇 | 1、制作发放企业巩固扶贫成果暨乡村产业振兴宣传单，数量80000张，0.5元/张，投入金额4.0万元。 2、在示范茶园建立永久宣传标牌。 （1）设立2021年度“巩固扶贫成果”茶叶采摘体验活动标牌1块，投入金额2.3万元。 （2）设立茶园宣传标牌2块，投入2.3万元。 3、设备和材料租赁，包括茶具、彩旗、道具、车辆等，预算1.5万元。 | 5 |  | 1.带动当地脱贫户灵活就业，年均每户务工增收1500元。2.当地农户（包括贫困户）每年获得稳定的地租收益 | 1.为脱贫户增加10%务工数量； 2.脱贫户务工工资提高20% | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
76 | 南川区南城街道2021年消费扶贫项目（三） | 产业项目 | 新建 | 松林社区 | 2021.01 | 2021.12 | 南城街道 | 1、购买茶叶包装盒：其中大树茶、金佛玉翠、金山雪眉、五星雀舌、洪福齐天（红茶）礼盒共2400盒，每盒151元，共36.24万元。新建冻库2个，共9.8万元 | 13.8 |  | 项目建成后对扶贫产品的销量提高15% | 2.脱贫户务工工资提高20% | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
77 | 南川区楠竹山镇2021年消费扶贫项目 | 产业项目 | 新建 | 楠竹山镇 | 2021.01 | 2021.12 | 楠竹山镇 | 扩建产品生产加工线，购买自动包装机一台。 | 10 |  | 购买自动包装机一台，通过项目实施可以提高扶贫产品工作效率、保证产品质量，减轻一线工人工作强度。1、持续为6户7人贫困户提高就业机会；2、收购农产品近5万元（解决近10户农产品出售问题，其中2户建卡贫困户，户均收入≥1000元/户.年）。 | 10人参与前期项目确定会议、决定，5人参与入库项目的选拔，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监管。项目实施后，解决近10户村民农产品出售，带动脱贫户6户7人就业，户均增收约2000元/户.年。 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
78 | 南川区东城街道2021年消费扶贫项目 | 产业项目 | 新建 | 东城街道 | 2021.01 | 2021.12 | 东城街道 | 购买编织架30个，200元/个；实物展台25个，2120元/个；货物展架（小）38个，2000元/个；货物展架（大）2个，10000元/个；产品包装盒500个，10元/个。 | 4.8 |  | 项目实施后能提供就业岗位，增加贫困户、残疾人家庭收入人均收入1000元/月。 | 建卡脱贫户、残疾人、留守妇女共12人参与项目实施，并可增加就业岗位，增加人均收入。 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
79 | 南川区兴隆镇2021年消费扶贫项目（一） | 产业项目 | 新建 | 南川区兴隆镇永福村 | 2021.01 | 2021.12 | 兴隆镇 | 低产茶园改造150亩：茶园重修剪1次7.5万元；茶园定型修建2次4.5万元；开施沟2.25万元；购买有机肥15万元；有机肥转运人工费4.875万元。合计34.125万元，申请补助10万元。 | 10 |  | 受益人口30户90人其中贫困户4户，人均增收2000元 | 为脱贫户提供就业岗位4个，群众通过到茶园务工增加收入，2000元/人/年 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
80 | 南川区2021年消费扶贫项目 | 产业项目 | 新建 | 全区 | 2021.01 | 2021.12 | 全区 | 全区消费扶贫活动周经费开支 | 125.7 |  | 支持全区开展消费扶贫活动周。 | 通过支持开展消费扶贫活动，带动150名脱贫户和边缘户增收 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
81 | 全市贫困人口技能培训展示二等奖产业补助项目（黄淦村谈自兰） | 产业项目 | 新建 | 东城街道 | 2021.01 | 2021.12 | 东城街道 | 新建1个猪圈，长12米、宽3米,养猪2头。 | 2 |  | 项目实施后可使受益对象人均增加1000元收入 | 村民代表14人参与项目确定会议 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
82 | 全市贫困人口技能培训展示三等奖产业补助项目（神童镇富民村魏永琴） | 产业项目 | 新建 | 大观镇 | 2021.01 | 2021.12 | 大观镇 | 猪圈维修27平方米以及养殖3头生猪 | 1 |  | 项目实施后受益对象增加3000元收入 | 2户脱贫户参加前期项目确定会议，决议，带动周边脱贫户勤劳致富 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
83 | 全市贫困人口技能培训展示三等奖产业补助项目（清泉社区鲜思珍） | 产业项目 | 新建 | 南城街道 | 2021.01 | 2021.12 | 南城街道 | 租赁养猪场200平方米，养殖生猪8头，购买饲料等。 | 1 |  | 项目实施后可使受益对象人均增加1000元收入 | 村民代表参与项目确定会议 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
84 | 雨露技工培训 | 就业扶贫 | 新建 | 南川区34个镇街，244个村社 | 2021.01 | 2021.12 | 全区 | 培训雨露技工120人 | 96 |  | 培训合格率达到95%。 | 训后首次就业率不低于80%。 | 南川乡振发〔2021〕2号 | 已完工
85 | 雨露技工培训 | 就业扶贫 | 新建 | 南川区34个镇街，244个村社 | 2021.01 | 2021.12 | 全区 | 培训雨露技工120人 | 26.4 |  | 培训合格率达到95%。 | 训后首次就业率不低于80%。 | 南川乡振发〔2021〕22号 | 已完工
86 | 南川区石墙镇三合村致富带头人张毅刚种植基地项目 | 就业扶贫 | 新建 | 石墙镇三合村 | 2021.01 | 2021.12 | 石墙镇 | 购买旋耕机一台，需要资金8万元，申请补助5万元。 | 5 |  | 项目实施后，能发展三合村规模化种植辣椒100余亩，带动群众务工20余人。 | 村社干部及村民代表8人参加前期项目确定会议，项目实施后可带动周边群众务工20余人（其中脱贫户及边缘户6人）。 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
87 | 南川区河图镇上河村致富带头人杨钢冻库建设项目 | 就业扶贫 | 新建 | 河图镇 | 2021.01 | 2021.12 | 河图镇 | 新建冻库100立方，安装冷冻设备一套，共计需资金15.5万元，申请补助资金10万元。 | 10 |  | 项目实施后，实现冷藏反季节销售；降低果蔬因腐烂变质的浪费，提高农民收入。 | 15人参与前期项目确定会议、决定，15人参与入库项目的选拔，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监管。建卡脱贫户6户15人受益。 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
88 | 南川区庆元镇汇龙村致富带头人韦宗发土鸡产业配套设施项目 | 就业扶贫 | 新建 | 汇龙村 | 2021.01 | 2021.12 | 庆元镇 | 发展村集体经济，硬化汇龙村土鸡养殖场道路30米（4米宽，0.2米厚，C25标号），新修堡坎400立方米，场地换填及硬化135平方米。 | 10 |  | 硬化汇龙村土鸡养殖场配套设施，培育壮大集体经济 | 14人参与前期项目确定会议、决定，14人参与入库项目的选拔，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监管。带动建卡脱贫户6户15人土地流转和统一卖种苗收益；项目建设及基地管理吸纳脱贫户6人以上务工 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
89 | 南川区南平镇石庆村致富带头人涂美贤蔬菜分拣房建设项目 | 就业扶贫 | 新建 | 石庆村 | 2021.01 | 2021.12 | 南平镇 | 搭建彩钢棚400平方米；硬化分拣场地400平方米。 | 5 |  | 项目实施后，蔬菜分拣不受天气影响，产生更好的效益，增加石庆村5、6社79户266人，其中，贫困户6户22人收入。 | 脱贫户6户，流转土地12.14亩，支付流转费9469.2元；常年脱贫人口5人务工，人均15000元/年，务工费用75000元。 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
90 | 南川区福寿镇大石坝村致富带头人陈本文养殖场建设项目 | 就业扶贫 | 新建 | 福寿镇大石坝村 | 2021.01 | 2021.12 | 福寿镇 | 1.购置养殖设备：购买地磅1套，购买产床2套，钢制限位栏15套，保育床5套；2.硬化圈舍300平方米，更换养殖场屋顶琉璃瓦400平方米以及养殖场内部维修。 | 5 |  | 购置养殖设备；购买地磅1套。购买产床2套，钢制限位栏15套，保育床5套；硬化圈舍300平方米，更换养殖场屋顶琉璃瓦400平方米以及养殖场内部分维修。 | 15人参加前期项目确定会议、决议，12人参与了入库项目的选择，15人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。带动脱贫户3户10人参与产业发展增加收入，项目建成后可为蓝湾生猪养殖场产业发展提供方便。 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
91 | 南川区三泉镇莲花村致富带头人庞顺兵中药材种植场设施建设项目 | 就业扶贫 | 新建 | 莲花村4社 | 2021.01 | 2021.12 | 三泉镇 | 硬化晒坝780平方米，厚10厘米；硬化便道500米，宽1米，厚10厘米；繁育生产大棚2个500平方米；灌溉水池20立方米 | 6 |  | 硬化晒坝780平方米，厚10厘米；硬化便道500米，宽1米，厚10厘米；繁育生产大棚2个500平方米；灌溉水池20立方米，带动21户65人增收（其中贫困户4户18人）。 | 4个村民代表参与决议。带动21户65人增收（其中脱贫户4户18人）。 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
92 | 南川区民主镇白羊村致富带头人金庆台冻库建设项目 | 就业扶贫 | 新建 | 民主镇 白羊村 | 2021.01 | 2021.12 | 民主镇 | 新建50m³双温冻库一间，购买燃煤花椒烘干机一套 | 5 |  | 项目实施可带动21户受益，其中脱贫户7户26人 | 4户脱贫户参与前期项目确定会议，决议。带动7户脱贫户26人产业发展. | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
93 | 南川区东城街道办事处大铺子居委致富带头人赵孝均花椒种植建设项目 | 就业扶贫 | 新建 | 东城街道 | 2021.01 | 2021.12 | 东城街道 | 1、新购烘干机2台，筛选机2套；2、新建烘房共2个共40平方及附属设施；3、新建晾晒场地1000平方米。 | 8 |  | 项目实施可方便群众出行，降低生产成本，优化产业结构，扩大生产规模，解决了当地75户农户土地撂荒，保持水土 | 10户群众，6户脱贫户参加前期项目制定会议、决议，解决当地农户就近务工，其中脱贫户6户 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
94 | 南川区石莲镇新民村致富带头人韩春丽冻库建设项目 | 就业扶贫 | 新建 | 石莲镇新民村2社 | 2021.01 | 2021.12 | 石莲镇 | 新建冻库100立方米，每立方米800元，需资金8万元， 申请财政补助资金5万元。 | 5 |  | 项目实施后，实现冷藏反季节销售；降低青花椒变质的浪费，吸收建卡户3人务工。每年每人增加收入0.8万元。 | 15人（其中：建卡户3人）参与前期项目确定会议、决定，15人（其中：建卡户3人）参与入库项目的选拔，5人（其中：建卡户1人）参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监管。建卡脱贫户4户12人享受土地流转受益，3人享受务工收入。 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
95 | 南川区兴隆镇永福村致富带头人黄兴文 茶叶基地项目 | 就业扶贫 | 新建 | 兴隆镇永福村 | 2021.01 | 2021.12 | 兴隆镇 | 新建茶园产业便道1000米，宽1.8米，厚0.1米。 | 10 |  | 项目可带动5户13人就业，其中贫困户3户8人 | 3户脱贫户参加前期项目确定会议，吸纳当地脱贫户务工增收。 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
96 | 南川区骑龙镇石河村致富带头人谢菊平杨梅种植基地项目 | 就业扶贫 | 新建 | 石河村 | 2021.01 | 2021.12 | 骑龙镇 | 对350亩杨梅管护，每亩需要650元购买化肥、农药等。 | 10 |  | 流转41户152人土地，带动贫困户3户12人务工增收。 | 石河村支两委和驻村组及村民代表11人参加前期项目确定会议，11人参与了入库项目的选择，会议决定2人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。项目实施后可解决30人务工就业，其中脱贫户3户12人。 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
97 | 南川区合溪镇九溪社区致富带头人韦泽刚中药材种植项目 | 就业扶贫 | 新建 | 合溪镇九溪社区 | 2021.01 | 2021.12 | 合溪镇 | 新建中药材基地150亩，每亩需要500元购买种子、化肥、农药等。 | 5 |  | 项目实施可增加就业岗位，增加贫困户收入。 | 10户群众，5户贫困户参加前期项目制定会议、决议，解决当地农户就近务工，其中贫困户5户。 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
98 | 南川区山王坪镇庙坝村致富带头人何仕华中蜂产业项目 | 就业扶贫 | 新建 | 南川区山王坪镇庙坝村二社 | 2021.01 | 2021.12 | 山王坪镇 | 蜜蜂产业观光园总投资17万元。购买中蜂标箱500个，每个100元，需5万元；购买中蜂200群，每群600元，需12万元。 | 6 |  | 项目能有效带动庙坝村村民增收。 | 3户脱贫户参加前期项目确定会议、决议，通过项目建设带动周边群众发展中蜂养殖，增加群众收入。 | 南川扶办发〔2021〕13号 | 已完工
99 | 南川区南城街道半溪河村致富带头人周华维修改建厂房项目 | 就业扶贫 | 新建 | 半溪河村 | 2021.01 | 2021.12 | 南城街道 | 改建维修茶叶加工厂房200平方米。 | 5 |  | 增加一条名优茶生产线，加大名优茶产量2吨。 | 8人参与前期项目确定会议、决定，8人参与入库项目的选拔，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监管。带动建卡脱贫户3户10人务工增收。 | 南川扶办发〔2021〕16号 | 已完工
100 | 南川区西城街道永合社区致富带头人李方华晚熟李基地灌溉水利设施建设项目 | 就业扶贫 | 新建 | 永合居委 | 2021.01 | 2021.12 | 西城街道 | 在晚熟李基地内新建200立方米蓄水池1个，安装供水管道PEΦ50管1500米以上，共计需资金10万元，申请补助资金5万元。 | 5 |  | 项目实施后，解决11户46人因干旱影响降低水果损失，提高晚熟李产量和品质。预计人均可年增收1500元 | 11人参与前期项目确定会议、决定，11人参与入库项目的选拔，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监管，带动建卡脱贫户5户21人增收 | 南川扶办发〔2021〕16号 | 已完工
101 | 南川区水江镇古城社区致富带头人袁刚制衣设备建设项目 | 就业扶贫 | 新建 | 水江镇古城社区 | 2021.01 | 2021.12 | 水江镇 | 新购置直驱多针机1台、电脑双针机1台、电脑l四线机1台、电脑平车6台、电脑四合扣机1台，共计需资金7.5万元，申请补助资金5万元。 | 5 |  | 项目实施后，带动就业，提高农民收入。 | 10人参与前期项目确定会议、决定，10人参与入库项目的选拔，3人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监管，带动脱贫人口4人务工。 | 南川扶办发〔2021〕16号 | 已完工
102 | 南川区兴隆镇金花村致富带头人陈雪莲农产品扶贫超市建设项目 | 就业扶贫 | 新建 | 兴隆镇金花村 | 2021.01 | 2021.12 | 兴隆镇 | 新建农产品扶贫超市钢架钢化玻璃透明房60平方；安装超市货架1.8米高15米；超市收银设备一套；电脑及打印机一套；共计需资金10万元，申请补助资金5万元。 | 5 |  | 项目实施后，将兴隆周边的农副产品通过线上电商平台（包括重庆扶贫网）销往全国各地，线下通过乡村旅游的客人进行直观销售；提高农民收入。 | 6人参与前期项目确定会议、决定，，6人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监管。带动建卡脱贫户4户17人土地流转受益；项目建设及基地管理吸纳脱贫户5人以上务工。 | 南川扶办发〔2021〕16号 | 已完工
103 | 南川区乾丰镇新华村致富带头人谭兴良茶叶基地项目 | 就业扶贫 | 新建 | 乾丰镇新华村 | 2021.01 | 2021.12 | 乾丰镇 | 茶叶后续管理150亩，购肥料、农药等600元/亩，共需资金9万元，申请财政补助5万元。 | 5 |  | 项目实施茶叶后续管理150亩，可使新华村150户500人人均增加收500元，其中脱贫户52户179人。进一步带动群众发展致富 | 通过村民大会或村民代表大会选定项目，并从群众中推选质检小组和理财小组成员各3-5名群众全程监督项目建设，项目建成后带动群众150户500人以上，增收达500元/人.年 | 南川扶办发〔2021〕16号 | 已完工
104 | 南川区木凉镇玉岩铺村致富带头人邹安红水果种植基地监控设备建设项目 | 就业扶贫 | 新建 | 木凉镇玉岩铺村 | 2021.01 | 2021.12 | 木凉镇 | 水果种植基地安装摄像头25个，安装监控设备一套，共计需资金7.8万元，申请补助资金5万元。 | 5 |  | 项目实施后，实现果园远程监管；降低管理费用，提高农民收入。 | 8人参与前期项目确定会议、决定，8人参与入库项目的选拔，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监管。带动建卡脱贫户2户5人土地流转受益；项目建设及基地管理吸纳脱贫户3人以上务工。 | 南川扶办发〔2021〕16号 | 已完工
105 | 南川区鸣玉镇金光村致富带头人梁军晚熟李基地项目 | 就业扶贫 | 新建 | 鸣玉镇金光村3社 | 2021.01 | 2021.12 | 鸣玉镇 | 熟李基地基础设施建设，修建灌溉池30立方米，引水沟80米，人行便道路长600米宽1米，硬化坝子120平方米。 | 5 |  | 完善20亩中熟李基地基础设施建设，发展壮大产业，带动脱贫户3户11人增收。 | 15人参与前期项目确定会议、决定，15人参与入库项目的选拔，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监管。带动脱贫户3户通过务工增收。 | 南川扶办发〔2021〕16号 | 已完工
106 | 南川区福寿镇白岩村致富致富带头人娄义正养殖基地建设项目 | 就业扶贫 | 新建 | 福寿镇白岩村 | 2021.01 | 2021.12 | 福寿镇 | 修建牛场83平方米，地面硬化150平方米，钢棚150平方米；购置设备：打草机、饲料粉碎机、搅拌机各1台，抽水机2台。 | 5 |  | 修建牛场83平方米，地面硬化150平方米，钢棚150平方米；购置设备：打草机、饲料粉碎机、搅拌机各一台，抽水机2台。 | 6人参与前期项目确定会议、决议，村支两委及驻村工作队7人参与入库项目的选择，6人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督等。流转脱贫户65.97亩土地，增加流转性收入200元/亩.年，为脱贫户提供就业岗位，带动脱贫户3户15人参与产业发展增加收入。 | 南川扶办发〔2021〕16号 | 已完工
107 | 南川区金山镇龙山村2021年居民点连通道路项目 | 村基础设施 | 新建 | 南川区金山镇龙山村 | 2021.01 | 2021.12 | 金山镇 | 修建居民点连通道路800米，有效路面3米宽，0.2米厚。 | 40 |  | 改善龙山村农业社地段交通条件 | 11户脱贫户参加前期项目论证，解决当地群众出行问题，降低农产品运输成本，方便农产品出售。 | 南川乡振发〔2021〕32号 | 已完工
108 | 南川区德隆镇马鞍村致富带头人张远强中药材示范种植项目 | 就业扶贫 | 新建 | 马鞍村3社 | 2021.01 | 2021.12 | 德隆镇 | 在德隆镇马鞍村新建种植中药材种植基地（大黄）20亩，每亩种植2000株，0.7元/株，需资金2.8万元；流转农户土地20亩，150元/亩需资金0.3万元；购买化肥2吨需资金0.4万元，人工费1万元。共计需资金4.5万元。申报财政补助3万元，自筹1.5万元。 | 3 |  | 项目建成后，能实现马鞍村20余户农户土地流转，其中建卡贫困户3户16人；预计带动务工10人以上，带动增收0.2万元，其中建卡贫困户5户以上，增收0.2万元以上。 | 10人参与前期项目确定会议、决定，10人参与入库项目的选拔，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监管。预计带动务工10人以上，带动增收0.2万元，其中建卡脱贫户16人以上，增收0.2万元以上。 | 南川扶办发〔2021〕16号 | 已完工
109 | 南川区古花镇太平村致富带头人韦豪水稻种植基地项目 | 就业扶贫 | 新建 | 古花镇太平村 | 2021.01 | 2021.12 | 古花镇 | 新建优质稻米基地70亩。包括农药、肥料400元/亩，需资金2.8万元；旋耕机购置5台，需资金2.3万元；人工费投入需2.8万元，合计投资约7.9万元，申请补助资金5万元。 | 5 |  | 项目实施后可解决8户务工就业，涉及贫困户6户12人，收购贫困户种植谷子。 | 脱贫户全程参与项目的实施和监督，项目实施将解决脱贫户务工问题和谷子销售问题，增加脱贫人口收入。 | 南川扶办发〔2021〕16号 | 已完工
110 | 南川区山王坪镇庙坝村致富带头人田润中中药材种植项目 | 就业扶贫 | 新建 | 南川区山王坪镇庙坝村二社 | 2021.01 | 2021.12 | 山王坪镇 | 新建中药材25亩，购黄连苗子100万株、重楼苗子5万株，总投资10万元，申请补助资金5万元。 | 5 |  | 项目建成后能有效带动庙坝村村民增收。 | 3户脱贫户参加前期项目确定会议、决议，通过项目建设带动周边群众发展中药材，增加群众收入。 | 南川扶办发〔2021〕16号 | 已完工
111 | 南川区三泉镇观音村2021年度社道公路建设 | 村基础设施 | 新建 | 观音村 | 2021.01 | 2021.12 | 三泉镇 | 观音村尖角至熊家屋基全长2.093公里4.5米宽硬化水泥路，牛门垭口-落凼全长0.314公里3.5米宽硬化水泥路，院子至后湾全长0.182公里3.5米宽硬化水泥路，青杠林至丛岭岗全长0.691公里3.5米宽硬化水泥路，青杠林至大路湾公路全长0.313公里3.5米宽硬化水泥路，新铺子至榜上公路全长0.278公里3.5米宽硬化水泥路，石磙子-大树坪公路全长1.125公里3.5米宽硬化水泥路，滚子庆-槽田公路全长0.5公里3.5米宽硬化水泥路，大树坪至土口房子公路全长0.641公里4.5米宽硬化水泥路 | 160 |  | 项目实施可完善基础设施建设，观音村150户400人受益解决出行难问题 | 20户参加前期项目确定会议、决议。项目实施可完善基础设施建设，解决150户400人出行难问题 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
112 | 南川区三泉镇观音村万卷书台花园道路建设 | 产业项目 | 新建 | 观音村 | 2021.01 | 2021.12 | 三泉镇 | 万卷书台花园道路路基7公里 | 70 |  | 项目实施可完善基础设施建设，观音村800人受益解决出行难问题 | 20户参加前期项目确定会议、决议。项目实施可完善基础设施建设，解决800人出行难问题 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
113 | 南川区山王坪镇龙泉村花糯基地建设 | 产业项目 | 新建 | 龙泉村2、3、5、6、7、8社 | 2021.01 | 2021.12 | 山王坪镇 | 新建500亩花糯基地1个，注册“白颊.黑叶猴”花糯商标，购置外包装25000个等 | 20 |  | 项目实施后，推动龙泉村糯玉米产业发展壮大，促进乡村旅游发展，可带动130户420人（其中贫困户10户50人）增收 | 10户脱贫户参加前期项目确定会议、决议，通过项目建设促进群众增收。 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
114 | 南川区山王坪镇龙泉村中药材基地建设 | 产业项目 | 新建 | 龙泉村2、6、7、8社 | 2021.01 | 2021.12 | 山王坪镇 | 流转土地20亩，新建示范基地1个20亩，新发展中药材200亩 | 28 |  | 项目实施可示范带动龙泉村农户（其中贫困户5户22人）发展中药材增收，促进龙泉村乡村旅游发展。 | 5户脱贫户参加前期项目确定会议，决议，通过项目建设促进群众增收。 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
115 | 南川区山王坪镇龙泉村大榜至塔杠垭口公路建设 | 村基础设施 | 新建 | 山王坪镇龙泉村 | 2021.01 | 2021.12 | 山王坪镇 | 实施龙泉村大榜至塔杠垭口1.8公里公路改造提升 | 78 |  | 改善龙泉村96户385人（其中贫困户5户27人）出行条件。 | 3户脱贫户参加前期项目确定会议、决议，通过项目建设改善出行条件。 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
116 | 南川区山王坪镇龙泉村大洞湾至猫在垭公路油化 | 村基础设施 | 新建 | 山王坪镇龙泉村 | 2021.01 | 2021.12 | 山王坪镇 | 实施龙泉村大洞湾至猫在垭2.62公里公路油化 | 102 |  | 改善龙泉村农户15户 60人（其中贫困户3户13人）出行条件。 | 5户脱贫户参加前期项目确定会议、决议，通过项目建设解决吃水安全问题 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
117 | 南川区山王坪镇龙泉村入户路硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 龙泉村 | 2021.01 | 2021.12 | 山王坪镇 | 硬化龙泉村6社三石丘至8社雷打石河沟长680米，宽3.5米，厚0.2的入户路。 | 21 |  | 改善龙泉村农户农户37户， 123人（其中3户11人）出行条件。 | 1户脱贫户参加前期项目确定会议、决议，通过项目建设解决出行安全。 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
118 | 南川区黎香湖镇南太路乡村旅游基础设施提档升级工程 | 产业项目 | 新建 | 黎香湖镇 | 2021.01 | 2021.12 | 黎香湖镇 | 南太路沿线旅游设施提档升级，规范标识、标牌，新建旅游厕所2座，沿途设置招呼站2座，垃圾分类房3个。 | 46 |  | 项目实施能优化产业发展，改善出行条件，带动增收，改善群众环境卫生意识。 | 为脱贫户提供就业岗位，增加收入。2户脱贫户参加前期项目确定会议、决议，监督。 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
119 | 南川区黎香湖镇南湖村乡村旅游综合体项目 | 产业项目 | 新建 | 黎香湖镇 | 2021.01 | 2021.12 | 黎香湖镇 | 1、种植景观树45亩。2、树下套种药材45亩。3、临湖修建观光船屋2个。4、修建观光六角凉亭4个。5、修建观光步行便道400米，砼C20垫层（宽1.5米，厚0.1米），平铺防滑景观石块。6、修建临湖步行便道200米，防腐木质结构（宽1.5米，厚0.1米），安装临湖面仿木防护栏。 | 100 |  | 项目实施可解决南湖村4组群众产业发展。 | 11户脱贫户参加前期项目确定会议、决议，解决解决南湖村4组群众产业发展。 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
120 | 南川区石溪镇盐井村乡村旅游配套设施建设 | 产业项目 | 新建 | 石溪镇盐井村 | 2021.01 | 2021.12 | 石溪镇 | 在盐井村新建分散式停车位50个，占地500平方，缓解停车难问题 | 40 |  | 打造旅游项目，发展乡村旅游，改善停车难问题，缓解道路交通拥挤。受益人口1000人（其中贫困人口20人） | 通过村民大会或村民代表大会选定项目，并从群众中推选质检小组和理财小组成员各3-5名群众全程监督项目建设，项目建成后将缓解交通拥挤，受益人口1000余人，其中：脱贫人口150人。 | 南川乡振发〔2021〕24号 | 已完工
121 | 南川区石溪镇盐井村休闲观光旅游步道及配套设施建设 | 产业项目 | 新建 | 石溪镇盐井村 | 2021.01 | 2021.12 | 石溪镇 | 盐井观景台至便民服务中心步道建设长3公里，宽0.8米 | 40 |  | 打造旅游项目，发展乡村旅游，受益人口150人（其中建卡人口10人，实现旅游增收500-2000元/户.年 | 通过村民大会或村民代表大会选定项目，并从群众中推选质检小组和理财小组成员各3-5名群众全程监督项目建设，项目建成后将缓解交通拥挤，受益人口150余人，其中：脱贫人口10人。 | 南川乡振发〔2021〕24号 | 已完工
122 | 南川区石溪镇盐井村建公厕2座 | 产业项目 | 新建 | 石溪镇盐井村 | 2021.01 | 2021.12 | 石溪镇 | 在盐井村新建两处公厕 | 40 |  | 改善周边农户环境卫生，受益人口50人（其中贫困人口10人） | 通过村民大会或村民代表大会选定项目，并从群众中推选质检小组和理财小组成员各3-5名群众全程监督项目建设，项目建成后将改善周边环境卫生解决50余人，其中：脱贫人口10人生产生活条件。 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
123 | 南川区南平镇永安村清新蔬菜种植专业合作社基础设施建设项目 | 产业项目 | 新建 | 永安村5社 | 2021.01 | 2021.12 | 南平镇 | 1.安装围栏1200米，材料加人工200元/米，需要资金24万元；2.安装PE水管2300米，合计72800元. | 20 |  | 项目实施后，提高蔬菜品质，产生更好的效益，增加永安村村5社44户185人，其中，已脱贫户4户16人收入。 | 5人参与前期项目确定会议、决定,5人参与入库项目的选拔,5人参与项目实施过程中施工质里和资金使用的监管。基地建设可就近解决务工10人以上(其中脱贫户3人）。 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
124 | 南川区南平镇永安村碧梦葡萄基础设施建设项目 | 产业项目 | 新建 | 南平镇永安村 | 2021.01 | 2021.12 | 南平镇 | 1.安装肥水一体化全自动反冲洗设备及管道设施，需资金12万元。2.修建耕作便道500米，C20标准，10cm厚，1米宽，需要资金3万元。3.购买铺设防草布35亩，需资金7万元。 | 14 |  | 项目实施后，提高葡萄品质，增加20%效益，增加永安村村12社15户45人，其中，已脱贫户2户7人收入。 | 8人参与前期项目确定会议、决定,20人参与入库项目的选拔,3人参与项目实施过程中施工质里和资金使用的监管。项目建设可就近解决务工10人以上(其中已脱贫户5人）。 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
125 | 南川区德隆镇银杏村人畜饮水建设 | 村基础设施 | 新建 | 银杏村1社 | 2021.01 | 2021.12 | 德隆镇 | 在银杏村1社新建水池：1、（小地名：石腾河沟）修建取水池1口（1立方米），蓄水池1口（20立方米），安装饮水管道32管1500米。2、 (小地名：大河沟)新建取水池1口（1立方米），蓄水池1口(小地名:毛坡)20立方米 ），安装饮水管道32管1500米。 | 12 |  | 涉及1社农户52户253人，(其中贫困户1户8人)项目建设完工后，可解决饮水安全问题。 | 银杏村民代表参与决议。项目建成后可方便群众用水。 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
126 | 南川区德隆镇银杏村堡坎修建 | 村基础设施 | 新建 | 银杏村 | 2021.01 | 2021.12 | 德隆镇 | 在银杏村通村公路沿线维修堡坎200立方米。 | 7 |  | 涉及农户479户1643人，(其中贫困户27户102人)项目建设完工后，可解决出行安全问题。 | 银杏村民代表参与决议。项目建成后可解决出行问题。 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
127 | 南川区金山镇龙山村2021年道路交通项目 | 村基础设施 | 新建 | 龙山村 | 2021.01 | 2021.12 | 金山镇 | 维修整治龙山村道路1公里。 | 100 |  | 改善龙山村地段交通条件 | 14户脱贫户参加前期项目论证，解决当地群众出行问题，降低农产品运输成本，方便农产品出售。 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
128 | 南川区乾丰镇农化村2021年道路硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 乾丰镇农化村 | 2021.01 | 2021.12 | 乾丰镇 | 硬化农化村6组大岚垭至永葆湾长720米，农化村6组永葆湾至农化村7组桂花屋机长815米，合计长1535米，宽4.5米，厚0.2米。 | 39 |  | 项目实施可完善基础设施建设，解决127户432人受益脱贫户16户54人出行难问题 | 通过村民大会或村民代表大会选定项目，32人参与前期项目确定会议、决议，14人参与入库项目的选择，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督，为脱贫户提供就业岗位1个，增加收入300元/人/年 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
129 | 南川区乾丰镇农化村2021年新建停车场项目 | 产业项目 | 新建 | 乾丰镇农化村 | 2021.01 | 2021.12 | 乾丰镇 | 农化村5组硬化茶厂地坝（900㎡）、停车场（730㎡）3处及茶厂外面堡坎100立方米 | 22 |  | 项目实施可带动525户1425人受益脱贫户54户157人发展乡村旅游发展。 | 通过村民大会或村民代表大会选定项目，32人参与前期项目确定会议、决议，14人参与入库项目的选择，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督，为脱贫户提供就业岗位1个，增加收入300元/人/年 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
130 | 南川区乾丰镇农化村2021年产业项目 | 产业项目 | 新建 | 乾丰镇农化村 | 2021.01 | 2021.12 | 乾丰镇 | 农化村5组种植蜂糖李50亩（购置种苗3600株、栽植、管护、除草） | 10 |  | 项目实施可种植蜂糖李50亩，带动525户1425人受益脱贫户54户157人增收。 | 通过村民大会或村民代表大会选定项目，32人参与前期项目确定会议、决议，14人参与入库项目的选择，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督，为脱贫户提供就业岗位1个，增加收入300元/人/年 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
131 | 南川区黎香湖镇2021年度社道公路建设 | 村基础设施 | 新建 | 黎香湖镇 | 2021.01 | 2021.12 | 黎香湖镇 | 硬化杨家核桃湾-石堡屋基公路0.6公里，宽4.5米。石门垭口-胡泽生房子，王光华房子-大院子，中海苗圃-九石坝，垭口公路-何家湾，奶牛场-大田沟，大田沟-中岗，原慈竹学校-赵志能房子，杨超明房子-刘昌合房子，南太路-半坡，沙湾-杨家屋基，观音岩-黄金扁，上芋河湾-舒焱彬房子，农耕博物馆-陈家湾，石坝岚丫-林官丫公路5.9公里，宽3.5米。 | 110 |  | 项目实施后方便贫困户55户171人。 | 55户脱贫户参加前期项目论证，解决当地群众出行问题，降低农产品运输成本，方便农产品出售。 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
132 | 南川区中桥乡普陀村山坪塘整治及蓄水池建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 中桥乡普陀村 | 2021.01 | 2021.12 | 中桥乡 | 整治王家沟山坪塘：浆砌块石内护坡340米；新建蓄水池1口5立方米 | 28.5 |  | 本项目通过增建基础设施，可推动发展种植业，涉及55户203人受益，其中脱贫户14户52人受益。 | 10人参加前期项目调研、意见征集工作，相关33户农户含4户脱贫户农业产业灌溉及巩固饮水受益 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
133 | 南川区东城街道黄淦村2组灌溉蓄水池建设项目 | 产业项目 | 新建 | 黄淦村2组 | 2021.01 | 2021.12 | 东城街道 | 修建灌溉蓄水池长55米，宽35米，深2米。 | 15 |  | 项目建成后能灌溉2社农田约20亩,柑橘柚子基地50亩。 | 村民代表10人参与前期项目确定会议 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
134 | 楠竹山镇锅厂村黄家湾山坪塘续建工程 | 产业项目 | 新建 | 锅厂村 | 2021.01 | 2021.12 | 楠竹山镇 | 1、山平塘迎水面止水墙。基础采用C20砼防渗, 长25.5m(包括嵌岩) ，高3m, 厚0.5m。 2、山平塘迎水面上游左右岸防渗墙。浆砌块石，长30m，高6m（包括基础2m）,厚1m；止水墙，C20砼长30m,高6m（包括基础2m）, 厚0.2m。 3、涵卧管。长35m, 采用C20砼。 4、山平塘迎水面坝脚护垫。采用C15埋石砼长6m, 宽22m, 厚0.8m。 5、坝顶安全砂条石栏杆。长45m。 6、塘右侧过境人行路2.5宽、30米长、砼路面0.05米厚，1.5米宽、100米长、砼路面0.05米厚，安全防护砖墙长30米、高1.7米(包括基础0.5米)、宽0.24米。 | 25 |  | 项目续建后解决69户200人（其中贫困户5户17人)的饮水和灌溉问题 | 10人参与前期项目确定会议、决定，5人参与入库项目的选拔，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监管。项目实施后，解决20户68人的饮水问题 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
135 | 西城街道永隆居委7组管网延伸工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 永隆居委 | 2021.01 | 2021.12 | 西城街道 | 供水管道安装DN300钢塑复合管2717米，DN90钢塑复合管260米，ND63塑料管386米，人工挖沟槽约1700立方米，回填约1700立方米，安装DN15表径93户。 | 180 |  | 供水管道安装DN300钢塑复合管2717米，DN90钢塑复合管260米，ND63塑料管386米，人工挖沟槽约1700立方米，回填约1700立方米，安装DN15表径93户。 | 10人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目的选择，3人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。 | 南川乡振发〔2021〕24号 | 已完工
136 | 南川区福寿镇蓄水池维修整治项目 | 村基础设施 | 新建 | 福寿镇 | 2021.01 | 2021.12 | 福寿镇 | 维修整治蓄水池一口 | 5 |  | 项目建成后能有效带动白岩村四社部分农民增收。 | 白岩村支两委和驻村组及村民代表13人参加前期项目确定会议、决议，7人参与了入库项目的选择，6人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督，项目建成后可为白岩村4社村民产业发展提供水源。 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
137 | 南川区峰岩乡峰中村2021年通村公路硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 峰岩乡峰中村 | 2021.01 | 2021.12 | 峰岩乡 | 用C30砼硬化宽4.5米、厚0.2米、长2860米路段。 | 42 |  | 项目实施可解决285户921人，涉及贫困户20户68人的出行，促进沿线产业发展，巩固脱贫攻坚成果。 | 3人参加前期项目确定会议、决议，4人参加入库项目的选择，3人参加项目实施过程中项目质量和资金使用的监督。 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
138 | 南川区古花镇古花村河提整治项目 | 村基础设施 | 新建 | 古花镇 | 2021.01 | 2021.12 | 古花镇 | 河提维修整治240米 | 70 |  | 项目实施后可保障100户农田安全，涉及贫困户16户50人。 | 脱贫户全程参与项目的实施和监督，项目实施后可降低农田受灾风险，带动就地就业，增加脱贫人口收入。 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
139 | 南川区河图镇骑坪村乡村旅游基础设施建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 骑坪村 | 2021.01 | 2021.12 | 河图镇 | 在骑坪村2组新建乡村特色农产品移动售货亭2个；结合骑坪村板栗产业和现有民宿，打造板栗基地核心区景观600平米；新建农耕雕塑2组、农事体验区200平米。 | 30 |  | 带动乡村旅游发展，促进骑坪村350户1200余人增收，帮助村民线上线下销售农副产品，全面解决脱贫群众农副产品销售难问题。 | 15人参与前期项目确定会议、决定，15人参与入库项目的选拔，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监管。解决就近务工10人以上（其中脱贫户5人）。 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
140 | 南川区河图镇骑坪村人饮管网改造工程 | 村基础设施 | 新建 | 骑坪村 | 2021.01 | 2021.12 | 河图镇 | 安装人饮管网8000米（包括开挖、回填），28.85元/米，需资金23.08万元；安装水表、表前阀、表后阀120户，160元/户，需资金1.92万元。共需资金25万元。 | 25 |  | 项目实施后，能长期解决120户421人饮水安全。 | 15人参与前期项目确定会议、决定，15人参与入库项目的选拔，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监管。解决就近务工10人以上。 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
141 | 致富带头人培训项目 | 教育扶贫 | 新建 | 南川区34个镇街，244个村社 | 2021.01 | 2021.12 | 全区 | 培训致富带头人522人 | 22.6 |  | 培训合格率达到95%，每名致富带头人带动贫困户3户产业发展 | 522名致富带头人参与项目实施，通过培训培育，带动脱贫人口1566户产业发展。 | 南川乡振发〔2021〕22号 | 已完工
142 | 南川区支持解决防止返贫突出问题 | 其他 | 新建 | 南川区34个镇街，244个村社 | 2021.01 | 2021.12 | 全区 | 安排用于产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等 | 49 |  | 健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施 | 健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，脱贫户20人参与项目的立项、审核，监督。 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
143 | 南川区脱贫人口跨省就业支持 | 就业扶贫 | 新建 | 南川区34个镇街，244个村社 | 2021.01 | 2021.12 | 全区 | 对跨省就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助 | 41 |  | 促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收 | 促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收，脱贫户20人参与项目的立项、审核，监督。 | 南川乡振发〔2021〕3号 | 已完工
144 | 太平场镇维修整治桥头居委（13社、16社）、高洞村人饮（石鹰涯山坪塘）工程 | 生活条件改善 | 新建 | 太平场镇桥头居委13社、16社，三星村4社 | 2021.01 | 2021.12 | 太平场镇 | 维修13社100立方蓄水池，更换16社各类供水管道4100米，维修整治高洞村人饮水源石鹰涯山坪塘（位于三星4社） | 10 |  | 工程实施后能解决桥头社区10、11、12、13、14社以及16社400余户1300人（其中贫困户53户200人、水库移民109人）的饮水安全问题 | 11人镇、村、社代表参加前期项目确定会议、决议，受益人口400余户1300人，其中脱贫户53户200人 | 南川水利发〔2021〕21号 | 已完工
145 | 十四五农村供水保障规划设计费 | 生活条件改善 | 新建 | 南川区 | 2021.01 | 2021.12 | 全区 | 完成《南川区十四五农村供水保障规划》 | 15.18 |  | 为南川区十四五期间农村供水保障提供参考方案。 | 通过调研征求部分乡镇（街道）意见 | 南川水利发〔2021〕21号 | 已完工
146 | 扶贫济困医疗基金 | 健康扶贫 | 新建 | 南川区 | 2021.01 | 2021.12 | 全区 | 对全区建档立卡贫困人员、纳入民政救助的9类人员医保目录外医疗费用按比例救助，每人每年最高救助额度不超过5万元。 | 280 |  | 减轻困难群众医疗费用负担，健全社会保障体系。 | 脱贫户36879人参与项目实施；36879名脱贫户达到条件可享受医疗救助基金，通过建立健康扶贫医疗基金，减少脱贫户36879人医疗方面支出。 | 南川扶组办发〔2021〕17号 | 已完工
147 | 农村危房改造配套资金 | 危房改造 | 新建 | 南川区 | 2021.01 | 2021.12 | 全区 | 2020年农村C级危房改造292户、D级危房改造461户。 | 660 |  | 解决农村建卡贫困户、低保户、分散供养五保户等群众居住安全。 | 1650名群众参与项目建设过程，通过危房改造，保障了753户三类重点对象住房安全问题，改善生活条件 | 南川扶组办发〔2021〕17号 | 已完工
148 | 健康扶贫政府兜底资金 | 健康扶贫 | 新建 | 南川区 | 2021.01 | 2021.12 | 全区 | 全面落实农村建档立卡贫困人口住院经基本医保、大病保险、扶贫济困医疗基金、民政医疗救助、健康扶贫医疗基金及精准脱贫保险报销后个人自付超出总金额10%的部分，慢病、重特大疾病门诊经上述报销后个人自付超出总金额20%的部分由健康扶贫政府兜底资金解决。 | 1575 |  | 减少农村建档立卡贫困户医疗支出，降低因病致贫返贫风险。 | 脱贫户36879人参与项目实施，按民政救助对象和建档立卡脱贫人口人均100元的资金，组建基金池，有效降低36879名脱贫户医疗支出。 | 南川扶组办发〔2021〕17号 | 已完工
149 | 重庆籍建档立卡贫困家庭大学生资助 | 教育扶贫 | 新建 | 南川区 | 2021.01 | 2021.12 | 全区 | 用于重庆籍建档立卡贫困家庭大学生资助（区县财政承担部分）。 | 450 |  | 进一步完善建档立卡贫困家庭资助政策，切实减轻建档立卡贫困家庭大学生支出负担。确保每一名建档立卡大学生“能上学”、“上好学”发挥教育斩断贫困代际的传递作用，确保实现高质量稳定脱贫。 | 进一步完善低收入家庭大学生资助政策，切实减轻低收入家庭大学生教育支出负担。3人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。 | 南川扶组办发〔2021〕17号 | 已完工
150 | 5年救助计划 | 教育扶贫 | 新建 | 南川区 | 2021.01 | 2021.12 | 全区 | 在建卡贫困户教育普惠政策的基础上，对在我区就读的学前教育、义务教育、普通高中教育、中职教育中的建卡贫困户子女分别给予资助。资助标准为学前教育每生每期100元，义务教育每生每期200元，普通高中教育每生每期400元，中职教育每生每期300元。 | 380 |  | 资助学前教育、义务教育、普通高中教育、中职教育中的建卡贫困户子女，通过兑现落实资助政策和教育扶贫扶智，围绕义务教育优质均衡发展，缩小城乡差距，大力培养贫困家庭孩子，为实现巩固脱贫攻坚目标，全面建成小康社会奠定基础。 | 通过兑现落实资助政策和教育扶贫扶智，围绕义务教育优质均衡发展，缩小城乡差距 | 南川扶组办发〔2021〕17号 | 已完工
151 | 南川区2021年贫困户购买合作医疗保险补贴 | 健康扶贫 | 新建 | 南川区 | 2021.01 | 2021.12 | 全区 | 对全区已脱贫建卡贫困人口参加合作医疗保险实施补贴，补助标准200元/人•年。 | 307 |  | 项目按200元/人•年标准补助贫困户人，使贫困户医疗得到保障。 | 脱贫户居民医保全覆盖，通过居民医保补助减少了1617名建卡脱贫户在医疗方面的支出200元/人.年 | 南川扶组办发〔2021〕17号 | 已完工
152 | 河图镇骑坪村人居环境整治建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 河图镇骑坪村 | 2021.01 | 2021.12 | 河图镇 | 庭院栏杆安装175米；墙面整治280㎡；排污沟整治70米；屋顶整治636㎡；绿化、美化农户周边环境40㎡；院坝硬化333㎡；入户路硬化175㎡。 | 30 |  | 改善该村2组及周边50余户160余人出行及人居环境。 | 15人参与前期项目确定会议、决定，15人参与入库项目的选拔，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监管。群众投劳折资0.5万元 | 南川民宗发〔2021〕1号 | 已完工
153 | 重庆市南川区林木良种场2021年国有贫困林场扶贫资金项目—枯死松树除治项目 | 产业项目 | 新建 | 南川区林木良种场所辖国有林区域内枯死松树所在地块 | 2021.01 | 2021.12 | 林木良种场 | 除治贫困国有林场国有林区域枯死松树1.2万株以上，为南川区贫困户提供10个临时性就业工作岗位。 | 120 |  | 除治贫困国有林场国有林区域枯死松树1.2万株以上，有效防治枯死松树扩散蔓延损害林地资源，使森林资源、生态得到有效保护。为南川区贫困户提供10个临时性就业工作岗位，人均增加务工工资收入2000元/人。 | 通过项目建设，为南川区脱贫户提供10个临时性就业工作岗位，人均增加务工工资收入2000元/人。3人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。 | 南川林发〔2020〕244号 | 已完工
154 | 山王坪镇庙坝村三社公路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 山王坪镇庙坝村三社 | 2021.01 | 2021.12 | 山王坪镇 | 黑桃树屋基至大土路段2.2公里路 肩、边沟建设（路肩宽30cm、边沟 20cmx30cm）及堡坎 llOm，建设。 | 30 |  | 解决当地群众121余人（其中少数民族4人，脱贫人口34人，监测户3人，边缘户3人）出行困难，方便当地群众生产生活，推动经济发展。 | 9户脱贫户参加前期项目确定会议、决议，通过项目建设，解决当地群众121余人出行困难（补充项目抉择群众参与方式） | 南川民宗发〔2021〕2号 | 已完工
155 | 河图镇虎头村、 上河村人饮管网 改造项目 | 村基础设施 | 新建 | 河图镇虎头村 | 2021.01 | 2021.12 | 河图镇 | 安装饮水管网10100m, 土石方开挖 及回填1000m3,砕回填88m3,闸阀 井12座。 | 20 |  | 解决虎头村、上河村48户182人（其中贫困户9户28人）解决虎头村、上河村48户182人改善饮水质量，减少疾病传染，使群众生活质量和健康水平得以保障。 | 15人参与前期项目确定会议、决定，15人参与入库项目的选拔，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监管。解决虎头村、上河村48户182人饮水质量。 | 南川民宗发〔2021〕2号 | 已完工
156 | 南川区雨露计划职业教育补助 | 教育扶贫 | 新建 | 南川区 | 2021.01 | 2021.12 | 南川区 | 建卡脱贫户家庭、监测户家庭中接受中、高职教育的子女，每人秋季补助1500元。 | 272 |  | 建卡脱贫户家庭、监测户家庭中接受中、高职教育的子女资助应补尽补。 | 1000人参与项目实施，通过资助提升资助对象自我发展能力，促进就业增收。 | 南川乡振发〔2021〕20号 | 已完工
157 | 南川区黎香湖镇2021年农村道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 黎香湖镇 | 2021.01 | 2021.12 | 黎香湖镇 | 新开挖大猪圈-晏家屋基，鱼房-石坝通社路1.6公里，宽4.5米。新开挖水冲子-方家沟，水厂-兰开容屋侧连接路1.7公里，宽4.5米。 | 64 |  | 方便群众出行，改善当地群众生活生产条件 | 10户脱贫户参加前期项目确定会议、决议，参与项目建设监督。 | 南川乡振发〔2021〕32号 | 已完工