南川农委发〔2023〕74号

中共重庆市南川区委组织部

重庆市南川区农业农村委员会

重庆市南川区财政局

重庆市南川区乡村振兴局

关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴发展新型农村集体经济项目补助资金的通知

相关乡镇人民政府、街道办事处，区级相关部门：

根据《重庆市财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（渝财农〔2023〕25号）和《重庆市南川区财政局关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（南川财政发〔2023〕137号）要求，安排我委财政衔接资金490万元用于发展新型农村集体经济项目。经乡镇申报、区级评审，报区领导审定，现将2023年发展新型农村集体经济补助资金项目计划下达给你们，并就有关事项通知如下：

一、项目计划安排

本次下达2023年发展新型农村集体经济项目7个，安排资金490万元（具体安排计划详见附件）。

二、项目管理要求

（一）严格按照项目计划实施。各相关乡镇（街道）要按本次所下达的项目计划组织实施，并制定项目实施方案报区农业农村委备案，严禁调整项目计划，严禁重复申报补助，否则收回项目资金。

（二）加强项目资金绩效管理。各相关乡镇（街道）要按照《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》等规定，加强绩效运行监控，提高项目质量和资金绩效。同时，要落实专人负责，及时准确将资金到账、安排、拨付及项目实施有关信息录入全国防返贫监测信息系统门户系统，做到资金安排与项目实施匹配、项目与脱贫户受益情况关联，确保信息录入及时、数据真实准确、逻辑关系严密。

（三）实行项目资金全程监管。各相关乡镇（街道）要按照《重庆市工程类扶贫项目监管办法（试行）》《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示的通知》（渝委农办〔2021〕31号）等规定，认真履行资金项目实施主体责任，切实加强衔接资金项目常态化监管，全面落实镇村两级公告公示制度，对年度财政衔接资金项目计划安排情况、完成情况予以公告，主动接受群众和社会监督。

（四）加快项目实施和资金拨付。各乡镇（街道）必须抓紧项目实施，每一个项目要落实分管领导、管理和技术人员，签订责任书，各司其职，保质保量完成项目建设任务。所有项目经主管部门确认项目启动后可拨付30%的启动资金，进度过半后可按序时进度划拨进度资金，项目完工验收合格后划拨剩余资金。项目计划下达后，相关乡镇应立即组织项目实施。各项目在2023年11月30日前由乡镇（街道）组织对实施项目进行完工审计，并出具审计报告作为竣工验收的依据。

附件：南川区2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

发展新型农村集体经济项目补助资金安排表

中共重庆市南川区委组织部    重庆市南川区农业农村委员会

重庆市南川区财政局         重庆市南川区乡村振兴局

2023年6月9日

(此件公开发布)

附件

南川区2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

发展新型农村集体经济项目补助资金安排表

| 序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 项目内容 | 发展 模式 | 经营组织管理方式 | 项目总投入（万元） | 补助 资金 （万元） | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福寿镇马鬃村 | 特色粮油初加工基地建设项目 | 新建粮油加工中心约700㎡×1000元/㎡=70万元。 | 租赁 经营型 | 村集体 经济合 股联营 | 70 | 70 | 马鬃村股份经济联合社与福寿康茂水稻种植专业合作社签订出租协议。前3年以每年不低于5.6万元租金出租给康茂水稻种植专业合作社使用，第4年开始双方按投资比例分红。 |
| 2 | 三泉镇莲花村 | 高山避暑度假旅游基地建设项目 | 项目总投资110万元，申请中央扶持村级集体经济发展补助资金70万元。与重庆市南川区奥然居民宿经营管理酒店共建高山避暑旅游度假接待中心300㎡（含装修及室内设施设备）。 | 租赁 经营型 | 出租经营 | 110 | 70 | 集体收入5.6万元/年；农民务工收入5万元/年（优先吸纳脱贫户务工，预计脱贫户收入2万元/年）。 |
| 3 | 河图镇中图村 | 农业社会化服务项目 | 项目总投资71.3万元，申请中央扶持村集体经济发展补助资金70万元，自筹1.3万元。（1）新建农机房（框架结构）220㎡×1200元，小计264000元。（2）购买92马力履带式拖拉机1台136000元；（3）购买35马力履带式拖拉机1台25000元；（4）购买小型挖机1台100000元，（5）插秧机1台50000元，（6）水稻收割机1台138000元；以上6项总计费用713000元。 | 服务 创收型 | 村集体 经济组 织领办 | 71.3 | 70 | 联合社通过农机专业合作社，实现集体经济收入不低于15万元/年，带动农户务工增收120余万元（优先吸纳脱贫户务工，预计脱贫户收入1.5万元/年） |
| 4 | 石溪镇卫星社区 | 特色农产品冷链集配中心项目 | 新建特色农产品冷链集配中心350㎡及其配套设施。 | 租赁 经营型 | 村集体 经济组 织经营 | 70.15 | 70 | 集体收入5.5万元/年；农民务工收入3万元/年（优先吸纳脱贫户务工，预计脱贫户收入1万元/年） |
| 5 | 鸣玉镇明月村 | 农业社会化服务项目 | 新购联合收割机1台20万，中型挖机1台40万元；旋耕机1台5.8万元新购打农药无人机1台6.3万元。 | 产业 带动型 | 村集体 经济组 织领办 | 72.1 | 70 | 集体收入6万元/年；农民务工收入3万元/年（优先吸纳脱贫户务工，预计脱贫户收入1万元/年）。 |
| 6 | 大观镇石桥村 | 白茶产业发展项目 | 1．新置小型货车一辆18万元； 2．新置挖机一辆25万元； 3．4米宽路面400米，17万元； 4．文旅灌溉小型水池：50万 | 产业 带动型 | 合股联营 | 110 | 70 | 白茶基地基础建设和运输项目，可壮大农村集体经济，集体收入可达5.5万元/年；农民可就近务工，年收入可达3万元。（优先吸纳脱贫户务工，预计脱贫户收入3万元/年）。 |
| 7 | 合溪镇文安社区 | 大树茶加工营销项目 | 项目总投资108万元，申请中央扶持村级集体经济发展补助资金70万元。财政资金补助环节：修建完善大树茶加工厂房约450㎡10万元；购置大树茶加工设备40万元；建设大树茶文化展示展厅、展墙300㎡10万元；购置大树茶厂配套办公设施一批，装修茶艺展示区、办公区、生活区等300㎡10万元（撬动社会资本投资38万元，购置大树茶加工机器及办公设备，厂房及办公区装修等）。 | 租赁 经营型 | 村集体 经济合 股联营 | 108 | 70 | 集体收入5.5万元/年，其中办公场地租金3.5万元/年，机器设备租金1.5万元/年；农民务工收入3万元/年（优先吸纳脱贫户务工，预计脱贫户收入1万元/年）。 |

重庆市南川区农业农村委员会办公室     2023年6月9日印发