## 附件1-项目资金绩效目标自评表
附件1：
项目资金绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称 | 环投乡镇污水处理厂运行费用 |  | 联系人及电话 | 18602393519
主管部门 | 重庆市南川区生态环境局 |  | 实施单位 | 重庆市南川区生态环境局
项目资金（万元） | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A,%)
| 总量 | 1669.043 | 总量 | 1592.83 | 95.4337
| 其中：财政资金 | 1592.83 | 其中：财政资金 | 1592.83 | 100
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年目标实际完成情况
| 设施数量31座，总设计规模将增加至21900㎡/d，确保出水水质达到合同及国家有关标准，2018年使污水处理效果及出水水质在2017年的基础上均有明显或一定改善。 |  |  | 设施数量31座，其中头渡污水处理厂是新建厂在2018年环投增加一套临时应急处理设施保证了该镇污水得有有效处理。其余30座运维的厂为了保证总磷总氮也能达标，环投公司分批分时段对已建污水处理设施进行升级改造，确保出水水质达到合同及国家有关标准，实现全区乡镇污水处理设施全覆盖，加快乡镇污水处理设施建设，促进项目规范运营管理，出水水质在2017年基础上有一定改善，充分发挥乡镇污水处理设施效益。
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明
| 运行费投入额 | 1669.04万元 | 1592.83万元 | 95.4% | 头渡污水处理厂未建设完成，只有临排投入运行，故暂未支付运行费。
| 健全每座污水处理厂管理制度 | 30座 | 30座 | 100% | 30座投入运行的厂都规范管理、制度完善。
| 技改实际完成个数 | 10个 | 10个 | 100% | 年初给市局报的10个技改计划都如期完成。
| 技改建设质量经验收符合要求的厂数 | 10个 | 10个 | 100% | 无
| 对相应乡镇产生社会影响的厂数 | 12个 | 12个 | 100% | 2019年继续对另外12座厂开展技改工作，带动当地经济发展，有明细的社会效益。
| 对相应乡镇产生可持续影响的厂数 | 12个 | 12个 | 100% | 2019年继续对另外12座厂开展技改工作，能持续有效处理南川区各乡镇污水，有效解决持续发展问题。
说明 | 无

## Sheet2
.
..