## 附件1

## 南川区“无废城市”建设任务清单（2022年—2025年）

| 序号 | 建设任务 |  | 牵头单位 | 配合单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、立足南川发展机遇，强化顶层设计引领 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实指导意见，加强成渝共建 | 立足区位条件优越、生态环境优良、旅游资源优厚“三优”禀赋，在成渝地区双城经济圈建设中找准“南川坐标”，全面加强与四川省乐山市、峨眉山市、都江堰市、广元市等友好城市生态环境保护合作，打造南川金佛山文旅品牌。 | 区发展改革委 | 区生态环境局、区文化旅游委、区经济信息委、区农业农村委、区城市管理局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 贯彻落实《关于推进成渝地区双城经济圈“无废城市”共建的指导意见》等成渝一体化发展文件要求，进一步加强加深固体废物利用处置信息共享共建，优化配置产生、处置资源，为高质量发展提供有力支撑。 | 区生态环境局 | 区发展改革委、区经济信息委、区农业农村委、区城市管理局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  | 加强规划斜街，统筹部署推进 | 深入结合“碳达峰”、“碳中和”等国家重大战略和污染防治攻坚战以及城市建设管理相关要求，加强同重庆市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案的衔接，将“无废城市”建设纳入《重庆市南川区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》和南川区生态环境保护、工业固体废物等“十四五”规划，统筹谋划、整体布局、一体推进。 | 区发展改革委 | 区规划自然资源局、区生态环境局、区经济信息委、区农业农村委、区城市管理局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  | 建立工作机制，健全管理制度 | 建立完善“无废城市”建设工作机制，将建设成效纳入南川区相关部门绩效考核，定期开展绩效评估。 | 区生态环境局 | 区发展改革委、区经济信息委、区农业农村委、区城市管理局、区供销合作社、区商务委、区住房城乡建委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 建立健全固体废物环境管理制度体系，深化固体废物管理自查自纠工作，找出固体废物管理的空白点、薄弱点、关键点，建立部门责任清单，明确各类固体废物产生、收集、转移、利用、处置等各环节的部门职责边界，逐步实现固体废物的全过程监管。 | 区生态环境局 | 区发展改革委、区经济信息委、区农业农村委、区城市管理局、区供销合作社、区商务委、区住房城乡建委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
| 二、持续优化产业结构，促进工业循环发展 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实三线一单，加强环评审批 | 落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，针对流域、区域、行业特点，聚焦突出问题和保护目标，实施生态环境分区管控。 | 区生态环境局 | 区发展改革委、区规划自然资源局、工业园区管委会 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 落实长江经济带发展负面清单、重庆市产业投资准入等规定，严控高污染、高环境风险和过剩产能项目盲目发展。 | 区发展改革委 | 区生态环境局、区规划自然资源局、工业园区管委会 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 强化环评审批，加强产生需填埋处置工业固体废物建设项目的审查。 | 区生态环境局 | 区发展改革委、区规划自然资源局、工业园区管委会 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  | 推行绿色制造，促进产业升级 | 以绿色、低碳、循环为理念，优化工业生产布局，持续优化工业结构，推行高新技术产业、战略新兴产业与先进制造业，发展壮大节能环保、清洁生产、清洁能源产业，促进天然气开采业、有色金属冶炼和压延加工业等重点行业升级改造和绿色转型，构建绿色制造体系。 | 区经济信息委 | 区发展改革委、区科技局、工业园区管委会、区规划自然资源局、区生态环境局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 逐步淘汰工业固体废物产生量大、利用价值低的低端落后产能，推进先锋氧化铝的关停和搬迁，引导符合南川区需求的工业固体废物资源化利用产业绿色发展。 | 区经济信息委 | 区发展改革委、工业园区管委会、区生态环境局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 重点推动南川工业园区水江组团循环化改造，引导企业间、园区内、产业间循环链接，开展“无废工厂”创建、“无废园区”试点，提高园区的资源利用效率。 | 区发展改革委、区经济信息委、工业园区管委会 | 区生态环境局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  | 拓宽利用渠道，推进固废消纳 | 开展粉煤灰、脱硫石膏、炉渣、赤泥、磷石膏等大宗工业固废资源化利用情况评估，针对赤泥、磷石膏利用不充分、综合利用产品附加值低等问题制定措施，拓宽大宗工业固废利用渠道。 | 区经济信息委 | 区发展改革委、区规划自然资源局、区生态环境局、工业园区管委会 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 探索赤泥与水泥窑协同处置技术及途径，促进赤泥资源化利用。 | 工业园区管委会 | 区经济信息委、区生态环境局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 推进水基岩屑综合利用项目落地，促进水基岩屑在建材领域的应用。 | 区经济信息委、区发展改革委 | 工业园区管委会 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 持续实施《南川区加快推进磷石膏综合利用工作方案》，综合利用历史遗留的磷石膏，推进北固片区磷石膏工业固体废物综合整治利用工程建设。 | 区经济信息委、工业园区管委会 | 区发展改革委、区规划自然资源局、区生态环境局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  | 建设绿色矿山，科学规划开采 | 进一步推进矿山资源整合，优化矿山布局，控制矿山总量，严格主要矿产矿山最低开采规模标准。鼓励和引导矿山企业、资源深加工企业以资本为纽带进行联合、重组和兼并，提高资源开发的规模化、集约化水平。 | 区规划自然资源局 | 区经济信息委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 强化页岩气、铝土矿、煤矿、建筑石材开采产生的生态环境问题管控，采取科学的矿山开采方法和选矿工艺，做到开采方式现代化，确保矿产资源开发利用与环境保护协调发展。 | 区规划自然资源局 | 区经济信息委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 逐步推动绿色矿山创建，做好历史遗留矿山和关闭矿山复垦复绿改造，做到矿区环境生态化。 | 区规划自然资源局 | 区经济信息委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  | 推广清洁生产，淘汰落后工艺 | 加大清洁生产审核力度，进一步提高审核质量，推进天然气开采、有色金属冶炼和压延加工、火力发电、建筑材料制造等行业清洁生产审核，通过源头替代、工艺改进和加强生产环节的环境质量管理促进工业固废源头减量。 | 区经济信息委、区生态环境局 | 区发展改革委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 加大自愿清洁生产审核普及力度，鼓励企业开展自愿性清洁生产审核，对自愿签订进一步节约资源、削减污染物排放量协议的企业给予资金支持，并在本地区主要媒体上公布自愿清洁生产审核企业的名称以及节约资源、防治污染的成果。 | 区经济信息委 | 区发展改革委、区生态环境局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
| 三、推动农业农村建设，促进绿色循环发展 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推广测土配方施肥，促进农药增效减量 | 推进农业投入品减量使用，深入开展化肥减量增效示范，全面推广测土配方施肥、新型肥料应用、水肥一体化和喷滴灌等减量施肥技术，加快技术集成创新，加大高效施肥技术推广力度，大力推广有机肥替代化肥。 | 区农业农村委 | 区供销合作社 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 强化病虫害统防统治和绿色防控融合，推广生物农药、高效低残留农药，提升科学安全用药水平，推行统防统治，提高防治效果。推行绿色防控，探索生物防治、物理防治等绿色防控技术。 | 区农业农村委 | 区供销合作社 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 推广新型高效植保机械，提高农药利用率。推进科学用药，开展农药使用安全风险评估，推广应用高效低毒低残留新型农药，逐步淘汰高毒、高风险农药。 | 区农业农村委 | 区供销合作社 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 构建农作物病虫害监测预警体系，建设一批智能化、自动化田间监测网点，提高重大病虫疫情监测预警水平。 | 区农业农村委 | 区供销合作社 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 推广绿色食品、有机农产品种植，力争2025年绿色、有机农产品种植面积占比达到全区农作物种植面的1.5%。 | 区农业农村委 | 区供销合作社 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  | 强化畜禽粪污治理，促进资源循环利用 | 优化农业产业布局，推动产业融合，加快种养循环农业发展，养殖规模与消纳地配套发展，完善现代农业生产内部循环链条，形成畜禽养殖粪污就地消纳、种植养殖产业循环发展的良好格局，促进资源循环利用。 | 区农业农村委 | 区经济信息委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 以规模养殖场为重点，开展规模养殖场（户）畜禽粪污治理，按标准配套建设粪污储存、处理、运输、利用等设施设备，开展畜禽养殖标准化示范，积极推行水泡粪、异位发酵床、生物有机肥为重点的资源化利用模式。 | 区农业农村委 | 区经济信息委、区生态环境局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。支持规模以下养殖专业户畜禽粪污资源化利用配套设施建设。 | 区农业农村委 | 区生态环境局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 因地制宜推广厌氧发酵和生物发酵等技术，鼓励和扶持有机肥生产企业，促进畜禽粪污无害化处理和综合利用。 | 区农业农村委 | 区经济信息委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  | 整治露天焚烧现象，推进秸秆综合利用 | 加大农村地区秸秆禁烧巡查力度，及时公开曝光违法焚烧案例，提升群众自觉性。 | 区农业农村委 | 区城市管理局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 将城区征而未用地、空地等区域秸秆、落叶、杂草禁烧纳入日常监管范围，探索借助实时监控摄像头、无人机、物联网传感器等技术24小时监控。 | 区农业农村委 | 区城市管理局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 构建规模化秸秆收储运体系，鼓励第三方公司建立中小型种植户秸秆回收模式，因地制宜推广秸秆厌氧发酵、堆沤腐熟等无害化处理技术。 | 区农业农村委 | 区经济信息委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 支持秸秆肥料化、饲料化、原料化、基料化和燃料化等“五料化”利用，引导秸秆综合利用社会化、产业化发展，全面开展秸秆粉碎还田利用工程，积极布局建设秸秆还田示范点（示范片）和有机肥生产工程，建设秸秆还田示范乡镇，建成1个以秸秆为主要原料的有机肥加工厂。 | 区农业农村委 | 区经济信息委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 因地制宜在适宜区域建设秸秆饲料化利用工程、食用菌和基质产品生产基地、秸秆能源化示范工程，推进建设以秸秆、木材废料等为原料的固体成型燃料项目。鼓励以秸秆为原料的企业开展秸秆资源化利用提档升级，支持采用秸秆直接还田、腐熟还田、秸秆有机肥、秸秆养畜等综合利用技术。 | 区农业农村委 | 区经济信息委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  | 加快回收网络建设，推进废弃农膜利用 | 全面推广使用0.01毫米以上的加厚地膜，开展加厚和可降解地膜试验示范应用，合理应用地膜覆盖技术，降低地膜覆盖依赖度，探索地膜使用量控制机制，推进减量替代。 | 区供销合作社 | 区农业农村委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 规范农膜回收、处置、监管流程，进一步摸清农膜和肥料包装物用量底数，建立健全农膜和肥料包装物使用台账。 | 区供销合作社 | 区农业农村委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 加快推进农膜回收村级网点建设，完善“村、乡镇（街道）回收转运—集中分拣贮运—区域性加工”的回收利用体系，建立行政村（涉农居委）回收网点累计达到200个，健全废弃农膜回收网络。 | 区供销合作社 | 区农业农村委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  | 完善农药（肥料）包装标识，推进废弃包装回收 | 按照“谁生产、谁回收，谁销售、谁回收，谁使用、谁回收”的原则，落实生产者、销售者、使用者收集回收义务，确保不随意弃置、掩埋或焚烧。 | 区农业农村委 | 区供销合作社 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 鼓励农业生产服务组织、供销合作社、再生资源企业等开展农药（肥料）包装废弃物回收。 | 区农业农村委 | 区供销合作社 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 完善肥料包装标识内容和要求，在肥料包装物上增加循环再生标志，引导回收主体进行分类收集处置。 | 区农业农村委 | 区供销合作社 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 鼓励和支持新型经营主体、社会化服务组织开展集中连片施肥作业服务，减少小包装农药（肥料）废弃物数量。 | 区农业农村委 | 区供销合作社 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
| 四、践行绿色生活方式，推进无废社会共建 |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻无废城市理念，构建绿色生活方式 | 以节约型机关、绿色采购、绿色饭店、绿色学校、绿色商场、绿色快递网点（分拨中心）、“无废”景区等为抓手，深入贯彻“无废”理念，推动形成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式。 | 区生态环境局 | 区委宣传部、区政务办、区文化旅游委、区教委、区商务委、区邮政公司 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 深入推进“光盘行动”，督促餐饮企业在醒目位置张贴“适量点餐、剩餐打包”等提示牌或宣传画，主动提醒消费者适度消费、按需就餐；大力推广小份菜、分餐制等，减少浪费；推行免费打包服务，引导消费者剩餐打包。 | 区商务委 | 区委宣传部 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 推广使用循环快递箱、共享快递盒等新型快递容器，逐步减少包装耗材用量，引导邮政快递企业在网点设置快递包装废弃物集中回收装置，打通快递行业内包装循环。 | 区邮政公司 | 区委宣传部 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 倡导绿色消费，减少商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动使用塑料袋数量，推广使用可循环利用生活用品。 | 区商务委 | 区委宣传部 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  | 推进生活垃圾分类，提升居民分类水平 | 根据生活垃圾产生量和产生类别，加快分类投放收集系统建设，科学合理布局生活垃圾分类收集容器、厢房、桶站等设施设备，设置统一规范、清晰醒目的生活垃圾分类标志，推进城市生活垃圾分类深度覆盖。 | 区城市管理局 | 区发展改革委、区农业农村委、区生态环境局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 修缮农村老化生活垃圾治理收集转运设施，推进乡镇及农村生活垃圾分类收集运输工程（一期）建设，增强农村生活垃圾收集转运能力。 | 区城市管理局 | 区农业农村委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 积极推广撤桶建站、定时定点投放、监督指导等行之有效的分类投放模式，引导居民精准、便捷地进行生活垃圾分类，做好日常厨余垃圾、其他垃圾分类，并将厨余垃圾滤出水分后投放，单独存放有害垃圾，鼓励出售可收回物。 | 区城市管理局 | 区经济信息委、区生态环境局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 开展生活垃圾分类科普和宣传活动，鼓励城乡居民自觉参与、有效分出家庭厨余垃圾，实现从“要我分类”到“我要分类”的转变。 | 区城市管理局 | 区委宣传部、区住房城乡建委、区商务委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  | 规范回收网点设置，加强再生资源管理 | 完善再生资源回收体系建设，推进生活垃圾分类与再生资源回收“两网融合”，加快“两网融合”服务点建设。 | 区商务委、 区城市管理局 | 区经济信息委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 规划建设集生活垃圾回收利用、再生资源利用等为一体的分拣中心或集散场地，推动再生资源利用行业转型升级。 | 区商务委、 区城市管理局 | 区经济信息委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 规范再生资源回收网点设置，对不规范的散乱回收点进行整改。 | 区商务委 | 区城市管理局、区市场监督管理局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 鼓励废旧玻璃、废旧纺织物等低值可回收物的回收利用，补齐产业链，培育1—2家再生资源回收利用企业。 | 区商务委 | 区经济信息委、工业园区管委会 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 布局大件垃圾投放拆解点，建设大件垃圾回收拆解设施。 | 区城市管理局 | 区经济信息委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  | 加强处置设施建设，提高垃圾处置能力 | 加强南川生活垃圾填埋场管理，有序开展填埋设施封场和治理，封场后开展定期跟踪监测。推进城市生活垃圾填埋场及渗滤液处理站扩容改造工程建设，建设1条日处理能力200吨的垃圾渗滤液处理生产线，建设日处理能力150吨、200吨的应急处理设备各一套。 | 区城市管理局 | 区经济信息委、区生态环境局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 农村地区在推行城乡一体处置其他垃圾基础上，鼓励农村家庭厨余垃圾采用就地堆肥、沤肥等方式处理，因地制宜探索小型垃圾分类处理设施。 | 区城市管理局 | 区农业农村委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 加强生活垃圾转运能力建设，逐步提高生活垃圾焚烧处置和餐厨垃圾资源化利用水平。 | 区城市管理局 | 区生态环境局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  | 积极应用减量技术，建设污泥处置设施 | 积极应用市政污水处理厂污泥减量化技术，提升工艺减少污泥产生量。 | 区住房城乡建委 | 工业园区管委会 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 加快推进南川区生活污泥处置项目，实现区域内污泥处置能力稳定全覆盖。 | 区住房城乡建委 | 区城市管理局、区经济信息委、工业园区管委会 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 规范市政污水处置污泥管理，在实现污泥稳定化、无害化处置前提下，鼓励污泥能量资源回收利用，推广将污泥焚烧灰渣建材化利用。鼓励采用热水解、厌氧消化、好氧发酵、干化等方式进行无害化处理，提高污泥资源化利用率。 | 区住房城乡建委 | 区城市管理局、区经济信息委、工业园区管委会 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
| 五、推广绿色设计理念，加强建筑垃圾管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推广绿色建筑设计，促进建筑垃圾减量 | 推广绿色建筑设计，大力推行装配式建筑，加快推动新一代信息技术与建筑工业化技术协同发展，促进建筑产业转型升级和绿色发展。 | 区住房城乡建委 | 区城市管理局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 鼓励创新设计、施工技术与装备，优先选用绿色建材，逐步推进全装修交付，减少施工现场建筑垃圾的产生。 | 区住房城乡建委 | 区城市管理局、区规划自然资源局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 以保障性住房、政策投资或以政府投资为主的公建项目为重点，大力发展装配式建筑，有序提高绿色建筑占新建建筑的比例。 | 区住房城乡建委 | 区城市管理局、区规划自然资源局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 积极推广钢结构装配式住宅，推行工厂化预制、装配化施工、信息化管理的建造模式。 | 区住房城乡建委 | 区城市管理局、区规划自然资源局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 在建设项目规划设计阶段将建筑垃圾产量及处置预案纳入项目方案审批，将建筑垃圾减量化措施费用纳入工程概算。 | 区城市管理局 | 区住房城乡建委、区规划自然资源局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  | 拓宽利用处置方式，提高资源利用水平 | 按照满足内部、就近处置原则，优先选择将建筑垃圾用于道路建设、绿化景观建设等资源化利用方式。推动土方平衡、林业用土、环境治理、烧结制品及回填等领域利用经处理后的建筑垃圾。 | 区城市管理局 | 区住房城乡建委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 鼓励建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和市政道路工程中应用。 | 区住房城乡建委、区城市管理局 | 区发展改革委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 合理规划布局建筑垃圾综合利用设施，提高建筑垃圾的资源化利用水平。 | 区城市管理局、区经济信息委 | 区发展改革委、区住房城乡建委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  | 规范建筑垃圾管理，规划消纳设施场所 | 加强施工单位建筑垃圾管理，建立建筑垃圾出场运输台账，严格建筑垃圾运输许可。 | 区城市管理局 | 区住房城乡建委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 规范南川区亮奇建筑垃圾处置场、爱溪建筑垃圾处置场管理，合理消纳未综合利用的建筑垃圾、渣土。 | 区城市管理局 | 区住房城乡建委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 积极开展建筑垃圾消纳场的规划和选址论证，工业园区管委会及水江、南平、大观镇政府应在各自辖区范围内规划1处建筑垃圾消纳场（条件允许的配套建设装修垃圾分选场）。 | 区城市管理局 | 区经济信息委、区发展改革委、区规划自然资源局、工业园区管委会 | 各相关乡镇（街道） | 2025年 |
|  | 开展装修垃圾治理，处置存量建筑垃圾 | 开展装修垃圾专项整治行动，规范装修、装饰垃圾乱堆乱放行为，加强施工方和责任人教育，将各类装修垃圾分类投放至指定堆放点集中处理。 | 区城市管理局 | 区住房城乡建委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 加强装修装饰垃圾规范化处理宣传力度，杜绝乱堆乱放乱倾倒现象。 | 区城市管理局 | 区住房城乡建委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 落实装饰装修垃圾运输、处置 “联单”制度，做好运输、消纳去向的检查。 | 区城市管理局 | 区住房城乡建委、区交通局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 开展存量建筑垃圾治理，对堆放量较大、较集中的堆放点，经治理、评估后达到安全稳定要求，进行生态修复。 | 区城市管理局 | 区住房城乡建委、工业园区管委会 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
| 六、加强危废能力建设，预防控制环境风险 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强危险废物集中处置能力 | 根据重庆市危险废物集中利用处置设施规划和南川区现有危险废物集中处置能力，科学引导危险废物利用处置产业发展。推进危险废物资源化利用设施建设，提高危险废物资源化利用水平。 | 区生态环境局 | 区发展改革委、区经济信息委、工业园区管委会 | 各相关企业 | 2025年 |
|  |  | 开展现有危险废物经营单位利用处置设施绩效评估试点，规范经营单位收集、贮存、利用、处置行为，推动技术升级和改造。 | 区生态环境局 | 区经济信息委、工业园区管委会 | 各相关企业 | 2025年 |
|  |  | 推进危险废物集中收集贮存及废铅蓄电池收集能力建设，2025年前，全面完成废铅蓄电池资源化利用项目建设。 | 区生态环境局 | 区经济信息委、工业园区管委会 | 各相关企业 | 2025年 |
|  |  | 鼓励机械制造、铝材料加工等企业在环境风险可控的前提下，试行危险废物“点对点”定向利用许可证豁免管理。 | 区生态环境局 | 区经济信息委、工业园区管委会 | 各相关企业 | 2025年 |
|  | 加强危险废物风险防范能力 | 贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《生态环境部关于推进危险废物环境管理信息化有关工作的通知》以及《重庆市生态环境局关于强化固体废物信息化管理有关工作的通知》相关要求，建立危险废物部门联防联控联治机制，强化信息共享和协作配合。 | 区生态环境局 | 区公安局、区交通局、区卫生健康委、区经济信息委、区城市管理局、区应急局、区市场监督管理局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 建设区级危险废物应急处置管理队伍及专家团队，排查全区危险废物环境风险隐患，评估辖区内现有危险废物利用处置单位、危险废物运输单位和重点产废单位应急处置能力。 | 区生态环境局 | 区交通局、区经济信息委、区城市管理局、区应急局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 推进危险废物应急处置能力建设，将危险废物利用处置企业纳入突发环境事件应急处置工作体系。 | 区生态环境局 | 区经济信息委、区应急局 | 各相关企业 | 2025年 |
|  |  | 开展危险废物专项整治行动，定期排查环境风险。 | 区生态环境局 | 区公安局、区交通局、区卫生健康委、区城市管理局、区市场监督管理局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  | 提升危险废物规范化管理能力 | 建立危险废物产生单位清单、自行利用处置设施清单、经营单位清单、重点贮存设施清单和重点监管单位清单等“五个清单”。 | 区生态环境局 | 区经济信息委、工业园区管委会 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 加强页岩气开发、化工、表面处理等重点行业危险废物规范化管理，严格落实管理计划备案、转移联单等制度，将重点产废单位及危险废物经营单位纳入精细化管理，推行危险废物“一物一码”，实现危险废物管理全过程可追溯，提升危险废物信息化、智能化监管能力。 | 区生态环境局 | 区交通局、区经济信息委、工业园区管委会 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 参照《危险废物环境管理规范化评估指标体系》，对危险废物产生单位和经营单位进行规范化管理抽查考核评估，督促企业落实环境保护主体责任，规范化管理危险废物。 | 区生态环境局 | 区经济信息委、工业园区管委会 | 各相关企业 | 2025年 |
|  |  | 落实《页岩气勘探开发油基岩屑处置方法及控制指标》，强化页岩气勘探开发油基岩屑收集、运输、贮存、处置管理。 | 区生态环境局 | 区经济信息委、工业园区管委会 | 各相关企业 | 2025年 |
|  | 加强医疗废物分类管理能力 | 落实医疗机构医疗废物管理制度，加强医疗废物和传染病疫情医疗废物管理，促进医疗废物源头分类，规范医疗卫生机构未经患者血液、体液、排泄物等污染的输液瓶（袋）等可回收物收集利用，提高医疗卫生机构可回收物回收率。 | 区卫生健康委 | 区生态环境局、区商务委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 重大传染病疫情等突发事件发生时，应统筹协调医疗废物收集、贮存、运输、处置等工作，保障所需的车辆、场地、处置设施和防护物资。 | 区卫生健康委 | 区生态环境局、区交通局、区城市管理局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 提升医疗废物监管水平，定期对医疗废物收运和处置情况进行检查，医疗废物处置单位和19张病床以上医疗机构进行电子化系统对接，实现医疗废物全过程监管，保持医疗废物100%收集处置。 | 区卫生健康委 | 区生态环境局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  | 提升社会源危险废物收集能力 | 加大社会源危险废物摸底和分类，建立社会源危险废物产废清单，到2025年，社会源危险废物基本实现分行业管理。 | 区生态环境局 | 区教委、区卫生健康委、区交通局、区商务委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 落实社会源危险废物环境管理指南，加强教育科研机构小量实验室危废、医疗机构实验室废液、机动车维修行业和加油站小量危废管理。到2025年，收集体系基本覆盖全域。 | 区生态环境局 | 区教委、区卫生健康委、区交通局、区商务委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
| 七、加强管理体系建设，全面提升保障能力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立健全固体废物环境管理制度体系 | 探索建立南川区固体废物污染环境防治责任部门清单，进一步明确各类固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节的部门职责边界。 | 区生态环境局 | 区经济信息委、区农业农村委、区城市管理局、区交通局、区商务委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 推进固体废物分级分类管理，提升综合管理效能。 | 区生态环境局 | 区经济信息委、区农业农村委、区城市管理局、区商务委、工业园区管委会 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 开展南川区工业固体废物（含水基岩屑）现状调查，分析工业固体废物统计范围、口径、分类和方法的差异，建立工业固体废物产废单位、收集单位、处置单位清单。 | 区生态环境局 | 区经济信息委、工业园区管委会 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  | 建立健全固体废物环境管理市场体系 | 鼓励各类市场主体参与“无废城市”建设工作。 | 区生态环境局 | 人行南川支行、区商务委、区农业农村委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 引导和鼓励银行加大绿色金融债券的发行，鼓励金融机构加大对绿色信贷的投放，为节能环保项目及服务领域提供贷款支持。 | 区国资金融发展中心 | 人行南川支行 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 推行环境污染责任保险，将危险废物重点产废单位和经营单位纳入投保范围。 | 区生态环境局 | 银保监南川监管组 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 落实有利于固体废物资源化利用和无害化处置的税收、价格、收费政策。 | 区税务局 | 区发展改革委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 围绕大宗工业固体废物综合利用领域，培育一批龙头骨干企业。 | 区经济信息委 | 区发展改革委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 按照合理盈利原则，探索建立以乡镇（街道）、村（社区）、企业或经纪人为主体的秸秆收集储存体系。 | 区农业农村委 | 区供销合作社 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 鼓励采购资源综合利用产品。 | 区财政局 | 区公共资源交易中心 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  | 建立健全固体废物环境管理监管体系 | 实施“双随机、一公开”环境监管模式，建立健全环境污染问题举报机制，及时调查处理、回复涉固体废物信访、投诉、举报案件。 | 区生态环境局 | 区公安局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 加大监管执法力度，开展固体废物专项整治工作，震慑和防范固体废物相关违法违规行为，全面推进实施生态环境损害赔偿制度。 | 区生态环境局 | 区经济信息委、区公安局 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 将固体废物重点产生单位，以及从事固体废物回收、利用、处置等经营活动的企业纳入企业环境信用评价范围，依据评价结果实施分级分类监管。 | 区生态环境局 | 区发展改革委、区经济信息委 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  | 建立健全全民共建体系 | 开展进社区、进学校等现场宣传活动，总结典型案例、经验模式等并进行报道，营造社会共同参与“无废城市”建设的浓厚氛围。 | 区生态环境局 | 区委宣传部 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 充分发挥社会组织和公众监督作用，积极引导党政机关、企事业单位、医疗机构、景区、饭店、企业等开展“无废机关”、“无废医院”、“无废景区”、“无废饭店”、“无废企业”等“无废细胞”的建设。 | 区生态环境局 | 区政务办、区卫生健康委、区文化旅游委、区商务委、区经济信息委、区委宣传部 | 各乡镇（街道） | 2025年 |
|  |  | 2023年底在区政务办等区属机关率先创建“无废机关”，发挥机关事业单位带头作用，创建“无废机关”5个。 | 区政务办 | 区生态环境局 | 相关单位 | 2023年 |
|  |  | 开展医疗废物规范化管理、生活垃圾分类等工作，创建“无废医院”3个。 | 区卫生健康委 | 区生态环境局 | 相关医院 | 2023年 |
|  |  | 提升金佛山景区固体废物管理能力，创建1个“无废景区”。 | 区文化旅游委 | 区生态环境局 | 金佛山管理委员会 | 2025年 |
|  |  | 充分发挥社团组织、工青妇等群团组织优势和新闻媒体、社会组织、公众的监督作用，加快构建政府、企业、公众共建、共治、共享的“无废城市”建设全民行动体系，推动生产生活方式绿色化、低碳化。 | 区生态环境局 | 区委宣传部 | 各乡镇（街道） | 2025年 |