河图府发〔2020〕28号

重庆市南川区河图镇人民政府

关于印发河图镇农村集体产权制度改革实施方案的通知

各村、社区，镇级各部门，有关单位：

《河图镇农村集体产权制度改革实施方案》已经镇政府同意，现印发你们，请认真贯彻实施。

重庆市南川区河图镇人民政府

2020年11月22日

（此件主动公开）

河图镇农村集体产权制度改革实施方案

为进一步深化农村改革,有序推进经营性资产股份制改革，创新集体经济的有效实现形式，增加农民财产性收入，实现集体资产股份化、收益分配股红化、股权流动规范化、监督约束法制化,调动农民发展现代农业和建设社会主义新农村的积极性，根据中共中央、国务院《关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》精神，结合河图镇实际，特制定本方案。

# 一、总体要求

在坚持集体所有制的基础上，以促进集体资产保值增值、壮大集体经济实力为目标，以明晰和保障农村集体资产的产权主体及其成员合法权益为核心，推进以股份合作为主要形式，以清产核资、资产量化、股权设置、股权界定、股权管理、健全规章制度为主要内容的农村产权制度改革，赋予农民对集体资产股份占有、收益、有偿退出及抵押、担保、继承权，使农民依法获得集体资产股份分红收益，增加农民财产性收入。通过改革，逐步构建归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的中国特色社会主义农村集体产权制度，保护和发展农民作为农村集体经济组织成员的合法权益。

# 二、基本原则

（一）坚持基本制度。坚持农村基本经营制度不动摇，不改变农村土地集体所有性质，不改变农村土地承包关系，不改变农地农业用途。

（二）坚持依法稳妥。依据有关法律法规和政策规定，兼顾国家、集体、个人三者利益，正确处理好改革、发展和稳定的关系,既要尊重历史，又要改革创新,在保障农村集体资产完整性和不损害农民群众合法权益的前提下，稳妥开展改革试点工作，不盲目冒进，不急于求成。

（三）坚持因地制宜。结合我镇农村经济社会发展实际，因地制宜，分类指导，稳步推逬，充分调动基层干部的主动性和积极性，获得广大农民群众的支持。根据各村的经济发展状况和村支两委及村民对改革的认识程度，选择最合适的改革方式，正确处理好国家、集体、农民的利益关系。

（四）坚持民主自愿。充分尊重农村集体经济组织成员意愿，在成员资格确认、量化股权、收益分配等关键环节，严格实行民主决策、民主管理、民主监督，充分保障农村集体经济组织成员的知情权、决策权、参与权和监督权。

（五）坚持党领导负责制。改革的各个环节始终在区委、区政府统一领导下，由河图镇党委、政府负责组织实施，党委书记为第一负责人，有关职能部门依据各自职责，做好改革相关工作。

# 三、改革范围

本次集体资产量化确权改革量化的资产为经营性资产（如门面、厂房、大型设施谖备、农田水利设施等）和由集体统一经营的资源性资产（如荒山、荒坡、塘、库、堰等），不包括公益性资产，耕地、林地等土地资源按照原承包关系继续经营。

# 四、目标任务

河图镇农村集体经济产权制度改革在全镇6个村、1个社区全面开展。力争在2020年8月全面完成农村集体经济组织产权制度改革工作，2020年9月迎接区委、区政府检查验收。

# 五、实施步骤

## （一）准备阶段（2020年3月）

1.建立组织机构。在区委、区政府的领导下,在区农业农村委的指导下,成立南川区河图镇农村集体产权制度改革工作领导小组，党委副书记、镇长傅文镜任组长，其余班子成员任副组长,党政办、农服中心、三资中心、综治办、财政所、村建站为成员，领导小组负责组织协调，研究处理试点工作重大事项。下设农村集体产权制度改革办公室，郑文亮任办公室主任，成员由周小波、曾春兰、赵洪、陈英德、张于珂组成，负责农村集体产权制度改革日常工作和指导、督促本辖区的产权制度改革工作。

2.抓好宣传动员。各村通过入户走访，召开村民会议、党员会、村民小组长座谈会、村民代表会议等形式，广泛收集干部群众意见，并利用广播、黑板报、宣传册、村务公开栏等形式，向广大农民群众宣传开展农村集体产权制度改革的目的、意义和相关政策，深入细致地做好不同对象的思想工作，分析形势，讲清政策，明确权利和责任，防止简单化和少数人说了算。

3.开展业务培训。由河图镇领导小组组织相关村社工作人员进行产权制度改革业务培训，培训内容包括集体经济组织成员确认、股份量化操作办法、股份合作社注册登记等内容。

4.制定实施方案。河图镇农村集体产权制度改革工作领导小组指导各村、社集体产权制度改革相关工作，结合自身实际情况和群众意愿，拟定农村集体产权制度改革实施方案，包括改革范围、对象、方式、程序、预期成效和后续管理等内容，报经河图镇农村集体产权制度改革工作领导小组审核同意后，由村、社集体经济组织成员（户代表）大会讨论，三分之二以上村、社集体经济组织成员（户代表）同意后实施，并报镇农村集体产权制度办公室备案。

## （二）实施阶段（2020年4月～6月）

结合全区农村集体资产清理工作，按照清产核资，成员确认、设置股权、编制清册、登记赋码等要求，认真组织实施。

1.进一步复查前阶段已完成的清产核资资料。全面复查清产核资成果，摸清集体资产家底，准确掌握资产分布及利用状况。对清产核资的遗留问题要迅速进行完善。清理出的资产增减按民主议事程序形成决议后纳入我区农村集体三资监管平台进行核算。

2.确定集体经济组织成员。以现有户籍在册人口为基础，填写《人口调查登记表》，以村民小组为单位编印成册，经核对无误后由户主签字确认。各村、社制定成员确认方案，召开成员大会（成员代表大会），核对成员户籍信息、承包地承包共有人信息，确定本集体经济组织成员身份，确认结果张榜公布。

3.科学设置股权。按照“资产折股，量化到人，固化股权，按股分红”的方法，进行折股量化，并一次性配置给集体经济组织成员。按区委、区政府统一要求，我镇各村及所属村民小组原则上统一采用“人和地”相结合的计算方式配置股份，只设个人股，不设集体股。各村所属村民小组确定股权分配人员，自动过渡确定为本村股权配置人员。股份配置原则上实行“一户一证、分户不增、并户不减、配置到人”。股权设置方案经村（社）集体经济组织成员（户代表）大会审议通过，张榜公示无异议后，报镇农村集体产权制度改革办备案。

4.编制股东清册。根据股权设置方案的规定，计算股份数量，编制股东清册，张榜公示，无异议后经股东签字确认，建立正式的股东清册台账，报河图镇农村集体产权制度改革办备案，作为以后填发股权证书的依据。

5.完善法人治理。农村集体经济组织资产量化确权后，要探索建立与改制后产权管理相适应的法人主体，有效解决农村集体产权虚置问题，明晰产权到人，实现成员按股共有。改革后的农村集体经济组织法人治理形式，应尊重实际，由农村集体经济组织成员民主讨论决定，对新组建的农村集体经济组织，由区农业农村委统一发放组织登记证书。

## （三）规范阶段（2020年7月）

1.股权管理。产权制度改革后，股权证书作为参与管理决策，享有收益分配的凭证。量化的股权可以继承，在一般情况下不得转让，特殊情况可以按照新型法人组织章程，通过规范、合法的程序在本集体经济组织内部进行转让，但不得随意退股提现。因人员、资本变动等实际情况而需扩股、缩股或调整的，必须经股东大会三分之二以上成员同意。

2.资产运营。股东（代表）大会为改制后的新型法人组织的最高权力机关，重大投资决策、经营方针、年初预算、年度计划及执行情况，须经股东（代表）大会讨论决定。改制后的新型法人组织在进行资产经营时要以集体资产的安全稳定和保值增值为前提，可选择合适的市场主体形式，成立经济实体参与市场竞争，也可以选择承包、租赁、参股等方式进入市场。

3.收益分配。改制后的农村集体经济组织，应按量化后的股权比例进行收益分配。年终财务决算和收益分配方案必须提交股东大会或股东代表大会讨论通过。在收益分配后，要做好审计监督工作。

4.监督管理。改制后组建的新型法人组织要依法建立健全民主理财和财务公开制度，自觉接受农业、财政、审计等部门的指导和监督。产权制度改革后要继续按照村、社财务会计委托代理工作的要求，在三资管理平台做好代理记账工作。

5.制定农村集体经济组织发展集体经济规划。农村集体产权制度改革试点村、社应结合本地实际，因地制宜，按照资源有效利用、提供服务、物业管理、混合经营等模式，制定集体经济发展规划。

## （四）总结阶段（2020年8月）

农村集体产权制度改革工作完成后，要及时对工作进行总结，各村、社要对农村集体产权制度改革过程中形成的有关文件、决议、清产核资资料、身份确认表、实施方案、股东清册等重要纸质、影像资料进行全面整理归档，纸质文件装订成册后，一份由村委会留档，一份报镇农村集体产权制度改革办公室备案，同时将扫描件交区档案局存档备查。

## 考核验收阶段（2020年9月）

农村集体产权制度改革工作领导小组组织有关单位对各村、社集体产权制度改革的完成情况进行验收和考评。

# 六、组织保障

（一）加强组织领导。农村集体产权制度改革工作时间紧、任务重、政策性强。各村要高度重视，列入重要议事日程，落实工作责任，在时间上要合理安排，在人力上要足额配置。要充分发挥基层党组织在改革中的领导核心作用，正确处理党组织、村、组和新型法人组织三者之间的关系，确保改革工作平稳、有序推进，按期完成改革目标任务。对改革过程中遇到的特殊问题，由河图镇农村集体产权制度改革领导小组召开专题会议，从有利于改革、有利于照顾农民利益、有利于保持社会和谐稳定的大局出发，慎重研究，妥善解决，其中涉及的相关重大问题，须及时上报镇农村集体产权制度改革工作领导小组研究。

（二）明确工作责任。各村党组织主要负责人是农村产权制度改革第一责任人，统筹协调各项改革任务。各有关职能部门要加强协作，密切配合，切实履行职责。领导小组负责农村集体产权制度改革的组织实施、业务培训、政策指导、日常调度等工作，各驻村领导、驻村组长、驻村干部，要积极支持配合，按照各自职责做好指导和服务工作，确保本次农村集体产权制度改革工作有序、规范推进，按期完成改革试点任务。

（三）严格考核、加强督查。农村集体产权制度改革试点工作，纳入河图镇党委、政府对村的考核内容，镇农村集体产权制度改革工作领导小组加强对农村集体产权制度改革试点工作的督导。各村定期不定期对各阶段的工作情况进行督促检查，及时发现和解决试点工作中出现的新情况、新问题。

对作风不实、措施不当、违背政策的，实行责任追究制度。

重庆市南川区河图镇党政办公室    2020年11月22日印发