黎香湖府发〔2026〕33号

重庆市南川区黎香湖镇人民政府

关于印发《黎香湖镇“护松2026”打击

涉松材线虫病疫木违法犯罪行为专项整治

行动方案》的通知

各村（社区）、镇级有关部门，有关单位：

现将《黎香湖镇“护松2026”打击涉松材线虫病疫木违法犯罪行为专项整治行动方案》印发给你们，请结合实际认真抓好贯彻落实，确保专项行动取得实效。

重庆市南川区黎香湖镇人民政府

2026年6月3日

黎香湖镇“护松2026”打击涉松材线虫病

疫木违法犯罪行为专项整治行动方案

为深入贯彻落实党的二十大关于防治外来物种侵害的战略部署，严格执行《中华人民共和国森林法》《森林病虫害防治条例》《重庆市林业植物检疫条例》及南川区“护松2026”专项行动相关要求，为切实守护黎香湖镇松林资源与生态安全，严厉打击涉松材线虫病疫木违法犯罪行为，结合我镇实际，制定本方案。

- 一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持集中整治与常态治理相结合、源头管控与全程严打相结合、部门联动与属地负责相结合，健全“林长+警长”联动机制，强化巡查监管与联合执法，严厉打击非法采伐松木、遗弃疫木、违规收购运输加工经营疫木及其制品等行为，坚决斩断疫木人为传播链条，有效遏制松材线虫病扩散蔓延，筑牢全镇森林生态安全屏障。

- 二、健全组织架构，压实层级管控责任

成立黎香湖镇“护松2026”专项行动领导小组，统筹推进专项整治工作。

组长：卢芳

副组长：李毅

成员：各驻村领导、各村（社区）党组织书记、镇产业发展服务中心、综合行政执法大队、黎香湖派出所、镇新时代文明实践中心。

领导小组办公室设在镇产业发展服务中心（林业岗），金庆友负责日常统筹协调、线索归集、台账管理、资料汇总上报、技术指导工作。

（一）镇级部门分工

1.产业发展服务中心：牵头专项行动落地，摸排全镇松林分布、枯死松木除治点位、辖区木材加工点、涉木工程项目底数；常态化开展山场、除治现场、房前屋后巡查检疫，建立线索、问题、整改台账；负责疫木鉴别、技术核查，按规定及时移送涉刑案件线索；

2.综合行政执法大队：牵头开展涉疫木行政案件查办，组织联合突击执法；对非法留存、采伐、转运、加工疫木违法行为依法处罚，健全行政执法与刑事司法衔接（行刑衔接）工作机制，线索达到刑事立案标准立即移送派出所，杜绝以罚代刑、降格处置。

3.派出所：摸排涉松前科人员、木材运输从业者、重点经营户线索，依法立案侦办盗伐滥伐、大批量非法贩运疫木等刑事案件；参与跨部门联合巡查、专案查办，深挖疫木违法利益链条。

4.新时代文明实践中心：统筹全域宣传工作，依托院坝会、村喇叭、微信群、宣传栏开展普法宣传和警示教育。

（二）村（社区）属地责任

各村（社区）由村（社区）书记任本级专项行动组长，依托驻村工作组、村社干部、网格员、护林员组建工作小组，落实属地全范围管控。

1.常态化开展山林、除治地块、农户庭院逐户排查，延续农户私藏松柴常态化清理机制，严防农户私存、私用疫木；

2.落实现场跟班监管，紧盯疫木除治作业全过程，严防作业期间疫木就地遗弃、私自外流；

3.畅通群众举报渠道，收到线索24小时内现场核查并上报镇专项办公室，落实闭环处置；

4.开展村社常态化普法宣传，配合镇级部门落地突击检查、案件协查。

（三）除治及涉木经营主体责任

各疫木除治施工单位、木材加工点严禁私自截留、倒卖、丢弃疫木，规范疫木定点无害化处置；主动接受镇村两级日常巡查监管，自查自纠违规行为，督查问题限期整改到位。

三、聚焦重点领域，从严从重整治

重点围绕疫木流失、非法调运、违规加工、盗伐滥伐四大突出问题，开展专项整治。

一是严打疫木丢弃与私藏。依法查处将疫木故意遗弃林间、私自留存、藏匿转移等行为，情节严重、造成疫情扩散风险的，依法从重处罚；涉嫌犯罪的，追究刑事责任。

二是严打跨区域违法调运。重点整治无检疫证运输、伪造变造检疫证、调运染疫松木及其制品等行为，对违法企业和个人从严从重处罚；涉嫌犯罪的，坚决移送司法机关。

三是严打非法加工经营。清理整顿木材加工企业、疫木无害化处置企业，严查收购、加工、经营、使用疫木及其制品等违法行为，依法依规严肃查处，取缔非法经营资格。

四是严打盗伐滥伐松木。依法打击无证采伐、超量采伐、盗伐滥伐、借疫木除治之名采伐、借工程建设之名采伐松木等违法行为，对破坏森林资源、引发疫情风险的，从严从重查处。

四、分阶段实施整治（即日起至2026年12月31日）

（一）线索摸排阶段（即日起—2026年6月15日）

各村（社区）、各部门对照管辖范围开展拉网式全覆盖排查，覆盖除治山场、加工点位、工地、农户院落、湿地公园等区域；依托群众举报、日常巡查、上级交办多渠道归集线索，建立线索台账、问题清单，做到隐患底数清晰、问题点位明确。

（二）打击查处阶段（2026年6月15日—11月30日）

领导小组统筹开展联合执法行动，分类处置排查线索。行政违法由综合行政执法大队立案查处，涉刑线索由派出所立案侦查；对团伙作案、跨区域贩运等重大线索实行联合挂牌督办；选取典型违法案例公开通报曝光，强化警示震慑。

（三）总结提升阶段（2026年12月1日—12月31日）

全面梳理案件查办、隐患整治情况，分析辖区涉疫木违法规律，补齐监管短板；完善日常巡查、线索报送、联合执法长效管理制度，巩固整治成效。

五、工作保障措施

1.广泛宣传引导。镇村两级利用院坝宣讲、村级广播、微信推送、悬挂标语等形式，普及松材线虫病危害、林业法律法规，以案释法，引导群众主动举报违法行为。

2.健全联动执法机制。落实林长+警长联动制度，常态化开展联合巡查、线索互通、案件会商，规范案件移送、证据留存、罚没疫木处置全流程管理。

3.强化督导问责。镇领导小组不定期开展督导检查，对巡查缺位、瞒报漏报线索、放任疫木外流引发隐患的村社、相关责任人实行责任倒查；拒不配合疫木清理整改的农户先劝导教育，拒不整改移交执法部门依法处置；党员干部、公职人员包庇涉木违法行为、充当保护伞的，移交纪检监察部门追责。

举报电话：镇产业发展服务中心：023-71638500；黎香湖镇派出所：023-71699110

重庆市南川区黎香湖镇基层治理综合指挥室  2026年6月3日印发