
神童府发〔2025〕49号

重庆市南川区神童镇人民政府

关于印发《神童镇冬春火灾防控 “百日攻坚”

行动实施方案》的通知

各村（社区）、各部门，有关单位： 
现将《神童镇冬春火灾防控“百日攻坚”行动实施方案》印发给你们，请各部门、有关单位认真贯彻落实。
重庆市南川区神童镇人民政府

2025年11月20日

（此件公开发布）

神童镇冬春火灾防控 “百日攻坚”行动

实施方案

为做好今冬明春火灾防控工作，确保我镇消防安全形势持续稳定，贯彻落实《关于印发全区冬春火灾防控“百日攻坚”行动工作方案的通知》（南川消防〔2025〕88号）文件精神，有效预防群死群伤事故，全力维护全镇冬春火灾形势持续平稳，根据全区通知要求和我镇安排部署，定于2025年11月20日至2026年3月31日集中开展冬春火灾防控“百日攻坚”行动，全面排查冬春火灾安全隐患，并落实整改。

一、工作目标

认真贯彻落实习近平总书记关于消防安全的重要指示批示精神，按照市委市政府部署要求，坚持“人民至上、生命至上”，统筹发展和安全，以除险固安为工作导向，坚定“防大火、遏亡人、控总量”总体目标，聚焦易引发火灾和易造成亡人的重点区域、重点时段、重点活动，扎实做好岁末年初火灾防控工作，坚决防范和遏制群死群伤火灾事故发生，全力确保我镇消防安全形势持续稳定。

二、重点任务 

成立神童镇冬春火灾防控 “百日攻坚” 行动工作专班，由镇党委书记赵雷任组长，镇长陈明保任常务组长，党委委员、政法书记曾选生任副组长，镇消安办、产业发展中心、村居事务中心、学校、医院等相关单位负责人及各村（社区）支部书记为成员。工作专班下设办公室在镇消安办，由消安办主任李洪卫兼任办公室主任，负责统筹协调日常工作，确保各项整治任务有序推进。
三、整治目标

通过为期100天的集中攻坚，全面排查整治神童镇辖区内火灾隐患，村民消防安全意识显著提升，全村火灾事故起数、伤亡人数实现“双下降”，坚决防范和遏制“小火亡人”事故发生。

四、整治重点

（一）重点目标：聚焦“火灾起数下降10%、死亡人数下降5%”的区年度目标，组织开展一次冬春消防安全形势分析研判，对冬春火灾防控“百日攻坚”行动进行研究部署。

（二）重点区域：重点深入人员密集型场所、村民院落、“九小场所”等，督促整改电气隐患，开展用电安全宣传提示，提醒群众购买、使用合格电器产品。

（三）重点领域：紧盯电动自行车安全隐患全链条整治、人员密集场所动火作业和建筑保温材料专项整治，深入推进“生命通道”、厂房库房、电动两轮车停放充电场所等专项整治行动，持续加大排查整治力度，严防隐患问题反弹回潮。

五、整治措施

（一）全面排查火灾隐患

1.  按片区划分排查责任区，由各村书记牵头，村社干部，驻村干部参与，开展1次拉网式排查，重点排查村民自建房（尤其是老旧房屋、出租屋）、杂物堆放点、电动车停放充电区域、村内小商铺、祭祀场所等区域。

2.  聚焦电气线路老化、违规使用大功率电器、易燃物乱堆乱放、电动车“入户充电”“飞线充电”、消防器材缺失或过期等突出隐患，建立《神童镇火灾隐患排查台账》，明确整改责任人、整改时限。

（二）集中整治突出问题

1.  对排查发现的隐患，能当场整改的督促立即整改；不能当场整改的，下达《隐患整改通知书》，跟踪整改情况，确保100%闭环。

2.  针对电动车充电隐患加大入户宣传频率，严查电动车进入楼道、室内充电。

3.  持续开展“生命通道”“三清三关”整治，确保通道无占用、堵塞现象；检查村内消防水源（如消防水池、蓄水池），确保能正常使用。 

（三）强化宣传教育

1.  每月开展1次消防安全宣传活动，通过村广播、微信群、宣传栏、上门宣讲等方式，普及火灾逃生技巧、灭火器使用方法、电气防火常识等内容。

2.  针对老人、儿童等重点人群，组织村社干部、驻村干部，上门开展“一对一”宣传，提醒注意用火、用电安全。

3.  组织1次全村消防应急演练，模拟火灾场景，提升村民应急疏散和自救能力。

六、工作要求

1.  提高思想认识：各单位要充分认识开展冬春火灾安全防控“百日攻坚” 行动的重要性和紧迫性，切实增强责任感和使命感，将其作为当前一项重要工作来抓，确保行动取得实效。

2. 强化责任落实：各责任人需严格落实排查、整改、宣传职责，工作专班每周召开1次推进会，通报工作进度，解决突出问题。对隐患整改不力、工作敷衍的责任人，进行村内通报批评；因工作不到位引发火灾事故的，依规追究责任。

3.  推进长效管理：攻坚行动结束后，将火灾防控纳入村内日常管理，定期开展隐患排查和宣传教育，建立长效机制，巩固攻坚成果。
（此页无正文）

重庆市南川区神童镇基层治理综合指挥室        2025年11月20日印发


